## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ITEM | MONTAGEM |  |  |  | TESTES |  |  |  | EVENTO |  |  |  | DESMONTAGEM
| INÍCIO |  | TÉRMINO |  | INÍCIO |  | TÉRMINO |  | INÍCIO |  | TÉRMINO |  | INÍCIO |  | TÉRMINO
| DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA
Cenografia | 2026-02-27 | 8:00 | 2026-03-03 | 12:00 | 2026-03-03 | 12:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 2025-03-05 | 7:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-10 | 23:59
Mobiliário Construído | 2026-02-27 | 8:00 | 2026-03-03 | 12:00 | * | * | * | * | 2025-03-05 | 7:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-10 | 23:59
Mobiliário Locado | 2026-02-27 | 8:00 | 2026-03-03 | 12:00 | * | * | * | * | 2025-03-05 | 7:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-10 | 23:59
Programação Visual | 2026-02-28 | 8:00 | 2026-03-04 | 12:00 | * | * | * | * | 2025-03-05 | 7:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-10 | 23:59
Equipamentos | 2026-03-01 | 8:00 | 2026-03-03 | 12:00 | 2026-03-03 | 12:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 2025-03-05 | 7:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-08 | 19:00 | 2026-03-10 | 23:59
Seminário de Educação | 2026-03-02 | 8:00 | 2026-03-03 | 12:00 | 2026-03-03 | 12:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 2025-03-05 | 7:00 | 2026-03-08 | 19:00
Geradores ( instalação ) | 2026-02-28 | 8:00 | 2026-03-02 | 12:00 | * | * | * | * | * | * |  | * | 2026-03-08 | 22:00 | 2026-03-10 | 23:59
Geradores ( funcionamento ) | * | * | * | * | 2026-03-02 | 12:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 2025-03-05 | 7:00 | 2026-03-08 | 22:00 | * | * | * | *
Cabeamento e Distribuição de Quadros | 2026-02-28 | 8:00 | 2026-03-02 | 12:00 | 2026-03-02 | 12:00 | 2026-03-04 | 23:59 | 2025-03-05 | 7:00 | 2026-03-08 | 22:00 | 2026-03-08 | 22:00 | 2026-03-10 | 23:59
OBS 1: No domingo, dia 08/03/2026, o gerador deverá ficar em funcionamento até às 22h, pois após o término do evento, previsto para às 18h, as equipes de jornalismo e redes sociais ficam trabalhando no envio de materiais.