## CRONOGRAMA
ANEXO II - CRONOGRAMA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ITEM | MONTAGEM - ETAPA 1 |  |  |  | MONTAGEM - ETAPA 2 - TESTES FINAIS |  |  |  | EVENTO - ETAPA 3 |  |  |  | DESMONTAGEM - ETAPA 4
| INÍCIO |  | TÉRMINO |  | INÍCIO |  | TÉRMINO |  | INÍCIO |  | TÉRMINO |  | INÍCIO |  | TÉRMINO
| DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA | DATA | HORA
Cenografia | 2025-03-07 | 0:01 | 2025-03-10 | 0:00 | 2025-03-11 | 0:01 | 2025-03-12 | 0:00 | 2025-03-12 | 12:00 | 2025-03-15 | 23:59 | 2025-03-16 | 0:01 | 2025-03-17 | 23:59
Mobiliário Construído | 2025-03-07 | 0:01 | 2025-03-10 | 0:00 | * | * | * | * | 2025-03-12 | 12:00 | 2025-03-15 | 23:59 | 2025-03-16 | 0:01 | 2025-03-17 | 23:59
Mobiliário Locado | 2025-03-08 | 0:01 | 2025-03-10 | 0:00 | * | * | * | * | 2025-03-12 | 12:00 | 2025-03-15 | 23:59 | 2025-03-16 | 0:01 | 2025-03-17 | 23:59
Programação Visual | 2025-03-08 | 0:01 | 2025-03-10 | 0:00 | * | * | * | * | 2025-03-12 | 12:00 | 2025-03-15 | 23:59 | 2025-03-16 | 0:01 | 2025-03-17 | 23:59
Equipamentos | 2025-03-09 | 0:01 | 2025-03-10 | 0:00 | 2025-03-10 | 0:01 | 2025-03-11 | 0:00 | 2025-03-12 | 12:00 | 2025-03-15 | 23:59 | 2025-03-16 | 0:01 | 2025-03-17 | 23:59
Seminário de Educação | 2025-03-07 | 0:01 | 2025-03-09 | 23:59 | 2025-03-10 | 0:01 | 2025-03-11 | 23:59 | 2025-03-12 | 8:00 | 2025-03-12 | 12:40 | 2025-03-12 | 13:00 | 2025-03-12 | 15:00
Geradores ( instalação ) | 2025-03-07 | 2:00 | 2025-03-08 | 20:00 | * | * | * | * | * | * |  | * | 2025-03-16 | 0:01 | 2025-03-17 | 23:59
Geradores ( funcionamento ) | * | * | * | * | 2025-03-10 | 0:01 | 2025-03-10 | 22:00 | 2025-03-11 | 12:00 |  | 22:00 | 2025-03-16 | 0:01 | 2025-03-17 | 23:59
Cabeamento e Distribuição de Quadros | 2025-03-07 | 0:01 | 2025-03-10 | 0:00 | 2025-03-11 | 0:01 | 2025-03-12 | 0:00 | 2025-03-11 | 12:00 |  | 23:59 | 2025-03-16 | 0:01 | 2025-03-17 | 23:59
OBS 1: No domingo, dia 15/03/2025, o gerador deverá ficar em funcionamento até às 22h, pois após o término do evento, previsto para às 18h, as equipes de jornalismo e redes sociais ficam trabalhando no envio de materiais.