CHAMAMENTO PÚBLICO

SELEÇÃO COM DISPUTA NA FORMA ABERTA PELO PROCEDIMENTO REMOTO Nº 90/2024

| # Processo nº. 03307/2024 e SC 225684 | Critério: Econômico pelo MENOR PREÇO |
| --- | --- |
| Abertura: 14/1/2025 | Horário: 10h |
| Local: SBN, Quadra 01, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 - Brasília (DF) - Fone (61) 3317.9743 – E-mail: processodeselecao@cni.com.br |  |

O(s) Órgão(s) e/ou a(s) Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s) abaixo relacionado(a)(s), que integra(m) o Sistema Indústria, por intermédio da Comissão, torna(m) pública a realização de seleção com disputa, na forma ABERTA pelo procedimento remoto, adotado o critério ECONÔMICO pelo MENOR PREÇO, que se regerá pelo Regulamento para Contratação e Alienação do SESI (RCA), aprovado pela Resolução CN-SESI nº 0053/2023, devidamente publicado no Portal da Transparência do SESI, bem como, pelas disposições deste Chamamento Público e de seus anexos.

- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO NACIONAL – SESI/DN

O Chamamento Público e seus anexos poderão ser consultados ou impressos a partir do endereço eletrônico http://compras.sistemaindustria.com.br e http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes.

| Espaço virtual de realização da seleção | (http://compras.sistemaindustria.com.br) |  |
| --- | --- | --- |
| Início do Recebimento das Propostas: | Data: 19/12/2024 | Hora: 10h |
| Prazo Final para o Recebimento das Propostas: | Data: 14/1/2025 | Hora: 9:59h |
| Abertura das Propostas: | Data: 14/1/2025 | Hora: 10h |
| Data e Hora da reunião pública: | Data: 14/1/2025 | Hora: 10h |
| Tempo de Disputa Por Item: | Hora/Minutos: 30 minutos |  |
| Tempo Aleatório: | Até 30 (trinta) minutos |  |
| Formalização de Consultas e-mail: | processodeselecao@cni.com.br |  |
| Referência de Tempo: | Horário de Brasília (DF) |  |

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Chamamento Público deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão até às 18h do dia 9/1/2025, por intermédio do endereço eletrônico: http://compras.sistemaindustria.com.br.

# 1. DO OBJETO

1.1. A presente Seleção tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de produção de peças, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de ambientes expositivos, funcionais e de suporte visando a realização do evento “VII Festival SESI de Educação” na cidade de Brasília, DF, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002, no período de 12 a 15 de março de 2025, além de todos os insumos para seu pleno funcionamento e todas as atividades necessárias para a estruturação física do local de realização do evento, incluindo a elaboração do projeto arquitetônico e promocional e sua execução, conforme condições, especificações e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Chamamento Público.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Não poderá participar da presente seleção com disputa:

a) Consórcio de pessoas jurídicas.

b) Pessoa jurídica impedida de participar de processo de seleção ou de contratar com qualquer um dos órgãos e/ou entidades nacionais que integrem o Sistema Indústria (CNI, SESI/DN e SENAI/DN e IEL/NC).

c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial, desde que não tenha plano de recuperação acolhido judicialmente; Pessoa jurídica em processo de recuperação extrajudicial, desde que não tenha plano de recuperação homologado judicialmente; ou Pessoa jurídica em processo falimentar.

d) Pessoa jurídica cujo(s) sócio(s) ou dirigente(s) seja(m) dirigente(s) ou empregado(s) do(s) Órgão(s) e/ou da(s) Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s).

e) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste Chamamento Público e de seus Anexos.

f) Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº. 8.443/1992.

3. DO CADASTRAMENTO

3.1. As interessadas em participar do processo de seleção com disputa na forma aberta pelo procedimento remoto promovido pelo(a)(s) Órgão(s) e/ou Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s) deverão obter a chave de acesso ao Portal de Compras do(a)(s) Órgão(s) e/ou Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s). Para tanto, as interessadas deverão seguir os seguintes passos:

3.1.1. Realizar o cadastro no Portal de Compras, acessando o seguinte endereço: https://compras.sistemaindustria.com.br/sso/Account/NewAccount/cni

3.1.2. Caso a interessada já possua cadastro, é necessário Recuperar Senha na tela de login do Portal de Compras, pelo seguinte link: https://apps.gobuyer.com.br/sso/Account/ResetPasswordGetEmail

3.1.3. Após validar o e-mail fornecido e com os dados de acesso, é necessário se autenticar no Portal de Compras para concluir o cadastro da interessada, acessando o seguinte link: https://apps.gobuyer.com.br/sso/Account/Login

3.1.4. É indispensável o preenchimento completo das seções obrigatórias do cadastro de fornecedores no “Portal de Compras”.

3.1.5. Na seção de documentos obrigatórios do cadastro de fornecedores, é necessário anexar os seguintes documentos digitalizados:

a)  Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica ou a última alteração contratual (consolidada);

b)   Termo de Responsabilidade de Cadastramento (Anexo IV deste Chamamento Público) preenchido e devidamente assinado pelo representante legal da interessada, acompanhado da documentação necessária descrita no modelo do Termo.

b.1) Caso o signatário não seja sócio da empresa interessada, deverá anexar Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de seus poderes.

3.1.6. Uma vez cumpridos os passos acima, o(a)(s) Órgão(s) e/ou Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s) realizará(ão) a aprovação do cadastro. Qualquer divergência no cadastro será a interessada notificada pelo Sistema para que sejam feitas as correções necessárias.

3.1.7. Para dúvidas sobre o cadastro, a interessada deve acessar o seguinte link: https://www.gobuyer.com.br/ajuda/cadastro-para-fornecedores-cni/.

3.1.8. Para demais dúvidas e suporte, a interessada deve entrar em contato pelo e-mail contato@gobuyer.com.br.

3.2. O Cadastramento deverá ser realizado com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, anteriores ao Prazo Final para o Recebimento das Propostas, estabelecido neste Chamamento Público.

3.3. O Cadastramento na forma do item 3.1 e seus subitens implica na responsabilidade legal da empresa interessada e/ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes aos processos de seleção com disputa pelo procedimento remoto.

3.4. O uso da senha de acesso pela participante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada por seu representante, não cabendo ao(à)(s) Órgão(s) e/ou Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s) responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A participação na presente seleção com disputa implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste chamamento e seus anexos, bem como do Regulamento para Contratação e Alienação do SESI.

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1. A proposta de preços deverá ser encaminhada exclusivamente por meio do Portal de Compras, devendo atender às especificações definidas neste Chamamento Público e seus Anexos.

4.2. A participante será a única responsável por todas as transações que forem efetuadas, em seu nome, com sua chave de acesso, no Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br), assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas iniciais e eventuais ofertas de preços sucessivas.

4.3. Até a data e horário definidos para a Abertura das Propostas, a participante poderá retirar ou substituir a sua proposta anteriormente encaminhada. A partir da data e horário definidos para a Abertura das Propostas, não será possível para a participante desistir de sua proposta.

4.4. Incumbirá à participante acompanhar as operações no Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br) durante a reunião pública da seleção com disputa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br) ou de sua desconexão.

4.5. A Proposta de Preços deverá ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, já computados todos os custos decorrentes da prestação de serviços/ fornecimento objeto do processo de seleção, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, instalação, além de seguros e fretes, garantia, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, hospedagem e alimentação de profissionais e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e qualquer outro encargo de qualquer natureza que possa estar vinculado aos serviços /fornecimento objeto do processo de seleção, nada mais sendo devido.

4.6. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por extenso prevalecerá sobre a numérica.

4.7. A proposta deverá ter validade de, no mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua abertura.

4.8. A Comissão poderá, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

4.9. Serão desclassificadas as participantes que não tenham atendido às condições estabelecidas neste item e no item 6.3.3 e seus subitens deste Chamamento.

5. DA QUALIFICAÇÃO

5.1. Somente poderão participar desta seleção com disputa pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente seleção com disputa.

5.2. Todas as certidões apresentadas, quando exigidas, deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da primeira reunião do processo de seleção com disputa, caso não possuam prazo próprio de validade.

5.3. Serão desqualificadas as participantes que não tenham atendido às condições estabelecidas neste item.

5.4. Os documentos de qualificação devem ser enviados ou entregues na forma dos itens 6.14, 6.15 e 6.16 deste Chamamento Público.

5.5. Para fins de qualificação, a participante deverá apresentar:

5.5.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

5.5.1.1. As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o ato de designação respectivo, devidamente averbado no Registro Público competente.

5.5.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

5.5.3. Comprovação de aptidão técnica para o desempenho de atividade similar e compatível com o objeto da seleção com disputa, por meio da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que declarem que o participante do processo de seleção foi por ela contratado e realizou serviços em um único evento:

a) De produção de peças, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de projeto de arquitetura promocional de ambientes expositivos e funcionais que representem, no mínimo, 7.500 m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) de área efetivamente construída em marcenaria tipo MDF ou similar.

b) Haver executado em um único evento, montagens com instalação, de painel de LED, com resolução P3, P5 e P10, cuja área seja de no mínimo 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), incluindo gerenciamento de conteúdo, para qualquer um dos eventos.

c) Haver executado em um único evento, fornecimento, instalação e manutenção (assistência técnica) de sistema de energia elétrica por meio de grupos geradores e paralelismo contemplando mínimo 2.250 (dois mil duzentos e cinquenta) KVa, bem como do fornecimento de combustível para o grupo gerador, supervisionado por engenheiro eletricista detentor de CAT.

d) Haver executado em um único evento, serviço de instalação de mínimo 225 (duzentos e vinte e cinco) pontos de rede.

e) Haver executado, em único evento, serviços de montagem, manutenção, operação e desmontagem, de sonorização, projeção e iluminação;

f) Haver executado serviços de comunicação visual, incluindo diagramação, impressão e instalação de lona e adesivo, mínimo 2.000m²;

g) O atestado deve ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do contratado, tais como:

a) nome, CNPJ, telefone e endereço do emitente da certidão;

b) nome, CNPJ, telefone e endereço da empresa que prestou o serviço/forneceu o produto ao emitente;

c) Data de emissão do atestado ou da certidão;

d) Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, e-mail e cargo ou função que exerce junto à emitente).

5.5.3.1. A empresa participante do processo de seleção deverá dispor de atestados que em conjunto incluam os itens das alíneas de “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” desta sessão, em um único evento.

5.5.3.1.1. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) deverá(ão) ser acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome dos responsáveis técnicos pelos eventos descritos no(s) atestado(s) apresentados pela Participante do processo de seleção;

5.5.3.1.2. Além do (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica exigido (s) para fins de comprovação da execução de serviços previstos, as participantes do processo de seleção deverão apresentar ainda a comprovação de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante a apresentação do competente registro ou de certidão expedida pelo CREA e/ou CAU, observando-se, no que couber, a Resolução CAU/BR 6/2011.

5.5.3.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica, que não puder ser confirmada pela comissão do SESI/DN, mediante simples conferência/diligência, implicará na desqualificação da empresa.

5.5.3.3. A comissão do SESI/DN poderá efetuar diligências e comprovações, inclusive verificação “in loco”, a fim de garantir a veracidade das informações e documentos apresentados pelas empresas.

5.5.4. Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica no prazo de validade.

5.5.4.1. Para o caso de certidão positiva de recuperação judicial, deve a participante apresentar documento comprobatório da existência de plano de recuperação acolhido judicialmente ou de plano de recuperação homologado judicialmente.

5.5.6. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.

Para fins de qualificação econômico-financeira, a participante do processo de seleção deverá apresentar:

5.5.6.1 O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, do último exercício social encerrado e exigíveis na forma da Lei que as regem, sendo exigível para o certame o exercício de 2023, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

Parágrafo único – Os documentos exigidos na cláusula 5.5.6.1 devem ser apresentados sob uma das seguintes formas:

I – Registrados na Junta Comercial da sede ou do domicílio do participante, devendo constar das páginas correspondentes do livro Diário, com seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Todas as páginas apresentadas devem conter a autenticação ou chancela da Junta Comercial podendo, ainda, apresentar a Certidão de Interior Teor que substitui a autenticação página a página; ou,

II – Autenticados por meio do SPED, Escrituração Contábil Digital, com seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, acompanhado do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, de escrituração ativa na base de dados do SPED, emitidos pelo Programa Gerador e Validador da Escrituração Contábil Digital. Todas as páginas devem conter a autenticação idêntica à contida no recibo.

5.5.6.2. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício devem comprovar a situação financeira da empresa através de cálculo apresentado pela empresa participante e devidamente assinado pelo seu representante legal e/ou contador responsável, conforme Modelo de Cálculo, abaixo:

| Liquidez Corrente (LC) | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |
| Liquidez Geral (LG) | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo |
|  | Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo |
| Índice de Solvência Geral (SG) | Ativo Total |
|  | Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo |

5.5.6.3. Estarão qualificadas as empresas cujo demonstrativo contábil, apresentado no formato acima referido, permita verificar Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um), Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 e Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 obtidos a partir das fórmulas indicadas cujos números apurados sejam inteiros e finitos.

5.5.6.4. Estarão qualificadas as participantes cuja escrituração contábil exigida comprove capital social ou patrimônio líquido no mínimo de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), até a data de publicação deste Chamamento Público

5.5.6.5. Na comprovação do capital social mínimo, admitir-se-á o documento na forma da lei, com tal modificação, desde que registrado no órgão competente até a data de publicação deste Chamamento Público.

5.5.6.6. Empresas em início de atividade, inclusive as criadas por fusão ou cisão, devem apresentar o balanço de abertura nos mesmos moldes descritos no item 5.5.6.2.

5.5.7. DA VISTORIA TÉCNICA

5.5.7.1. As empresas interessadas em participar do processo de seleção poderão realizar uma Vistoria Técnica no local onde será executada a montagem do evento, para que tenham todo o conhecimento necessário para a elaboração das propostas, além de todos os trabalhos a serem desenvolvidos. As despesas decorrentes da respectiva visita correrão por conta própria e exclusiva da participante.

5.5.7.2. Caso o interessado em participar do certame opte por realizar a visita, a vistoria deverá ser previamente agendada diretamente com os representantes do SESI/DN abaixo indicado:

| Representantes | Telefone | E-mail |
| --- | --- | --- |
| Marcos Antônio Kátia Aparecida Marangon | (61) 3317-1175 ou (61) 3317-1162 | marcos.sousa@sesicni.com.br katia.barbosa@sesicni.com.br |

5.5.7.3. As vistorias deverão ser realizadas a partir do dia útil seguinte ao da publicação do Chamamento Público, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública e deverão ser agendadas com um dos respectivos representantes acima mencionados até às 17 horas do dia 13/1/2025. O horário para o agendamento e para a vistoria será das 9h30 às 17h.

5.5.7.4. O Termo de Visita Técnica (Anexo IX deste chamamento) deverá ser assinado pelo representante legal ou procurador da participante, por um funcionário do local visitado, e pelo representante do CONTRATANTE ou por estes designados para tal ato.

5.5.7.5. É vedada a realização da Vistoria Técnica por um mesmo profissional para diferentes participantes.

5.5.7.6. Caso a Participante opte por não realizar a vistoria nos locais, firmará declaração, na qual dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão, nos termos do Anexo VIII deste chamamento.

5.5.7.7. A declaração de não vistoria ou o Termo de visita técnica deverão ser apresentados pela Participante juntamente com a sua documentação de qualificação.

6. DOS PROCEDIMENTOS

6.1. As participantes interessadas devem estar devida e previamente cadastradas para utilização do Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br), mediante a utilização de login e senha, conforme disposto no item 3 deste instrumento.

6.2. As Propostas de Preços e seus eventuais anexos, deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br), observando os prazos, condições e especificações estabelecidas neste Chamamento Público.

6.3. A Comissão analisará as propostas de preços encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido no Chamamento Público e disponibilizará a decisão no Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br), antes do início da fase de ofertas de preços sucessivas.

6.3.1. Serão classificadas para a fase de ofertas de preços sucessivos as propostas que atenderem às exigências de apresentação da Proposta de Preços.

6.3.2. As propostas que, em razão dos critérios definidos no item 6.3.1, não integrarem a lista de classificadas para a fase de ofertas de preços sucessivas, serão consideradas automaticamente desclassificadas do processo de seleção com disputa.

6.3.3. Serão desclassificadas ainda as propostas que:

6.3.3.1. Forem apresentadas em desacordo com as exigências legais, as disposições deste Chamamento, bem como outros normativos de regulação da seleção;

6.3.3.2. Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Chamamento, preço ou vantagem baseada na oferta das demais participantes, bem como proposta alternativa;

6.3.3.3. Apresentarem preços inexequíveis, de acordo com o art. 11, § 3º do RCA do SESI.

6.3.3.3.1. A Comissão poderá considerar exequível a proposta apresentada nos termos do item 6.3.3.3. acima, desde que justificada a sua decisão e condicionada à oitiva da participante ofertante da proposta, acompanhada de documentos que comprovem sua exequibilidade.

6.4. Nos termos do art. 15 do RCA do SESI , caberá pedido de reconsideração da decisão que desclassificar as propostas das participantes.

6.5. O prazo para a apresentação do pedido de reconsideração se inicia a partir da ciência da decisão às participantes. Decididos os eventuais pedidos de reconsideração apresentados, ou diante da sua renúncia, a Comissão dará início à etapa de ofertas de preços sucessivas, exclusivamente das participantes classificadas.

6.6. Aberta a etapa de ofertas de preços sucessivas, as participantes poderão encaminhar ofertas de preços exclusivamente por meio do Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br), sendo a participante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.7. Iniciada a fase de ofertas, os autores das propostas classificadas poderão ofertar preços, sem restrições de quantidade ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior à sua última oferta.

6.8. Na hipótese de haver ofertas iguais prevalecerá, como de menor valor, a oferta que tiver sido primeiramente registrada.

6.9. Durante o transcurso da reunião pública, as participantes serão informadas, em tempo real, do valor da menor oferta registrada que tenha sido apresentada pelas demais participantes.

6.10 Por iniciativa da Comissão, o Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br) emitirá aviso de que terá início prazo aleatório, de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da fase de ofertas de preços, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de novas ofertas.

6.11. A Comissão poderá negociar com a participante detentora da proposta ou oferta de menor valor para que seja obtido melhor preço, anteriormente à decisão acerca de sua aceitação.

6.12. No caso de desconexão com a Comissão, no decorrer da etapa competitiva da seleção, o Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br) poderá permanecer acessível às participantes para a recepção das ofertas, retornando a Comissão, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.13. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a reunião da seleção com disputa será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa às participantes.

ENVIO DE DOCUMENTOS EM MEIO ELETRÔNICO

6.14. Após a etapa de OFERTAS, a participante classificada em 1º (primeiro) lugar deverá enviar, por meio do Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br) ou pelo e-mail processodeselecao@cni.com.br  - no prazo máximo de 2 (duas) horas, contados do horário de encerramento da reunião pública, os seguintes documentos:

a) Proposta de Preços Definitiva, conforme modelo (Anexo II do Chamamento). No caso desta contemplar vários itens, o ajuste (desconto percentual) deverá ser aplicado de forma LINEAR sobre os preços unitários de todos os itens, de modo a refletir a redução de preço proporcionada pela oferta vencedora; e

b) Todos os Documentos de Qualificação exigidos no item 5 deste Chamamento.

6.15. À critério da Comissão, poderá ser exigido o envio dos documentos em meio físico, para fins de comprovação da sua autenticidade, e serem realizadas diligências nesse sentido.

6.15. As participantes responderão civil e criminalmente pelas informações constantes dos documentos apresentados.

7. DO JULGAMENTO

7.1. A Comissão efetuará o julgamento das Propostas de Preços e poderá encaminhar, pelo Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br), contraproposta diretamente à participante que tenha apresentado o MENOR PREÇO GLOBAL, bem como decidir sobre sua aceitação.

7.2. Ordenadas as ofertas em forma crescente de preço, a Comissão determinará ao autor da oferta classificada em primeiro lugar que encaminhe os documentos necessários à comprovação de sua qualificação nos termos do item 5 e do item 6.13 deste instrumento.

7.3. Sendo a hipótese de desqualificação ou de descumprimento de exigências estabelecidas pelo Chamamento Público, caberá à Comissão convocar o autor da segunda menor oferta e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores das demais ofertas, até a apuração de uma participante qualificada, sendo a respectiva participante declarada vencedora.

7.4. Declarada a participante vencedora, a Comissão consignará esta decisão e os eventos ocorridos em documento próprio, que será disponibilizado no Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br).

# 8. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO

## 8.1. Após as decisões da Comissão de qualificação das participantes e das suas propostas, o Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br) apresentará opção, para todas as empresas participantes, de se pronunciarem sobre a intenção ou não de apresentar pedido de reconsideração das decisões da Comissão.

## 8.1.1. O prazo para renúncia ao pedido de reconsideração será de até 30 (trinta) minutos contados à partir da divulgação das decisões.

## 8.2. As participantes que não renunciarem ao prazo de reconsideração poderão apresentar as razões do pedido, exclusivamente em campo próprio no Portal de Compras (http://compras.sistemaindustria.com.br), no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data da comunicação das decisões (artigo 15 do RCA).

## 8.3. Os pedidos de reconsideração terão efeito suspensivo e serão julgados pela própria Comissão.

## 8.4. A participante que puder vir a ter a sua situação afetada pela reconsideração da decisão poderá se manifestar no mesmo prazo de 02 (dois) dias úteis, que correrá da comunicação da apresentação do pedido de reconsideração, conforme disposto no § 1º art. 15, do RCA.

## 8.5. Não serão considerados os pedidos de reconsideração apresentados em desacordo ao indicado no item 8.2.

9. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPANTE VENCEDORA, DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA.

9.1. O reconhecimento da participante declarada vencedora desta seleção dar-se-á após decisão da Comissão, com a divulgação do resultado final do processo de seleção.

9.2. O SESI convocará a participante vencedora para assinar o contrato ou outro instrumento equivalente, consignando na convocação a data, hora e local determinados para esse fim.

9.3. O contrato ou instrumento equivalente será celebrado com a participante vencedora desta seleção pelo prazo previsto no Termo de Referência – Anexo I, podendo vir a ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por intermédio de termo aditivo.

9.3.1. O contrato ou instrumento equivalente poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizer no seu objeto, nos termos do art. 40 do RCA.

9.4. A contratada, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do contrato ou do instrumento equivalente, apresentará garantia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total da contratação, optando por uma ou mais de uma das seguintes modalidades com seus respectivos percentuais específicos, a qual deve constar na Proposta de Preço:

Caução em dinheiro;

Fiança bancária;

Seguro garantia

9.5. A Contratada deverá manter a garantia de execução do contrato ou instrumento equivalente durante todo o prazo contratual, prorrogando-a, complementando-a ou substituindo-a, sempre com antecedência de 30 (trinta) dias à sua expiração.

9.6. A garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais diminuições de seu valor pela utilização nos casos previstos no contrato ou instrumento equivalente.

9.7. A garantia só será liberada ou restituída devidamente corrigida pela Caderneta de poupança, quando for o caso de garantia em dinheiro, após a expiração do prazo contratual, desde que todas as obrigações tenham sido implementadas.

9.8. A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços ou entrega dos produtos após a apresentação da garantia contratual prevista no item 9.4.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento dar-se-á nos termos e condições previstos no Termo de Referência – Anexo I deste Chamamento Público.

11. DAS PENALIDADES

11.1. A recusa injustificada da participante declarada vencedora em assinar o Contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o cumulativamente, à:

11.1.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta de preços;

11.1.2. Suspensão temporária do direito de contratar com o(s) Órgão(s) e/ou a(s) Entidade(s) Nacional(is) Selecionador(a)(es)(s), por até 5 (cinco) anos.

11.2.    As demais penalidades constam da Minuta de Contrato/Instrumento Equivalente – Anexo III deste Chamamento Público.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Somente a Comissão dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste Chamamento Público e seus Anexos, por escrito, aos pedidos de esclarecimentos sobre a seleção.

12.1.1. As respostas aos questionamentos porventura havidos serão encaminhadas diretamente ao consulente, bem como divulgadas através do site (http://compras.sistemaindustria.com.br) para conhecimento dos demais interessados no processo de seleção com disputa.

12.2. Serão desqualificadas as participantes e/ou desclassificadas as propostas que não tenham atendido as condições estabelecidas neste Chamamento Público e seus Anexos.

12.3. O(s) Órgão(s) e/ou a(s) Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s) se reservam o direito de cancelar esta seleção a qualquer momento, desde que antes da assinatura do contrato ou de instrumento equivalente, mediante prévia justificativa, sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização (art. 43 do RCA).

12.4. A Comissão poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor desempenhar suas funções institucionais, bem como conceder prazo para que as participantes adequem seus documentos de qualificação ou as suas propostas, a fim de sanar eventuais omissões ou inadequações.

12.5. Qualquer alteração no escopo da contratação objeto deste Chamamento Público, antes da(s) reunião(ões) pública(s) para conhecimento dos documentos de qualificação das participantes e das suas propostas, que possa impactar na apresentação das propostas, será comunicada às interessadas pela mesma forma com que se deu a divulgação ao Chamamento, reabrindo-se prazo mínimo de oito dias, nos termos do art. 13 do RCA. Caso a alteração não afete a formulação das propostas, as modificações serão publicadas exclusivamente na página do(s) Órgão(s) e/ou a(s) Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s) na internet, no endereço eletrônico (http://compras.sistemaindustria.com.br), sem necessidade de reabertura de prazos.

12.6. As interessadas deverão se manter atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre o Chamamento Público, através de consulta permanente ao endereço eletrônico acima indicado, não cabendo ao(s) Órgão(s) e/ou a(s) Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s) a responsabilidade pela não observância deste procedimento.

12.7. As participantes ficam cientes de que a participação no procedimento poderá implicar no tratamento de dados pessoais para fins de cumprimento de obrigações legais e de atendimento aos legítimos interesses do(s) Órgão(s) e/ou Entidade(s) Selecionador(a)(es)(s), dentre outras bases legais previstas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

12.8. Fica eleito o Foro de Brasília (DF), para dirimir eventual controvérsia que decorra da presente seleção.

12.9. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes anexos:

- Anexo I - Termo de Referência

- Anexo IA – Cronograma de montagem e desmontagem

- Anexo IB – Modelo de currículo

- Anexo IC – Imagens de referência

- Anexo ID – Regulamento Técnico do CICB

- Anexo IE – Planta baixa setorizada

- Anexo II - Modelo de Proposta de Preços

- Anexo IIA – Planilhas de composição de custos

- Anexo III - Modelo de Contrato – Condições Gerais e Específicas

- Anexo IV - Termo de Responsabilidade de Cadastramento

- Anexo V – Declaração de não realização de vistoria.

- Anexo VI – Atestado de visita técnica.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024.

__________________________________________

Júlio Cesar de Queiroz Oliveira

Comissão Permanente de Contratação e Alienação

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

| A | - OBJETO A presente Seleção tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de produção de peças, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de ambientes expositivos, funcionais e de suporte visando a realização do evento “VII Festival SESI de Educação” na cidade de Brasília, DF, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002, no período de 12 a 15 de março de 2025, além de todos os insumos para seu pleno funcionamento e todas as atividades necessárias para a estruturação física do local de realização do evento, incluindo a elaboração do projeto arquitetônico e promocional e sua execução, conforme condições, especificações e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Chamamento Público. - CONTEXTUALIZAÇÃO O Serviço Social da Indústria - SESI é um serviço social autônomo de natureza jurídica privada, com a missão de realizar educação, saúde e lazer, vinculado ao sistema confederativo sindical e composto de um Departamento Nacional (SESI/DN), um Conselho Nacional (SESI/CN) e 27 Departamentos Regionais (um em cada estado e um no Distrito Federal). A missão do SESI está definida no Decreto-lei nº 9403/46 e no seu Regulamento, aprovado pelo Decreto 57.375/65. A Rede SESI de Educação busca ser referência na oferta de Educação Básica de qualidade com foco nas necessidades da indústria e do mundo do trabalho, a partir da ênfase no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática - STEAM. Entre suas estratégias de atuação, há o desafio de influenciar as redes pública e particular de ensino na implementação de ações que tenham como alvo a melhoria da aprendizagem e a aquisição de competências nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Nesse âmbito, desde 2006, o Departamento Nacional do SESI desenvolve atividades de robótica educacional e posteriormente, tornou-se operador oficial de competições de robótica nas modalidades FIRST LEGO League Challenge (desde 2012), FIRST Tech Challenge (desde 2018) e FIRST Robotics Competition (desde 2023), além da competição F1 in Schools, em parceria com a Fórmula 1 e Associação Projetando o Futuro - APF. O SESI é parceiro institucional da organização americana sem fins lucrativos FIRST – For Inspiration and Recognition of Science and Technology (Para a Inspiração e Reconhecimento da Ciência e Tecnologia). Atualmente, o SESI é o operador oficial no Brasil dos programas FIRST, a saber: FIRST LEGO League Challenge – FLL: programa voltado para estudantes de 9 a 15 anos, de escolas da Rede SESI, públicas e privadas. O SESI é operador oficial da modalidade desde a temporada 2012/2013, quando estabeleceu parceria com a LEGO Education e com a FIRST, detentoras da metodologia. FIRST Tech Challenge – FTC: programa voltado para estudantes a partir do 8º ano do ensino fundamental até o ensino médio. O SESI é operador oficial desde a temporada 2018/2019; FIRST Robotics Competition – FRC: programa voltado para estudantes do ensino médio. O SESI é operador oficial desde a temporada 2023. Além disso, em parceria com a organização sem fins lucrativos Projetando o Futuro, o SESI promove as competições do programa F1 in Schools, para estudantes da Rede SESI, do ensino fundamental – anos finais e ensino médio, desde 2019. O SESI tem previsão de promover as etapas brasileiras de competição de robótica dos programas citados, bem como realizar a competição F1 in Schools. Desde a temporada 2012-2013 até 2017-2018 o SESI promovia exclusivamente a competição do programa FIRST LEGO League Challenge – Torneios Regionais e Torneio Nacional FLL. Com o estabelecimento de acordos para a operação dos novos programas pelo SESI, foi criado o Festival SESI de Robótica, com o intuito de agregar os novos programas. Assim, a partir de 2019, o evento começou a ser realizado, anualmente. Até o momento, foram realizadas seis edições do evento, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Desde o início da ação do SESI em torneios de robótica, foram realizadas: 12 temporadas da modalidade de FLL, de 2012 a 2023, totalizando o envolvimento de aproximadamente 8.000 equipes; 6 temporadas da modalidade FTC, de 2018 a 2023, totalizando o envolvimento de aproximadamente de 250 equipes; 6 temporadas da modalidade F1 in Schools, de 2018 a 2023, totalizando o envolvimento de cerca de 250 equipes; 2 temporadas oficiais da modalidade FRC, em 2023 e 2024, totalizando o envolvimento de 97 equipes. A partir de 2024, com a evolução do programa e a oferta de novas atividades envolvendo práticas educacionais, o Festival SESI de Robótica passou a se chamar Festival SESI de Educação. O próximo evento acontecerá no período de 12 a 15 de março de 2025, na cidade de Brasília/DF. - JUSTIFICATIVA E FINALIDADE O Festival SESI de Educação recebe aproximadamente 30 mil visitantes por edição e já tem atraído público cativo durante a sua realização. O SESI é um parceiro estratégico para a FIRST, que reconhece que o Brasil mobiliza uma quantidade expressiva de escolas da rede SESI, públicas e privadas, além de realizar eventos exemplares, seguros e de qualidade. Tanto o SESI quanto a FIRST valorizam imensamente a questão da segurança das crianças e jovens participantes dos eventos. Assim, por diversas razões, a FIRST sempre manifesta interesse em aumentar as ações em parceria com o SESI no Brasil, além de promover a interlocução entre doadores da FIRST nos Estados Unidos e o SESI. O SESI tem o importante papel de influenciar políticas públicas de educação. Uma ação estratégica a ser expandida é a criação de uma rede de parcerias institucionais entre os Departamentos Regionais do SESI e as secretarias estaduais e municipais de educação visando oportunizar às crianças de escolas públicas a participação nos torneios de robótica operados pelo SESI. Diversas pesquisas nacionais e internacionais de impacto do programa de robótica demonstram que os participantes da robótica desenvolvem competências e habilidades socioemocionais que os diferenciam no meio acadêmico e, posteriormente, facilitam o ingresso no mundo do trabalho. A finalidade dessa contratação é a elaboração do projeto arquitetônico, a implementação e execução de projeto de arquitetura promocional para realização do evento Festival SESI de Educação, no período de 12 a 15 de março de 2025, na cidade de Brasília. Compreende-se por arquitetura promocional a elaboração do projeto arquitetônico, o desenvolvimento, a produção, a montagem, a desmontagem e a manutenção dos ambientes que compõem as áreas internas e externas do evento. A CONTRATADA deverá produzir e estruturar projeto arquitetônico completo, de acordo com as premissas a serem fornecidas pelo CONTRATANTE, que conterá todas as informações e especificações técnicas do processo de montagem, com todos os requisitos de ambientes, máquinas, mobiliário, leiautes, áreas de circulação, áreas de segurança, área de traslado, de alimentação, dentre outras listadas neste Termo de Referência e demais anexos. A elaboração e implementação desses projetos será objeto de cuidadosa seleção de empresas e profissionais com reconhecida expertise para pensar e executar essa complexa tarefa de forma integrada, reunindo estrutura física, equipamentos, tecnologias e pessoas. A garantia da segurança para os profissionais envolvidos e os visitantes é outro fator de alta relevância para o projeto. - DEFINIÇÕES Para efeito deste Termo de Referência devem ser consideradas as seguintes definições: 4.1 Competição: Evento com foco na valorização da Educação Básica, por meio de competições de habilidades e competências dos estudantes da Rede SESI de ensino, escolas públicas e particulares e equipes de garagem (equipes que não possuem representação institucional). 4.2 Competição Robótica SESI – FIRST LEGO League: Competição baseada no desafio de criar e programar um robô mediante trabalho em equipe a ser executado a partir de missões preestabelecidas que acontecem nas mesas do torneio. A competição foi criada para envolver os jovens no mundo da ciência, engenharia, tecnologia, arte e matemática de forma desafiante, inteligente e divertida. A competição contribui para o desenvolvimento de habilidades profissionais e elevação dos padrões de competência que são avaliados por uma banca de juízes que marcam a pontuação dos jogos. 4.3 FIRST Tech Challenge – FTC: programa voltado para estudantes a partir do 8º ano do ensino fundamental até o ensino médio. O SESI é operador oficial desde a temporada 2018/2019; 4.4 FIRST Robotics Competition – FRC, programa voltado para estudantes do ensino médio. O SESI é operador oficial desde a temporada 2023. 4.5 Torneio SESI F1 in Schools – o SESI promove as competições do programa F1 in Schools, para estudantes da Rede SESI, do ensino fundamental – anos finais e ensino médio, desde 2019. - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO O VII Festival SESI de Educação é composto pelos ambientes expositivos, stands demonstrativos e atividades complementares, tudo doravante, reconhecido simplesmente como EVENTO, e é composto conforme descritivo a seguir: EVENTO Nome: VII Festival SESI de Educação Data de realização: 12 a 15 de março de 2025 Local: CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002. Ações previstas: - Torneio Nacional de Robótica FLL Challenge - Objetivo: desafiar estudantes de 9 a 15 anos a buscarem soluções para problemas do dia a dia da sociedade moderna. Liderados por dois adultos, os jovens precisam trabalhar em sintonia tendo como base valores como respeito, ganho mútuo e competição amigável. Seguindo regras feitas especificamente para cada temporada, os participantes constroem robôs baseados na tecnologia LEGO, que devem ser programados para cumprir uma série de missões. Para participar, os times devem ter de dois a dez integrantes, que podem estar associados a uma escola, um clube, uma organização ou simplesmente ser formado por um grupo de amigos. - Perfil de participantes: alunos do ensino fundamental e médio, entre 9 e 15 anos, oriundos de escolas da Rede SESI, públicas e particulares. - Estimativa quanto ao número de equipes: até 100 equipes por evento - Estimativa quanto ao número de participantes: até 1.440, considerando o número máximo de competidores por equipe, mais 2 técnicos. - Torneio Nacional de Robótica FTC - Objetivo: desafiar estudantes, de equipes formadas de 3 a 15 competidores, a projetar, programar e construir robôs capazes de realizar tarefas em uma arena de competição. Para isso, os jovens precisam aprender a trabalhar com máquinas e circuitos. Os robôs são construídos a partir de um kit de peças reutilizáveis, com tecnologia Android e podem ser codificados usando uma variedade de níveis de programação baseada em Java e Blocks. O FTC contribui para que os competidores desenvolvam habilidades como comunicação, resolução de conflitos, tomada de decisões e raciocínio lógico. Tudo isso de um jeito inovador, divertido e que ajuda a preparar os jovens para o futuro profissional. - Perfil de participantes: estudantes a partir do 8º ano do ensino fundamental até o ensino médio, de escolas da rede SESI, públicas e particulares. - Estimativa quanto ao número de equipes: até 60 equipes por evento. - Estimativa quanto ao número de participantes: até 1.020 participantes, considerando o número máximo de competidores por equipe, mais 2 técnicos. - Torneio Regional de FRC - Objetivo: desafiar estudantes a projetar, construir e programar robôs de tamanho industrial para competir em um jogo de arena, por meio de alianças formadas com outros times. É o mais próximo ao mundo real da engenharia que os estudantes podem chegar do mundo real da engenharia. Ao mesmo tempo, os competidores criam uma identidade de equipe, arrecadam fundos, aprimoram as habilidades de trabalho em equipe e promovem ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM) dentro da comunidade local. Os robôs são construídos a partir de um kit de peças, que, em sua maioria, são doadas por indústrias de diversos segmentos. O FRC combina o rigor da metodologia STEAM com a diversão e a empolgação dos esportes tradicionais, por meio de programas que têm impacto comprovado no aprendizado, interesse e construção de habilidades dentro e fora de sala de aula. O programa FRC se aproxima dos desafios da indústria de automação, sendo uma excelente oportunidade de envolvimento de estudantes do novo ensino médio do SESI, em parceria com o SENAI. - Perfil de participantes: estudantes do ensino médio de escolas da Rede SESI SENAI, públicas e particulares. - Estimativa quanto ao número de equipes: até 60 equipes; - Estimativa quanto ao número de participantes: até 1.020 participantes, considerando uma média de 15 competidores por equipe, mais 2 técnicos. - Torneio SESI F1 In Schools - Definição: O F1 in Schools é um programa educacional e competição de engenharia e design inspirada na Fórmula 1 para estudantes a partir do ensino fundamental – anos finais até o Ensino Médio, em que estudantes projetam, constroem e competem com minicarros de Fórmula 1 em uma pista em escala. Princípios de engenharia, aerodinâmica, design e tecnologia são utilizados para criar carros rápidos e eficientes. As equipes também desenvolvem habilidades de marketing e negócios para angariar patrocínios e promover suas equipes. - Perfil de participantes: estudantes do ensino fundamental - anos finais e do ensino médio. - Estimativa quanto ao número de equipes: até 60 equipes. - Estimativa quanto ao número de participantes: até 480 participantes, considerando o número máximo de competidores por equipe, mais 2 técnicos. - Seminário Internacional SESI de Educação a. Definição: espaço de debate que incentiva a troca de ideias, experiências e práticas inovadoras, buscando criar redes de colaboração, de disseminação de conhecimento e de fortalecimento do sistema educacional brasileiro. b. Perfil dos participantes: professores, psicólogos, psicopedagogos, estudantes dos cursos de licenciaturas, profissionais da educação e de outras áreas correlatas c. Estimativa de público: 350 participantes - Espaço SESI Lab - Definição: destinado ao atendimento do público espontâneo para a realização de oficinas educativas, visitação à exposição dos aparatos do SESI Lab itinerante e loja com material de divulgação; - Perfil dos participantes: aberto para o público em geral (competidores e visitantes) - Estimativa de público: público passante (aproximadamente 10 mil); público para as oficinas (500 participantes por dia) Fazem parte integrante deste Termo de Referência os seguintes anexos: - Anexo IA – Cronograma de montagem e desmontagem - Anexo IB – Modelo de currículo - Anexo IC – Imagens de referência - Anexo ID – Regulamento Técnico do CICB - Anexo IE – Planta baixa setorizada - Anexo IF – Memorial Descritivo - Anexo II - Modelo de Proposta de Preços - Anexo IIA – Planilhas de composição de custos - Anexo III - Modelo de Contrato – Condições Gerais e Específicas - Anexo IV - Termo de Responsabilidade de Cadastramento - Anexo V – Declaração de não realização de vistoria. - Anexo VI – Atestado de visita técnica. Com as montagens distribuídas nas áreas internas e externas do local do evento, na cidade de Brasília, as atividades necessárias à realização do EVENTO estão descritas detalhadamente neste Termo de Referência, no Memorial Descritivo (Anexo IF) e demais anexos que compõem este termo de referência. Os serviços objeto deste termo de referência estão descritos detalhadamente no ANEXO IF – MEMORIAL DESCRITIVO e demais anexos que compõe este termo de referência. As especificações das atividades descritas no Termo de referência e nos seus Anexos, deverão ser executadas de acordo com o previsto no ANEXO II - CRONOGRAMA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM a ser validado pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá desenvolver os planos de execução para todos os ambientes do EVENTO, sob a orientação da CONTRATANTE, por meio da Superintendência de Educação do SESI, a partir do ANEXO IF – MEMORIAL DESCRITIVO e demais ANEXOS que integram este Termo de Referência. A CONTRATADA somente deverá iniciar a produção dos elementos construtivos e de ambientação do EVENTO a partir da elaboração e aprovação do PROJETO ARQUITETÔNICO e aprovação do PLANO DE EXECUÇÃO pelo CONTRATANTE. - DO PROJETO ARQUITETÔNICO O projeto arquitetônico nada mais é do que a conversão das informações constantes nos documentos anexos a este Termo de Referência em um modelo tridimensional (3D). O desenvolvimento e entrega desse modelo devem seguir rigorosamente as especificações técnicas, orientações e diretrizes fornecidas, utilizando como base os seguintes documentos anexos: - Anexo IF - Memorial Descritivo: Documento técnico que especifica os objetos, formas construtivas, materiais a serem utilizados e a composição técnica necessária para a execução do projeto, servindo como guia fundamental para assegurar a qualidade e o padrão exigidos. - Anexo V - Imagens de Referência: Conjunto de registros visuais de projetos realizados em eventos anteriores, que oferecem subsídios importantes para a concepção do projeto, com destaque para os aspectos estéticos, funcionais e de ambientação que deverão ser refletidos na proposta final. - Anexo VII - Planta Baixa Setorizada: Representação técnica detalhada do espaço do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a ser utilizada como referência principal para a construção do modelo 3D, garantindo a correta setorização e alinhamento com os materiais indicados no Memorial Descritivo, além de reproduzir os padrões demonstrados nas Imagens de Referência. A partir da construção do modelo 3D deverá ser elaborado um estudo de viabilidade, o qual será essencial para subsidiar o planejamento, a comunicação visual e a ambientação dos espaços, assegurando uma execução eficiente, funcional e em conformidade com as expectativas institucionais. O estudo técnico deverá conter: Análise de viabilidade da circulação da visitação pública e dos acessos aos ambientes do evento, observando normas técnicas, de acessibilidade e de segurança além das regras vigentes do espaço contratado; Animação 3D do projeto arquitetônico, demonstrando os ambientes internos e visão geral; O projeto arquitetônico deve ser assinado por engenheiro habilitado, e ser validado pela Superintendência de Educação do SESI/Departamento Nacional; Cronograma de montagem; Elaboração e edição do Caderno de Especificações Técnicas para a produção e montagem do espaço para a realização do VII FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, contendo: Identificação das necessidades e particularidades das áreas onde ocorrerá o evento; Apresentação de projeto de cenografia contemplando todas as áreas e necessidades específicas do evento, conforme detalhamento a seguir: 6.1 FIRST LEGO League - FLL: - 1 Sala para coordenação técnica com as medidas de 7,50 x 5,00m – capacidade para 15 pessoas; - 1 Sala de juízes com as medidas de 7,50 x 5,00m – capacidade para 40 pessoas; - 1 Sala de árbitros (próximo às arenas) com as medidas de 7,50 x 3,75m (estrutura existente) - capacidade 30 pessoas; - 1 Sala de deliberação com as medidas de 10,00 x 7,5m – capacidade para 120 pessoas; - 12 Salas de Avaliação com isolamento acústico de 5,00 x 4,00 metros cada, com mesa e 3 lugares/cadeiras de assento; - 1 Depósito FLL (estrutura existente) - 1 Arena FLL para as competições oficiais com as medidas de 23,00 x 10,00 - 1 Arena de Treino com as medidas de 23,00 x 10,00 - 40 Mesas de Competição NOVAS, sendo 20 mesas de competição FLL para a arena oficial com 2 mesas simples auxiliares e 20 mesas de competição FLL para arena de treino com 1 mesa simples auxiliar; - OBS: as novas mesas de competição devem ser construídas em MDF com acabamento em pintura preta fosca dispostas em conjunto de 20 mesas para arena oficial e 20 mesas para arena de treino. As dimensões internas de uma borda à outra da mesa devem ser: ► L = 2362 ± 3mm ► C = 1143 ± 3mm ● A altura das bordas laterais deve estar entre: ► Altura = 102mm máximo ● Todas as bordas laterais em todas as mesas devem ter a mesma altura. Bordas laterais construídas com ripas de corte transversal real de 50mm x 100mm. As tabelas acima demonstram as especificações para 1 (uma) unidade. Montagem Mesa FLL ● Na parte mais lisa da tábua de MDF (A), parafuse as Bordas Laterais (B e C) ao longo do perímetro, certificando-se de que as dimensões L e C entre as bordas estão corretas ● Coloque o tampo da mesa com as bordas laterais viradas para cima sobre os cavaletes (ou sobre outra objeto baixo e firme). - 1 Palco principal de 30 x 6,00 x 0,80 para abertura e encerramento do Festival e realização do Seminário - 1 Painel de Led palco - 1 Pórtico Entrada FLL - Arquibancadas nas laterais do espaço disponível na área de cerimônias de abertura e encerramento, com capacidade para o mínimo de 500 pessoas, com as medidas 30,00 x 5,00 x 3,85; - Montagem dos Pits: construção de 100 pits medindo no mínimo 2,50 x 2,50m com duas banquetas na cor branca, 1 ponto de energia (tomadas sobrepor de 20A) e 1 mesa simples. O novo layout de pits está no ANEXO de imagens neste documento; - Espaço para Lounge - 1 Instagramavel FLL - 1 painel de Led para o instagramavel - 1 House Mix OBS: AS SALAS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SE LOCALIZAR EM ÁREA DISTANTE DOS PITS E PALCO, E POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO. 6.2 FIRST Tech Challenge - FTC: - 1 Sala para coordenação técnica - nas medidas de 7,70 x 3,00m com capacidade para 15 pessoas; - 1 Sala de apoio para juízes - 02 salas de 7,70 x 3,00m (conjugadas), capacidade para 30 pessoas; - 1 Sala de deliberação - nas medidas de 7,00m x 6,00 com capacidade para 30 pessoas; - 6 Salas de avaliação com isolamento acústico (4m x 4m) - cada sala; - 2 arenas de competição nas medidas de 20,00 x 9,00m - 2 arenas de treino, 4m x 4m (cada) (considerar circulação; adicionar espaço para as estações dos pilotos, espaço para circulação de pessoas e 1 mesa por arena para o cronômetro); - Arquibancada nas medidas de 22,00 x 5,00 x 3,85 m de altura - com capacidade para o mínimo de 500 pessoas; - Construção de 60 pits de 3mx3m para cada equipe, com 1 régua de tomadas sobrepor de 20A, 1 mesa pequena (armário com chave) e 2 banquetas. Importante que todos os pits fiquem em posição de frente ao público visitante, evitando colocação de pits escondidos, de frente para a parede, por exemplo; - 1 Pit Admin (3mx3m); - 1 Pit de Inspeção de Robôs FTC (3m x 3m). - 1 Instagramavel nas medidas de 5,17m x 1,22 x 3,00m - Painel de LED Instagramavel nas medidas de 3,00 x 2,00 - Palco nas medidas de 17,70 x 4,00 x 0,80 m de altura - Painel de LED palco nas medidas de 10,00 x 3,00 altura - House mix nas medidas de 4,00 x 1,50 x 1,00 - OBS: AS SALAS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SE LOCALIZAR EM ÁREA CONTRÁRIA AOS PITS E PALCO, OU POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO. O documento intitulado GUIA DO ORGANIZADOR do Torneio FTC é parte integrante deste Termo de Referência e deve ser observado em relação ao projeto arquitetônico. Outros manuais da FIRST, que detém os direitos de propriedade intelectual do programa, poderão ser apresentados pelo CONTRATANTE e devem ser observados pelo CONTRATADO. 6.3 FIRST Robotics Competition - FRC: - 1 Sala para coordenação técnica - 5,00m x 4,00m - 20m², capacidade para 15 pessoas; - 1 Sala de apoio aos juízes - 2 salas conjugadas com 30m², capacidade para 30 pessoas; - 1 Sala de deliberação com as medidas de 8,00m x 5,00m, capacidade para 30 pessoas; - 4 Salas de avaliação com isolamento acústico com as medidas de 4,00m x 4,00m ; - 1 quadra oficial de competição FRC (16m x 32m, além da circulação, contendo espaço para o sistema eletrônico da arena - FMS, espaço para as estações dos pilotos, espaço para circulação de pessoas e 1 mesa por arena para o cronômetro); - Espaço dedicado ao sistema FMS na arena FRC; - 1 quadra de treino FRC, 18m x 8m; - SENAI Machine Shop, aproximadamente 15,00m x 7,00m - 1 Arquibancada nas medidas de 20,00m x 5,00m x 3,85m - com capacidade mínima de 1000 pessoas; - Construção de 60 pits de 3mx3m para cada equipe, com 1 régua de tomada e 1 bancada de trabalho, de 2m x 0,80cm. Importante que todos os pits fiquem em posição de frente ao público visitante, evitando colocação de pits escondidos, de frente para a parede, por exemplo; - 1 Pit Admin, de 3m x 3m; - 1 Pit de Inspeção de robôs FRC – 5,00m x 4,00m; - 1 instagramavel nas medidas de 5,17m x 1,22m x 3,00m - Painel LED instagramavel nas medidas de 3,00m x 2,00m de altura - 1 Depósito para guarda de robôs e caixas de robôs, aproximadamente 70 m². - 1 House mix nas medidas de 4,00m x 1,50m x 1,00m de altura OBS: - AS SALAS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SE LOCALIZAR EM ÁREA CONTRÁRIA AOS PITS E PALCO, OU POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO. - Os documentos orientativos do Torneio FRC são parte integrante deste Termo de Referência e devem ser observados na elaboração do projeto arquitetônico. Outros manuais da FIRST, que detém os direitos de propriedade intelectual do programa, poderão ser apresentados pelo CONTRATANTE e devem ser observados pelo CONTRATADO. 6.4 F1 In Schools: - 1 Sala dos Juízes – 01 sala de 10,50m x 3,0m – com capacidade para 15 pessoas; - 1 Sala de Escrutínio – capacidade para 10 pessoas; - 2 Salas nas medidas de 3,50m x 4,00m - Empreendedorismo; - 2 Salas nas medidas de 3,50m x 4,00m - Apresentação Verbal; - 2 Salas nas medidas de 3,50m x 4,00m - Engenharia; - 2 Salas nas medidas de 3,50m x 4,00m - Projeto Social; - 2 Salas nas medidas de 3,50m x 4,00m - Gestão de Projetos; - Arena oficial - área de 28,0m x 6,0m para (2 pistas de corrida competição - fornecida pelo contratante; - Arena treino - área de 28,0 x 6,0 m para (1 pista de corrida treino) - fornecida pelo contratante; - 1 Arquibancada nas medidas de 26,00m x 5,00m x 3,85m de frente para a arena com 03 patamares de assentos; - 60 pits medindo no mínimo largura de 2.95 cm, laterais de 0,95 m de profundidade e altura de 2,40 m. com mesas de 0,8 m x 1,20m. altura 0,75m, 2 pontos de energia e testeira para identificação das equipes; - Sala de deliberação e reunião de técnicos: Estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas de 7,00 x 6,00 m. Com capacidade para 30 pessoas; - Pódio: Estrutura autoportante construída em marcenaria nas medidas de 6 x 2 com 3 níveis de altura com acabamento em carpete cor a definir; - Depósito F1: Espaço para armazenamentos do material dos pits das equipes medindo 4,00 x 4,00 m; - 1 House Mix nas medidas de 4,00m x 1,50m x 1,00m de altura; - Instagramavel nas medidas de 5,17m x 1,22m x 3,00m de altura; - Painel de LED Instagramavel nas medidas de 3,00 x 2,00 OBS: AS SALAS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SE LOCALIZAR EM ÁREA CONTRÁRIA AOS PITS OU POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO. 6.5 Espaço SESI Lab: Estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas de 30,00 x 10,00 m, com acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir, balcão de atendimento, teto em formado pergolado estruturado em serralheria cor a definir, com iluminação e tom das cores, conforme projeto, piso em carpete - cor a definir. A área do SESI Lab deve comportar 3 espaços distintos para acesso do público e uma área de trabalho/ depósito. As áreas de acesso público são: exposição; loja e área de oficinas. Garantir conforto térmico e climatização para todos os espaços. 6.6 Sala de trabalho/ depósito 20m²: - 4 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, com 6 cadeiras - 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm (1 para a loja e outro para as demais atividades) - 2 armários altos metálicos com chaves 1,27 x 0,38 cm - 6 estantes metálicas 0,93 x 0,30 cm (2 para a loja, 1 para exposição e 3 para o educativo) 6.7 Exposição (entre 100 e 120m²) Recepção - Balcão de recepção com dois bancos altos - Sistema de sonorização com microfones para avisos gerais no espaço A exposição SESI Lab Itinerante é composta por 10 aparatos expositivos, “fornecidos” pelo SESI Lab, são eles: - Sombras coloridas: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/sombras-coloridas/ (necessidade de tomada de piso 220V) - Mordida sonora: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/mordida-sonora/ (necessidade de tomada de piso 220V) - Mesa instável: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/mesa-instavel/ - Poiesis, de Eduardo Salzane: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/poiesis/ - Engenhoca com bolinhas: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/engenhocas-com-bolinhas/ - Faça funcionar: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/faca-funcionar/ (necessidade de tomada de piso 220V) - Dança do Robô: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/danca-do-robo/ - Jogo de Cooperação: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/jogo-de-cooperacao/ - Banco Musical: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/banco-musical/ (necessidade de tomada de piso 220V) - Explorando som: é uma ativação educativa (necessidade de tomada de piso) - Painel de LED para instalação de vídeo a ser fornecido pelo museu também. Tamanho do painel sugerido – 3m por 2m (largura por altura) - Prever 4 mesas com 8 cadeiras, próximas ao painel de LED 6.8 Loja (área 50m²) - Balcão de atendimento redondo para 2 pontos de venda e 2 cadeiras, contemplando dois notebooks e duas caixas registradoras e 2 impressoras fiscais (material a ser fornecido pela loja do SESI Lab) - Prever 1 estante, 1 estante com arara para vestuário e 2 balcões baixos para exposição de produtos como: camiseta, bonés, squeezes, ecobags, livros, canecas, brinquedos e material de papelaria. Necessidade de internet cabeada para a operação da loja, além de pontos de energia (220V) 6.9 Oficinas (entre 100 e 120m²) Área destinada ao atendimento do público espontâneo para a realização de oficinas educativas. - 8 mesas redondas com alimentação elétrica central - 8 carrinhos para acomodação dos materiais de cada mesa - 40 cadeiras - 1 aparador de 1,60 x 0,60 6.10 ESPAÇO LEGO duplo: Estrutura modular com fechamentos em marcenaria autoportante nas medidas de 7,00 x 7,00 m, com acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir, balcão de atendimento, iluminação e tomadas conforme projeto, piso emborrachado tipo EVA cor a definir. - Mobiliário: - 1 mesa de trabalho 1,40 x 0,60 cm, - 2 cadeiras, - 2 banquetas, - 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm, - 4 estantes metálica 0,93 x 0,30 cm, - 2 mesas redondas construídas em marcenarias com acabamento em pintura cor a definir, - 10 puffes 0,60 x,060. 6.11 SEMINÁRIO INTERNACIONAL SESI DE EDUCAÇÃO: - 1 Telão em LED para o fundo do palco (* importante: o palco e o telão de LED para o Seminário são os mesmos do ambiente do programa FLL) - 1 Púlpito para uso do mestre de cerimônias ou dos palestrantes; - Fundo de Palco; - 5 Cadeiras para os palestrantes; - 5 mesas de apoio para água. 6.12 ESPAÇOS COMUNS: - 2 Depósitos para lanches (1 em cada piso); - 1 Restaurante (com refeitório e cozinha) - capacidade para 1100 pessoas – disponibilizado pelo CICB; - 1 Central de informática (manutenção e suporte aos computadores); - 1 Almoxarifado; - 1 Secretaria geral; - Banheiros (estrutura já disponível no CICB); - 1 Atendimento/Serviço Médico; - 2 Salas de atendimento Psicológico para competidores; - 1 Sala para interlocutores dos Departamentos Regionais (capacidade de até 30 pessoas); - 2 Salas VIP, com capacidade de até 20 pessoas, cada; - 1 Sala Montadora; - 1 Sala Produtora; - 1 Sala Comunicação; - 1 Sala de imprensa; - 1 Sala da TI; - 1 Sala Coordenação SESI DN; - 1 Sala SESI/DF; - Lounge para visitantes contendo puffs - área de descompressão; - Central de sistema de ar-condicionado; - Espaço para Credenciamento – 280 equipes – aproximadamente 3800 pessoas; - Espaço para a área de Cerimônias de Abertura e Encerramento com capacidade de no mínimo 2000 pessoas. A CONTRATADA deverá identificar e quantificar necessidades de locação de mobiliários para os espaços do evento. A CONTRATADA deverá sugerir os materiais a serem utilizados nas estruturas e móveis a serem confeccionados para o evento (mesas de competição, estrutura dos pits etc.), considerando os manuais oficiais das competições que são parte integrante deste Termo de Referência. O prazo de entrega dos serviços está disposto no cronograma físico a seguir: ETAPA; EVENTO / ENTREGAS; PRAZO. 1; Projeto Arquitetônico + Caderno Especificações Técnicas; D + até 05 dias. 2; Projeto Arquitetônico aprovado pelo SESI; D + até 10 dias. 3; Plano de execução/montagem; D + até 18 dias. 4; Início da produção de peças; D + até 28 dias. 5; Final de produção de peças; D + até 38 dias. 6; Montagem do evento; 07/03/2025. 7; Apoio técnico à montagem do evento; 07/03/2025. 8; Início da desmontagem do evento; 15/03/2025, após o final do evento (em torno de 19 horas). D = Data de assinatura do contrato. - DO PLANO DE EXECUÇÃO/MONTAGEM A CONTRATADA deverá desenvolver e apresentar para validação da CONTRATANTE, em até 21 (vinte e um) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, PLANO DE EXECUÇÃO com as informações de data, local e da efetiva realização do EVENTO. O PLANO DE EXECUÇÃO do EVENTO, deverá apresentar as ações a serem executadas para todos os ambientes do EVENTO, a partir dos descritivos deste Termo de Referência e dos Anexos do Chamamento. O PLANO DE EXECUÇÃO a ser apresentado deverá conter as diretrizes necessárias à implementação das ações que serão especificadas no Projeto Arquitetônico das áreas do EVENTO, composto também pelos itens descritos a seguir: a) PLANO DE EXECUÇÃO DE CENOGRAFIA E EQUIPAMENTOS: Apresentação do projeto cenográfico com indicação das locações de equipamentos, permitindo a integração das áreas, com objetivo de racionalizar as atividades funcionais. O plano deverá apresentar: - Mapeamento da execução da cenografia; - Indicação das locações de equipamentos/mobiliários/peças; - Indicação da produção de mobiliários/peças; - Cronograma; - Matriz de responsabilidades (especificando a equipe responsável pela atividade). - Matriz de riscos e ações a serem executadas para cada risco mapeado b) PLANEJAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM: Apresentação do planejamento estratégico operacional de montagem e desmontagem dos ambientes expositivos e funcionais, contendo: - Fases/atividades/ações; - Cronograma; - Matriz de responsabilidades (especificando a equipe responsável pela atividade). - Matriz de riscos e ações a serem executadas para cada risco mapeado c) PLANEJAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EVENTO: Apresentação do planejamento estratégico operacional para manutenção dos ambientes expositivos e funcionais durante o período da realização do evento, contendo: - Fases/atividades/ações; - Plano de manutenção e suporte (planejamento no caso de ocorrências/falhas); - Cronograma; - Matriz de responsabilidades (especificando a equipe responsável pela atividade). - Matriz de riscos e ações a serem executadas para cada risco mapeado O PLANO DE EXECUÇÃO apresentado deverá ser validado em até 5 (cinco) dias pela CONTRATANTE. Caso seja necessária a realização de ajustes, a CONTRATADA deverá realizar os ajustes necessários em até 5 (cinco) dias e submeter à nova validação. Fluxo de solicitação do evento: ETAPA; SESI; MONTADORA CONTRATADA; PRAZO SESI; PRAZO MONTADORA. DEMANDA DO EVENTO; SESI ENVIA UMA ORDEM DE SERVIÇO E APLICAÇÃO DOS MÓDULOS CONSTANTES DO CONTRATO PARA A MONTADORA; AGUARDA O ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO; ATÉ 30 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO; NÃO TEM. ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E CADERNO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; SESI RECEBE E ANALISA PARA VALIDAÇÃO; A EMPRESA CONTRATADA ELABORA E APRESENTA O PROJETO ARQUITETÔNICO E CADERNO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; ANÁLISE DO PROJETO ARQUITETÔNICO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ATÉ 5 DIAS APÓS O RECEBIMENTO PARA APROVAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DE AJUSTES; ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E CADERNO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANO DE MONTAGEM/ EXECUÇÃO; SESI SOLICITA AJUSTES OU APROVA O PROJETO ARQUITETÔNICO E CADERNO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E RECEBE E ANALISA PARA VALIDAÇÃO O PLANO DE MONTAGEM/ EXECUÇÃO; A EMPRESA CONTRATADA REALIZA OS AJUSTES NO PROJETO ARQUITETÔNICO E CADERNO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EMITE NF REFERENTE A 1ª ETAPA E ELABORA O PLANO DE MONTAGEM/EXECUÇÃO E/OU ENTREGAS DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS; ATÉ 8 DIAS PARA APROVAR O PROJETO ARQUITETÔNICO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; ATÉ 10 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AJUSTADO CASO SEJA NECESSÁRIO. INÍCIO DA PRODUÇÃO DE PEÇAS; SESI VISTORIA A PRODUÇÃO DOS 50% INICIAIS; APRESENTA AS PEÇAS PRODUZIDAS E RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PEÇAS – INÍCIO; ATÉ 10 DIAS PARA APROVAÇÃO DE ENTREGA DA ETAPA; ATÉ 10 DIAS APÓS A ENTREGA DO PLANO DE MONTAGEM/ EXECUÇÃO. FINAL DA PRODUÇÃO DE PEÇAS; SESI VISTORIA A PRODUÇÃO DOS 50% FINAIS; APRESENTA AS PEÇAS PRODUZIDAS E RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PEÇAS - FINAL; ATÉ 10 DIAS PARA APROVAÇÃO DE ENTREGA DA ETAPA; ATÉ 10 DIAS APÓS A ENTREGA DO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS - INÍCIO. INÍCIO DA MONTAGEM DO EVENTO; SESI ACOMPANHA O INÍCIO DA MONTAGEM; REALIZA A MONTAGEM DO EVENTO E APRESENTA O RELATÓRIO DE ENTREGA DO INÍCIO DA MONTAGEM DO EVENTO; 1º DIA DE MONTAGEM INFORMADO NO PLANO DE EXECUÇÃO – 07/03/2025; 1º DIA DE MONTAGEM INFORMADO NO PLANO DE EXECUÇÃO. DURANTE O EVENTO; SESI COORDENA O FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EVENTO; NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO INFORMADO NO PLANO DE EXECUÇÃO – 07/03/2025. FIM DA DESMONTAGEM DO EVENTO; SESI ACOMPANHA O FIM DA DESMONTAGEM; REALIZA A DESMONTAGEM DO EVENTO E APRESENTA O RELATÓRIO DE ENTREGA DA DESMONTAGEM DO EVENTO; ÚLTIMO DIA DE DESMONTAGEM INFORMADO NO PLANO DE EXECUÇÃO-17/03/2025; ÚLTIMO DIA DE DESMONTAGEM INFORMADO NO PLANO DE EXECUÇÃO. Caberá à CONTRATADA a realização das atividades a seguir: Desenvolver o material, montagem e desmontagem de toda a estrutura do EVENTO, e fornecer assistência técnica, conforme especificado neste Termo de Referência e Anexos, obedecendo as normas vigentes. Fornecer material e instalar redes elétricas, seguindo a legislação vigente e conforme detalhamento abaixo: a) Preparar 2 (duas) redes elétricas distintas, conforme descrições contidas neste Termo de Referência, e Anexos: - Uma rede (estabilizada) específica para o rack de telecomunicações (Rede de TI); - Uma rede elétrica para o sistema de monitoramento do evento (Rede de Segurança). Estas duas redes, considerando a estrutura de rede elétrica disponibilizada pelo CICB, sairão desde o ponto de origem, serão distribuídas pelas canaletas e alimentarão os Quadros de Distribuição, com a demanda elétrica especificada para cada área, cabendo à CONTRATADA o planejamento da rede elétrica conforme leiaute, sob a aprovação do CONTRATANTE. b) Fornecer material e instalar a rede geral do evento, desde os grupos geradores até os pontos de distribuição, bem como as interligações nos equipamentos de comutação da estrutura física planejada. Deverá fornecer e instalar ainda os Quadros de Distribuição e de proteção para toda a rede elétrica e equipamentos. Instalar iluminação complementar (refletores, reatores, cabos e outros), seguindo a legislação vigente, nos ambientes do Evento de acordo com os Cadernos de Especificações Técnicas, aprovado pela contratante, sendo responsável pelo fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos necessários; Fornecer, instalar e manter equipamentos de ar-condicionado nas salas de avaliação com isolamento acústico; Fornecer, instalar e manter mobiliário nos ambientes, de acordo com o Memorial Descritivo, ANEXO IF; Executar os projetos de Comunicação Visual vinculados à infraestrutura geral do Evento, compreendendo a arte-finalização, diagramação, fechamento de arquivos para a impressão, adesivagem ou o correspondente à produção de todas as peças da comunicação visual do EVENTO, incluindo todos os espaços concernentes ao EVENTO considerando o cálculo de 12 mil m², assim distribuídos: 6 mil m² de Programação Visual LONA, 4 mil m² de Programação Visual ADESIVO e 2 mil m² de Programação Visual TECIDO, bem como as funcionalidades técnicas e tecnológicas necessárias na elaboração do diagnóstico e planejamento das ações de comunicação visual utilizando-se tecnologia digital para definição de infraestrutura, identidade e leiautes, produção de conteúdo de comunicação visual, com a respectiva customização dos perfis de sinalização. Montar, prestar assistência técnica e desmontar toda a estrutura do EVENTO, conforme Termo de Referência; Executar o projeto de climatização, iluminação e elétrico dos espaços conforme normas vigentes, e Regulamento Técnico do CICB (Anexo VI). Instalar equipamentos de audiovisual, conforme indicado no Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE; Instalar e testar cabos de rede de dados, categoria 5e, crimpado com conector RJ-45 em ambas as pontas, seguindo padrão de conectorização T568B, dentro das ocupações, partindo do rack de telecom para cada máquina/equipamento, conforme indicado no Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE. Onde não existir piso elevado, os cabos deverão estar adequadamente fixados e, quando necessário, utilizar passa-cabo, conforme indicado no leiaute de cada área; Fornecer, instalar ou preparar pisos, caso haja necessidade, conforme indicado no Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE; Entregar todos os ambientes limpos e organizados; Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais, maquinário, equipamentos e insumos necessários a execução dos itens anteriores; Executar integralmente as especificações definidas no Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE, além dos ajustes definidos juntamente com os técnicos e documentados no Projeto Executivo; Auxiliar a contratante na obtenção e emissão das licenças necessárias para a realização do evento. - DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Será responsabilidade da CONTRATADA fornecer energia elétrica complementar para atendimento ao EVENTO, considerando a energia elétrica que já será disponibilizada pelo CICB, utilizando de grupos geradores, para as áreas demandadas conforme dimensionamento e de acordo com os períodos demonstrados no cronograma abaixo. A estrutura de fornecimento de energia elétrica deverá contar com assistência técnica permanente, responsabilizando-se pela montagem, operação, manutenção, substituição, desmontagem, transportes, combustível e todos os insumos e pessoal necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos. A instalação e os equipamentos deverão observar ao projeto, a legislação e às normas técnicas vigentes, bem como as normas do local do evento, que estão descritas no ANEXO VI – REGULAMENTO TÉCNICO DO CICB e demais especificações constantes nesse Termo de Referência. A demanda para atendimento ao EVENTO está estimada em até 5.500 kVA (cinco mil e quinhentos quilovolt-amperes). A estrutura de fornecimento de energia elétrica deverá estar instalada em condições de pleno funcionamento desde o período de testes dos ambientes e equipamentos até o final do EVENTO, conforme cronograma abaixo. Os Grupos Geradores instalados deverão ser suficientes para atender até 5.500 kVA (Cinco mil e quinhentos quilovolt-amperes), sendo 4.500 kVA (Quatro mil e quinhentos quilovolt-amperes) estimados sob demanda (a participante do processo de seleção deverá manter backup e paralelismo para garantir a demanda) e uma demanda extra de 1.000 KVA (um mil quilovolt-amperes) sob demanda em caso de necessidade, a serem pagos, mediante prévia aprovação do CONTRATANTE e sob comprovação de utilização. Essa estrutura de fornecimento deverá estar instalada em condições de pleno funcionamento desde o período de testes dos ambientes e equipamentos até o final do EVENTO. Disposições gerais: a) As áreas denominadas Arenas de Competição, Telas de Pontuação, Espaços FLL, F1, FTC e FRC deverão ser atendidas pela estrutura de fornecimento de energia elétrica com paralelismo, observando-se o pleno funcionamento desses ambientes como a iluminação, os equipamentos de som e de imagem etc., no período de 4 dias para o EVENTO. b) A estrutura de fornecimento de energia elétrica por grupos geradores para o EVENTO deverá considerar a necessidade de alimentação elétrica, para o período conforme cronograma abaixo: Nota: Paralelismo será definido pela inserção no sistema de um segundo grupo gerador com a finalidade de garantir que não exista interrupção do fornecimento de energia (INTERRUPÇÃO ZERO) para a área destinada. Os Grupos Geradores instalados deverão ser suficientes para atender a demanda necessária conforme quadro abaixo: FASES DA ENERGIA ELÉTRICA (LIGAR E DESLIGAR). REDE GERAL DO EVENTO. ETAPA; PERÍODO; HORÁRIO; FORNECIMENTO; DETALHAMENTO. 1ª ETAPA - MONTAGEM FASE 1; 4 dias; 12 HORAS ( A ser informada posteriormente); Concessionária; Alimentação Concessionária. 2ª ETAPA – MONTAGEM FASE 2; 1 dia; 12 HORAS ( A ser informada posteriormente); GRUPO GERADOR; Energia para testes finais. 3ª ETAPA - EVENTO; 4 dias 12 a 15/03/2025; 12 HORAS POR DIA ( A ser informada posteriormente); GRUPO GERADOR; Realização do evento. 4ª ETAPA - DESMONTAGEM; 3 dias OBS: dia 15/03 começa a desmontagem após o final do evento – em torno de 19 horas; 12 HORAS ( A ser informada posteriormente); Concessionária; Alimentação Concessionária. REDE DE TI – ENERGIA. ETAPA; PERÍODO; HORÁRIO; FORNECIMENTO; DETALHAMENTO. 1ª ETAPA - MONTAGEM FASE 1; 4 dias; 12 HORAS ( A ser informada posteriormente); Concessionária; Instalação dos equipamentos de TI. 2ª ETAPA – MONTAGEM FASE 2; 1 dia; 12 HORAS ( A ser informada posteriormente); GRUPO GERADOR; Energia para testes finais. 3ª ETAPA - EVENTO; 4 dias 12 a 15/03/2025; 12 HORAS POR DIA ( A ser informada posteriormente); GRUPO GERADOR; Período de realização do evento. 4ª ETAPA - DESMONTAGEM; 3 dias OBS: dia 15/03 começa a desmontagem após o final do evento – em torno de 19 horas; 12 HORAS ( A ser informada posteriormente); Concessionária; Desmontagem dos equipamentos de TI. REDE DE SEGURANÇA/ MONITORAMENTO – ENERGIA. ETAPA; PERÍODO; HORÁRIO; FORNECIMENTO; DETALHAMENTO. 1ª ETAPA - INÍCIO DE FUNCIONAMENTO; Primeiro dia (07/03/2025); 06h do primeiro dia de montagem; Concessionária; Funcionamento dos equipamentos de monitoramento. 2ª ETAPA - FINAL DO FUNCIONAMENTO; último dia (17/03/2025); 23h do último dia de desmontagem; Concessionária; Término do monitoramento – conforme cronograma. Os espaços existentes no Evento, com suas descrições, montagens e prazos conforme indicado no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas, a ser aprovado pela CONTRATANTE e no ANEXO II - CRONOGRAMA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. Será responsabilidade da CONTRATADA fornecer: - Gerador (es) dedicado (s) para as áreas da cozinha e food trucks durante toda a duração do evento; - Gerador (es) dedicado (s) na cabine primária do local do evento (onde inicia o recebimento da energia da concessionária); - Gerador (es) dedicado (s) para as áreas de competições (arenas, telas de pontuação, pistas etc.), seguindo o cronograma. e disposições gerais. Os geradores deverão ser de modelo ultra silencioso e instalados com proteção/isolamento (unifila ou similar), respeitando regras do local do evento. O consumo será pago mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA. Deverão estar previstos todos os custos com insumos, materiais, combustível, mão de obra e equipamentos necessários ao funcionamento dos grupos geradores e fornecimento da energia. A instalação da infraestrutura elétrica e da rede lógica deverá seguir o leiaute a ser definido nas plantas do projeto elétrico e de rede lógica. Deverá estar indicada a posição dos painéis de distribuição, painéis de proteção, tomadas elétricas e de dados. - RESPONSABILIDADE E SUSTENTABILIDADE A CONTRATADA deverá destinar todos os resíduos de forma ambientalmente correta, sempre priorizando materiais que sejam menos agressivos ao meio ambiente e possibilitem reutilização futura, bem como deverá dar ênfase nos princípios da redução, reutilização e reciclagem; Deverá ser priorizado o reaproveitamento dos materiais no momento da desmontagem. Deverá se responsabilizar pela destinação dos resíduos produzidos durante todo período do evento, compreendidos os períodos de montagem, realização dos eventos e desmontagem. Deverá entregar ao final do evento um relatório de sustentabilidade demonstrando a quantidade de resíduos tratados, ganhos ambientais e pessoas beneficiadas, documentos e fotografias, demonstrando a destinação, a documentação da cooperativa e/ou empresa responsável pela destinação e tratamento, o local de destinação, o acondicionamento e as atividades de aproveitamento e/ou reciclagem. |
| --- | --- |

| B | VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo de prestação de serviços será de 7 (sete) meses contados da data de sua assinatura, sendo o prazo de vigência total do contrato de 14 (quatorze) meses para fins processuais e de pagamento, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo nos termos do RCA. Cronograma previsto: - Montagem: 07 a 11/03/25 - Evento: 12 a 15/03/25 - Desmontagem: 15 a 17/03/25 (dia 15/03, após o encerramento do evento, por volta das 19 horas) |
| --- | --- |
| C | QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Para fins de qualificação técnica, a participante do processo de seleção deverá apresentar: Comprovação de aptidão técnica para o desempenho de atividade similar e compatível com o objeto da seleção com disputa, por meio da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que declarem que o participante do processo de seleção foi por ela contratado e realizou serviços em um único evento: a) De produção de peças, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de projeto de arquitetura promocional de ambientes expositivos e funcionais que representem, no mínimo, 7.500 m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) de área efetivamente construída em marcenaria tipo MDF ou similar b) Haver executado em um único evento, montagens com instalação, de painel de LED, com resolução P3, P5 e P10, cuja área seja de no mínimo 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), incluindo gerenciamento de conteúdo, para qualquer um dos eventos. c) Haver executado em um único evento, fornecimento, instalação e manutenção (assistência técnica) de sistema de energia elétrica por meio de grupos geradores e paralelismo contemplando mínimo 2.250 (dois mil duzentos e cinquenta) KVa, bem como do fornecimento de combustível para o grupo gerador, supervisionado por engenheiro eletricista detentor de CAT. d) Haver executado em um único evento, serviço de instalação de mínimo 225 (duzentos e vinte e cinco) pontos de rede. e) Haver executado, em único evento, serviços de montagem, manutenção, operação e desmontagem, de sonorização, projeção e iluminação; f) Haver executado serviços de comunicação visual, incluindo diagramação, impressão e instalação de lona e adesivo, mínimo 2.000m²; g) O atestado deve ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do contratado, tais como: - Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão; - Nome, CNPJ e endereço completo do estabelecimento que prestou o serviço ao emitente; - Data de emissão do atestado ou da certidão; - Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). A empresa participante do processo de seleção deverá dispor de atestados que em conjunto incluam os itens das alíneas de “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” desta sessão, em um único evento. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) deverá(ão) ser acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome dos responsáveis técnicos pelos eventos descritos no(s) atestado(s) apresentados pela Participante do processo de seleção; Além do (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica exigido (s) para fins de comprovação da execução de serviços previstos, as participantes do processo de seleção deverão apresentar ainda a comprovação de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante a apresentação do competente registro ou de certidão expedida pelo CREA e/ou CAU, observando-se, no que couber, a Resolução CAU/BR 6/2011. A Comissão de Seleção poderá efetuar diligência e comprovações, inclusive verificação “in loco” a fim de garantir a veracidade das informações e dos documentos apresentados pelas participantes do processo de seleção. |

| D | PRAZOS Cronograma previsto: - Montagem: 07 a 11/03/25 - Evento: 12 a 15/03/25 - Desmontagem: 15 a 17/03/25 (dia 15/03, após o encerramento do evento, por volta das 19 horas) Os pagamentos se darão por meio do recebimento de relatório contendo as entregas realizadas para conferência do SESI-DN. Estando em conformidade, o pagamento será autorizado pelo CONTRATANTE, observado o cronograma de entregas e pagamentos previsto neste TR. |
| --- | --- |

| E | DA PROPOSTA DE PREÇO A Proposta de Preços deverá ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, já computados todos os custos decorrentes da prestação de serviços/ fornecimento objeto do processo de seleção, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, instalação, além de seguros e fretes, garantia, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, hospedagem e alimentação de profissionais e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e qualquer outro encargo de qualquer natureza que possa estar vinculado aos serviços /fornecimento objeto do processo de seleção, nada mais sendo devido. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 1. Para fins de qualificação econômico-financeira, a participante do processo de seleção deverá apresentar: 1.1. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, do último exercício social encerrado e exigíveis na forma da Lei que as regem, sendo exigível para o certame o exercício de 2023, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Parágrafo único – Os documentos exigidos na cláusula 1.1 devem ser apresentados sob uma das seguintes formas: I – Registrados na Junta Comercial da sede ou do domicílio do participante, devendo constar das páginas correspondentes do livro Diário, com seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Todas as páginas apresentadas devem conter a autenticação ou chancela da Junta Comercial podendo, ainda, apresentar a Certidão de Interior Teor que substitui a autenticação página a página; ou, II – Autenticados por meio do SPED, Escrituração Contábil Digital, com seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, acompanhado do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, de escrituração ativa na base de dados do SPED, emitidos pelo Programa Gerador e Validador da Escrituração Contábil Digital. Todas as páginas devem conter a autenticação idêntica à contida no recibo. 1.2. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício devem comprovar a situação financeira da empresa através de cálculo apresentado pela empresa participante e devidamente assinado pelo seu representante legal e/ou contador responsável, conforme Modelo de Cálculo, abaixo: Liquidez Corrente (LC); Ativo Circulante. Passivo Circulante. Liquidez Geral (LG); Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo. Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo. Índice de Solvência Geral (SG); Ativo Total. Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo. 1.2.1. Estarão qualificadas as empresas cujo demonstrativo contábil, apresentado no formato acima referido, permita verificar Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um), Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 e Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 obtidos a partir das fórmulas indicadas cujos números apurados sejam inteiros e finitos. 1.3. Estarão qualificadas as participantes cuja escrituração contábil exigida comprove capital social ou patrimônio líquido no mínimo de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), até a data de publicação deste Chamamento Público 1.3.1. Na comprovação do capital social mínimo, admitir-se-á o documento na forma da lei, com tal modificação, desde que registrado no órgão competente até a data de publicação deste Chamamento Público. 1.4. Empresas em início de atividade, inclusive as criadas por fusão ou cisão, devem apresentar o balanço de abertura nos mesmos moldes descritos no item 1.1. - ETAPAS DE ENTREGA DO PROJETO E PAGAMENTO O prazo de execução e/ou entrega dos serviços e/ou fornecimentos está disposto no cronograma físico a seguir, juntamente com o cronograma financeiro para o evento: - CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS ETAPAS DO PROJETO E PAGAMENTO ETAPA; ITEM/FASE; DATA/PERÍODO LIMITE; PERCENTUAL DE PAGAMENTO/R$. INICIAL; DEMANDA DO EVENTO; ATÉ 40 DIAS ANTES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO; 0%. 1; APRESENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO; Em até 10 dias após a aprovação do PROJETO ARQUITETÔNICO pela CONTRATANTE; 5% Em até 10 dias após a aprovação do PROJETO ARQUITETÔNICO pela CONTRATANTE. 2; CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; Em até 15 dias após a apresentação do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 15% Em até 15 dias após a apresentação do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 3; PRODUÇÃO DAS PEÇAS - INÍCIO; Em até 15 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS – INÍCIO; 15% Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS – INÍCIO (50% da produção) pela CONTRATANTE. 4; PRODUÇÃO DAS PEÇAS – CONCLUSÃO; Até 30 (trinta) dias após entrega do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS - INÍCIO; 20% Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS – CONCLUSÃO (50% da produção) pela CONTRATANTE. 5; MONTAGEM DO EVENTO; Primeiro dia do evento; 30% Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE ENTREGA DO INÍCIO DA MONTAGEM DO EVENTO pela CONTRATANTE. 6; DESMONTAGEM DO EVENTO; Último dia de desmontagem do evento; 15% Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE ENTREGA DA DESMONTAGEM DO EVENTO pela CONTRATANTE. - CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA ETAPA; ITEM/FASE; DATA/PERÍODO LIMITE; PERCENTUAL DE PAGAMENTO. 1; INÍCIO DA MONTAGEM DO EVENTO; Consumo efetivo medido no período. consumo mínimo garantido mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA; Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FASE MONTAGEM, pela CONTRATANTE. 2; ENTREGA DA MONTAGEM DO EVENTO; Consumo efetivo medido no período. 50% do valor total do consumo mínimo garantido mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA; Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FASE DESMONTAGEM, pela CONTRATANTE. 3; FINALIZAÇÃO DA DESMONTAGEM DO EVENTO; Consumo excedente, caso exista, limitado ao total de 1.000 KVA estimados, mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA; Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO EXCEDENTE DE ENERGIA ELÉTRICA, pela CONTRATANTE. Os relatórios mencionados nos cronogramas acima deverão apresentar registros fotográficos, detalhamento de consumo (documento do espaço de eventos e/ou da concessionária), termo de ciência assinado pela CONTRATADA e CONTRATANTE e detalhamento analítico do serviço entregue/realizado. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL A contratada, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do contrato ou do instrumento equivalente, apresentará garantia correspondente a 2% (xxxxx) do valor total da contratação, optando por uma ou mais de uma das seguintes modalidades com seus respectivos percentuais específicos, a qual deve constar na Proposta de Preço: a) Caução em dinheiro; b) Fiança bancária; c) Seguro garantia. A contratada manterá a garantia de execução do contrato ou instrumento equivalente durante todo o prazo contratual, prorrogando-a, complementando-a ou substituindo-a, sempre com antecedência de 30 (trinta) dias à sua expiração. A garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais diminuições de seu valor pela utilização nos casos previstos no contrato ou instrumento equivalente. A garantia só será liberada ou restituída devidamente corrigida pela Caderneta de poupança, quando for o caso de garantia em dinheiro, após a expiração do prazo contratual, desde que todas as obrigações tenham sido implementadas. A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços ou entrega dos produtos após a apresentação da garantia contratual prevista no item acima. |
| --- | --- |

| F | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - Unidade: 02.01.02.05 - Centro de Responsabilidade: 24.3.03.07.010.730 (Torneios SESI de Robótica) |
| --- | --- |

| G | LOCAIS DA EXECUÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL – CICB, na cidade de Brasília/DF |
| --- | --- |

| H | FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E APRESENTAÇÃO DE EVIDÊNCIAS O acompanhamento da prestação dos serviços será realizado pela Gerente do Centro SESI de Formação em Educação, na pessoa de Kátia Aparecida Marangon Barbosa, Tel.: (61) 3317-1162, e-mail: katia.barbosa@sesicni.com.br . - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA A CONTRATADA DEVERÁ: - Executar o objeto do Contrato, nos termos descritos neste Termo de Referência e nos demais anexos. - Cumprir com todas as obrigações patronais determinadas pela legislação nacional com relação aos trabalhadores que prestarão serviço durante o Evento; - Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, fiscalizar sua efetiva utilização, conforme determinada pela legislação nacional, aos trabalhadores da CONTRATADA durante a realização dos trabalhos de montagem, assistência técnica e desmontagem das estruturas do Evento; - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho durante todo o período de execução dos serviços apresentados neste Termo de Referência; - Responsabilizar-se para que todos os funcionários e/ou contratados da CONTRATADA, quando realizando serviços durante o Evento e nas dependências deste, deverão estar devidamente uniformizados e de identificação de forma a permitir uma rápida e fácil visualização; - Fornecer toda a alimentação a seus funcionários e/ou contratados que estiverem prestando serviço durante o Evento. - Disponibilizar refeitório no qual serão feitas as refeições de seus funcionários e seus prestadores de serviços. - Assumir total responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticados por seus funcionários, bem como pelos danos de qualquer natureza a que venham causar ao CONTRATANTE, seus clientes e/ou terceiros em geral, em decorrência da prestação dos serviços prestados. - Providenciar todos os documentos necessários à execução dos serviços, tais como licenças de obra, alvarás, taxas perante o CREA e/ou CAU, dentre outras, sendo exclusivamente responsável pelos custos decorrentes da obtenção dessa documentação. - Providenciar seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil, principalmente dos estruturais e fornecer a apólice e o comprovante de pagamento da apólice por evento contratado, no valor demandado. - Cumprir com o objeto da contratação nos termos previstos neste documento; - Dar assistência aos colaboradores do SESI e Coordenação do Evento em todos os assuntos relativos ao objeto deste contrato, sempre que solicitada, durante todo o período de montagem, evento e desmontagem; - Prestar assistência técnica geral em todas as estruturas montadas durante o período de realização do Evento, mantendo os padrões de qualidade e de acabamento das áreas internas e adjacentes, caso sejam danificadas no decorrer dos trabalhos. - Levar imediatamente ao conhecimento da Coordenação do Evento qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar por escrito e de forma detalhada todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer; - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Coordenação do Evento, atendendo de imediato as solicitações; - Zelar para que todas as áreas de circulação de visitantes estejam dentro dos padrões nacionais de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e garantam conforto e segurança para todos; - Apresentar Relatórios comprovando a execução da montagem das peças; - Refazer serviços que apresentarem vícios ou funcionamento inadequado, após vistoria feita pela Coordenação do Evento. - Apresentar relatório comprovando a execução das atividades listadas no item OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA DA EQUIPE TECNICA MÍNIMA DA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A contratada deverá apresentar equipe técnica mínima, em até 8 (oito) dias úteis após a solicitação da demanda do evento pelo CONTRATANTE, a ser alocada para a realização dos serviços descritos neste Termo de Referência. A equipe técnica deverá ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais, com pelo menos 02 (dois) anos de experiência em arquitetura promocional. : · 02 (dois) engenheiros civis; · 01 (um) engenheiro eletricista; · 01 (um) arquiteto; . 01 (um) arquiteto ou engenheiro de segurança do trabalho; . 01 (um) engenheiro mecânico Para a comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a contratada deverá apresentar o currículo de cada profissional indicado, conforme modelo constante do ANEXO IB – MODELO DE CURRÍCULO do Chamamento, que deverá conter, no mínimo: a) Nome do profissional; b) Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos trabalhos; e resumo dos serviços realizados. c) Formação acadêmica, incluindo cópia dos certificados e/ou diplomas Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, deverão comprovar vínculo com a contratada; mediante a apresentação da cópia autenticada da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de serviços de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com a empresa, com validade/vigência até o término do período contratado (evento). Deverão apresentar cópia (s) autenticada (s) em cartório do(s) certificado(s) de conclusão do curso e/ou diploma(s) que comprovem a formação do profissional de acordo com as exigências. Para os casos de cursos realizados em instituições de ensino estrangeiras devem seguir a Resolução CNE/CES nº1 de 2001 do Ministério da Educação – artigo 4º; Independente da equipe técnica mínima solicitada, cabe à CONTRATADA o dimensionamento e alocação da equipe necessária à prestação de serviços, objeto da contratação. Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, não poderão ser substituídos sem a prévia aprovação do Contratante, e desde que atendam os mesmos requisitos técnicos do profissional substituído. A contratada deverá comprovar, em até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura de contrato, que possui imóvel (próprio ou alugado) destinado à produção e/ou armazenagem das peças de montagem para ambientes expositivos e funcionais com, no mínimo, 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) de área construída. A comprovação do atendimento à essa exigência deverá ser feita por meio da cópia legalmente autenticada da escritura que demonstre propriedade do imóvel ou do contrato de locação do imóvel cujo objeto da locação seja a locação para o fim aqui estabelecido. O imóvel estará sujeito à visita técnica pelo CONTRATANTE a qualquer tempo durante a vigência da contratação. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços. - DA SUBCONTRATAÇÃO Será permitida a subcontratação parte dos serviços desde que não seja o serviço principal do objeto da contratação e desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação total e a subcontratação de participante do processo de seleção deste objeto. A CONTRATADA poderá subcontratar parte dos serviços previstos neste Termo de Referência e seus anexos quando tal prática não implicar em acréscimo de custo para o CONTRATANTE. Esses subcontratados deverão ser previamente aprovados, formalmente e por escrito, pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da manutenção da integral responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE pelo cumprimento integral das obrigações previstas neste Instrumento. A apresentação desses Subcontratados de forma individualizada ou em lista conjunta, a ser aprovada pelo CONTRATANTE, deverá constar de Identificação do (s) subcontratado (s), (nome / razão social), CNPJ, endereço completo, número de telefone e a descrição dos serviços por este a ser executado. Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de determinado(s) subcontratado(s) por razões técnicas e/ou administrativas. Os Subcontratados deverão respeitar as obrigações no que diz respeito aos aspectos constantes no Termo de Referência e Anexos. A exclusivo critério do CONTRATANTE e dentro da vigência do Contrato, poderão ser autorizados faturamentos diretos ao CONTRATANTE por parte dos Subcontratados da CONTRATADA. Em nenhuma hipótese será permitido o faturamento direto ao CONTRATANTE, sem a sua prévia autorização. Dependerá da prévia e expressa autorização por escrito do CONTRATANTE a eventual substituição dos Subcontratados já aprovados anteriormente. As notas fiscais emitidas pelas empresas SUBCONTRATADAS deverão especificar o serviço/contratação, informando a etapa/fase de referência do cronograma de entregas e detalhando em documento anexo a lista das atividades/serviços/produtos prestados e/ou entregues. Os SUBCONTRATADOS deverão respeitar as obrigações fiscais, contábeis, previdenciárias e acessórias. - OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE CONTRATANTE – SESI Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços e/ou fornecimentos. Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos serviços e/ou fornecimentos contratados. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato. Compete à Fiscalização, dentre outras atribuições: - transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias; - ordenar o imediato afastamento de empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por exclusiva conta da CONTRATADA quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha; - recusar o objeto que não atenda às condições mínimas especificadas neste instrumento; - comunicar à CONTRATADA quaisquer defeitos ou irregularidades verificados no objeto, estabelecendo prazos para a substituição deles. - exigir a substituição, ou vetar qualquer empregado da CONTRATADA, no interesse do serviço, por incapacidade técnica, conduta inconveniente ou, nos casos em que eles não estejam cumprindo, convenientemente, as suas atribuições. - Fica facultada ao CONTRATANTE a substituição unilateral do(a) Fiscal deste Contrato. - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização pelo CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato. |
| --- | --- |
|  | Clique ou toque aqui para inserir os Fiscal(is) e Gestor(es). |

| I | DA ANTICORRUPÇÃO As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores, diretores, empregados, colaboradores, agentes, consultores, prestadores de serviços, subempreiteiros, outorgados ou subcontratados em geral, bem como prepostos que venham a agir em seu respectivo nome. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que mantém políticas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das Leis Anticorrupção, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das suas políticas e procedimentos internos, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor, gratificação, comissão, recompensa ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou, ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; (ii) abster-se de financiar, custear, patrocinar, ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos que atentem contra Lei nº 12.846/2013, assim como abster-se de utilizar de terceira pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; (iii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, empregados, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados; (iv) notificar imediatamente a outra Parte caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas. Parágrafo único. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula poderá ensejar a rescisão unilateral deste Contrato de pleno direito e por justa causa, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente. |
| --- | --- |

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa)

Ao Serviço Social da Indústria – Departamento Nacional – SESI/DN

SBN Quadra 1 – Bloco C - Ed. Roberto Simonsen – 2º andar – CEP. 70040-903 – Brasília – DF

Referência: Chamamento Público 90//2024

Pela presente, _______________________________________________ (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob o n.º ________________________________ e inscrição estadual nº __________________estabelecida no(a) ______________________________, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Chamamento e seus Anexos relativos ao Chamamento Público em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para a prestação de serviços:

| Item 1 | Serviço |  | Evento | Valor unitário (R$) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração do projeto arquitetônico do “VII Festival SESI de Educação” |  | 1 | XXXX |  |
| VALOR TOTAL (A) |  |  |  |  | XXXX |
| Item 2 | Serviço |  | Evento | Valor unitário (R$) | Total |
| 1 | Prestação de serviços de produção de peças, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de ambientes expositivos, funcionais e de suporte visando a realização do evento “VII Festival SESI de Educação” na cidade de Brasília, DF, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002, no período de 12 a 15 de março de 2025, além de todos os insumos para seu pleno funcionamento e todas as atividades necessárias para a estruturação física do local de realização do evento, tudo conforme Memorial Descritivo (Anexo IF), em conformidade com a planta baixa (Anexo VII) e com as imagens de referência (Anexo V) disponibilizadas. |  | 1 | XXXX |  |
| VALOR TOTAL Montagem/Desmontagem (B) |  |  |  |  |  |
| Item 3 | Serviço | Unidade de Medida | Quantitativo total estimado | Valor unitário (R$) | Total estimado |
| 1 | Fornecimento de energia | Kva | 5500 | XXXX | XXXX |
| VALOR TOTAL Fornecimento energia (C) |  |  |  |  | XXXX |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO |  |  |  |  |  |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO (A) + (B) + (C) |  |  |  |  | XXXX |

1. Propomos os valores dispostos nas Planilhas de Preços acima, com o VALOR GLOBAL ESTIMADO de R$___________________________________________ (por extenso):

  - Apresentamos junto com a Proposta de Preços, o Anexo III Composição de Custos, devidamente preenchido em planilha EXCEL, cujo VALOR TOTAL GERAL comporá o Valor Total do item B acima.

2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3. A Proposta de Preços deverá ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, já computados todos os custos decorrentes da prestação de serviços/ fornecimento objeto do processo de seleção, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, instalação, além de seguros e fretes, garantia, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, hospedagem e alimentação de profissionais e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e qualquer outro encargo de qualquer natureza que possa estar vinculado aos serviços /fornecimento objeto do processo de seleção, nada mais sendo devido.

3.1.  Estamos cientes de que do total estimado de KVA previstos 5.500 kVA (cinco mil e quinhentos quilovolt-amperes), o CONTRATANTE estima garante o pagamento de um consumo mínimo de 4.500 (quatro mil e quinhentos KVA) que será disponibilizado sob demanda e pago apenas o consumo efetivo, sendo que o consumo excedente ao estimado mínimo garantido, caso exista, limitado ao total de 1.000 KVA (um mil KVA), todos pagos mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA, nos termos previstos no Termo de Referência– Anexo I do Chamamento referenciado.

3.2. Estamos cientes de que deveremos manter paralelismo para pleno funcionamento e que este procedimento está dentro da demanda estimada de KVA prevista (4.500 2.500 kva) no Termo de Referência – Anexo I do Chamamento referenciado, sem nenhum custo adicional além do valor apresentado nesta proposta.

3.3. No valor do KVA apresentado estão previstos todos os custos com os insumos, materiais, combustível, mão de obra e equipamentos necessários ao funcionamento dos grupos geradores e fornecimento da energia.

4. Optamos pela Garantia de Execução Contratual na modalidade __________________________. (Vide item 9.4 do Chamamento).

5. Declaramos, para todos os fins, que concordamos integralmente com as condições estabelecidas no Chamamento e seus anexos.

6. Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: ________________________________________________;

b) CNPJ (MF) nº: _______________________________________________;

c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: _______;

d) CPF: _______________________ RG: ______________ ________-_____;

e) Inscrição Estadual nº: __________________________________________;

f) Endereço: __________________________________________________;

g) Fone: _____________ Fax: ___________ E-mail: ___________________ ;

h) CEP: __________________________; e

i) Cidade:________________________Estado: ______________________;

j) Banco:________Conta Corrente:______________Agência:__________;

k) Contato: _____________________ Fone/Ramal: ____________________;

l) E-mail Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: _______;

Local e data

_______________________________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO – CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – DEPARTAMENTO NACIONAL – SESI/DN E A EMPRESA XXXXXXXXXXXX. PROCESSO nº 03307/2024 - SC nº 225684.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO NACIONAL – SESI/DN, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 8º andar, na cidade de Brasília (DF), inscrito no CNPJ sob o nº. 33.641.358/0001-52, neste ato representado pelo ___________, _________, portador da cédula de identidade ___________e inscrito no CPF/MF sob o nº ___________.

e a EMPRESA ___________________, com sede na Rua ________________, nº ____, bairro _______, na cidade de_______ (UF), CEP_______, fone ______, inscrita no CNPJ sob o nº ________, inscrição municipal nº ______, neste ato representada por __________, cargo/função _______, portador do RG nº_______ e CPF nº _______.

As partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE, a primeira e CONTRATADA a segunda, por intermédio do Chamamento Público nº 90/2024, pelo procedimento remoto e Critério Econômico, do tipo Menor Preço, devidamente autorizado pelo Processo PRO 03307/2024, que se regerá pelo termo do Regulamento para Contratação e Alienação - RCA do SESI, pela proposta do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), pelas Condições Gerais da prestação de serviços e pelas cláusulas e condições deste instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços de produção de peças, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de ambientes expositivos, funcionais e de suporte visando a realização do evento “VII Festival SESI de Educação” na cidade de Brasília, DF, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002, no período de 12 a 15 de março de 2025, além de todos os insumos para seu pleno funcionamento e todas as atividades necessárias para a estruturação física do local de realização do evento, incluindo a elaboração do projeto arquitetônico e promocional e sua execução, conforme condições, especificações e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Chamamento Público que deu origem a esta contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 As atividades de montagem iniciar-se-ão em 7 de março de 2025, indo até o dia 11 de março de 2025, quando as montagens deverão estar prontas para os testes de funcionamento. A desmontagem inicia-se imediatamente após o término do EVENTO (previsão para 18h do dia 15 de março de 2025 2023) devendo ser concluída até o dia 17 de março de 2025, conforme cronograma previsto e normas/regras do CICB.

2.2. A prestação de serviços, objeto deste contrato, deverá ser executada a partir e de acordo com as atividades descritas detalhadamente no Termo de Referência – Anexo I e nos Anexos II, VI e VII – Caderno de Especificações Técnicas, e deverão ser executadas de acordo com o previsto no cronograma de montagem e desmontagem - Anexo II, todos do Chamamento referenciado.

DO PROJETO ARQUITETÔNICO

2.3. A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Arquitetônico no prazo de 5 dias contados da assinatura do contrato, conforme consta no TR Anexo I do chamamento que deu origem à contratação.

DO PLANO DE EXECUÇÃO

2.4. A CONTRATADA deverá desenvolver e apresentar para validação do CONTRATANTE, em até 18 (dezoito) dias após a assinatura deste contrato, o PLANO DE EXECUÇÃO, apresentando as ações a serem executadas para todos os ambientes do EVENTO, a partir dos descritivos no Termo de Referência - Anexo I e demais Anexos do Chamamento referenciado.

2.4.1. O PLANO DE EXECUÇÃO a ser apresentado deverá conter as diretrizes necessárias à implementação das ações especificadas no Projeto Arquitetônico das áreas do EVENTO, composto também pelos itens descritos a seguir:

a) PLANO DE EXECUÇÃO DE CENOGRAFIA E EQUIPAMENTOS:

Apresentação do projeto cenográfico com indicação das locações de equipamentos, permitindo a integração das áreas, com objetivo de racionalizar as atividades funcionais. O plano deverá apresentar:

- Mapeamento da execução da cenografia;

- Indicação das locações de equipamentos/mobiliários/peças;

- Indicação da produção de mobiliários/peças;

- Cronograma;

- Matriz de responsabilidades (especificando a equipe responsável pela atividade).

- Matriz de riscos e ações a serem executadas para cada risco mapeado

b) PLANEJAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM:

Apresentação do planejamento estratégico operacional de montagem e desmontagem dos ambientes expositivos e funcionais, contendo:

- Fases/atividades/ações;

- Cronograma;

- Matriz de responsabilidades (especificando a equipe responsável pela atividade).

- Matriz de riscos e ações a serem executadas para cada risco mapeado

c) PLANEJAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EVENTO:

Apresentação do planejamento estratégico operacional para manutenção dos ambientes expositivos e funcionais durante o período da realização do evento, contendo:

- Fases/atividades/ações;

- Plano de manutenção e suporte (planejamento no caso de ocorrências/falhas);

- Cronograma;

- Matriz de responsabilidades (especificando a equipe responsável pela atividade).

- Matriz de riscos e ações a serem executadas para cada risco mapeado

2.4.2. O PLANO DE EXECUÇÃO apresentado deverá ser validado em até 5 (cinco) dias pelo CONTRATANTE. Caso seja necessário a realização de ajustes, a CONTRATADA deverá realizar os ajustes necessários em até 5 (cinco) dias e submeter à nova validação.

2.5. DO MACROCRONOGRAMA

| ETAPA | EVENTO / ENTREGAS | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projeto Arquitetônico + Caderno Especificações Técnicas | D + até 05 dias |
| 2 | Projeto Arquitetônico aprovado pelo SESI | D + até 10 dias |
| 3 | Plano de execução/montagem | D + até 18 dias |
| 4 | Início da produção de peças | D + até 28 dias |
| 5 | Final de produção de peças | D + até 38 dias |
| 6 | Montagem do evento | 07/03/2025 |
| 7 | Apoio técnico à montagem do evento | 07/03/2025 |
| 8 | Início da desmontagem do evento | 15/03/2025 |
| D = Data de assinatura do contrato |  |  |

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

3.1. Sem prejuízo das obrigações constantes das Condições Gerais e do Termo de Referência e Anexos, caberá à CONTRATADA:

3.1.1. Desenvolver o material, montagem e desmontagem de toda a estrutura do EVENTO, e fornecer assistência técnica, conforme especificado neste Termo de Referência e Anexos, obedecendo as normas vigentes.

3.1.2. Fornecer material e instalar redes elétricas, seguindo a legislação vigente e conforme detalhamento abaixo:

a) Preparar 2 (duas) redes elétricas distintas, conforme descrições contidas neste Termo de Referência, e Anexos:

- Uma rede (estabilizada) específica para o rack de telecomunicações (Rede de TI);

- Uma rede elétrica para o sistema de monitoramento do evento (Rede de Segurança).

Estas duas redes, considerando a estrutura de rede elétrica disponibilizada pelo CICB, sairão desde o ponto de origem, serão distribuídas pelas canaletas e alimentarão os Quadros de Distribuição, com a demanda elétrica especificada para cada área, cabendo à CONTRATADA o planejamento da rede elétrica conforme leiaute, sob a aprovação do CONTRATANTE.

b) Fornecer material e instalar a rede geral do evento, desde os grupos geradores até os pontos de distribuição, bem como as interligações nos equipamentos de comutação da estrutura física planejada. Deverá fornecer e instalar ainda os Quadros de Distribuição e de proteção para toda a rede elétrica e equipamentos.

3.1.3 Instalar iluminação complementar (refletores, reatores, cabos e outros), seguindo a legislação vigente, nos ambientes do Evento de acordo com o Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE, sendo responsável pelo fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos necessários;

3.1.4. Executar os projetos de Comunicação Visual vinculados à infraestrutura geral do Evento, compreendendo a arte-finalização, diagramação, fechamento de arquivos para a impressão, adesivagem ou o correspondente à produção de todas as peças da comunicação visual do EVENTO, incluindo todos os espaços concernentes ao EVENTO  considerando o cálculo de 12 mil m², assim distribuídos: 6 mil m² de Programação Visual LONA, 4 mil m² de Programação Visual ADESIVO e 2 mil m² de Programação Visual TECIDO,  bem como as funcionalidades técnicas e tecnológicas necessárias na elaboração do diagnóstico e planejamento das ações de comunicação visual utilizando-se tecnologia digital para definição de  infraestrutura, identidade e leiautes, produção de conteúdo de comunicação visual,  com a respectiva customização dos perfis de sinalização.

3.1.5. Fornecer, instalar e manter equipamentos de ar-condicionado nas salas de avaliação com isolamento acústico;

3.1.6. Fornecer, instalar e manter mobiliário nos ambientes, de acordo com o Termo de Referência, o Projeto Arquitetônico e o Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE;

3.1.7. Planejar e executar os projetos de Comunicação Visual vinculados à infraestrutura geral do Evento, compreendendo a arte-finalização, diagramação, fechamento de arquivos para a impressão, adesivagem ou o correspondente à produção de todas as peças da comunicação visual do EVENTO, incluindo todos os espaços concernentes ao EVENTO conforme especificações dos Anexos IA VI - Caderno de Especificações Técnicas do Chamamento referenciado, bem como as funcionalidades técnicas e tecnológicas necessárias na elaboração do diagnóstico e planejamento das ações de comunicação visual utilizando-se tecnologia digital para definição de infraestrutura, identidade e leiautes, produção de conteúdo de comunicação visual,  com a respectiva customização dos perfis de sinalização.

3.1.8. Montar, prestar assistência técnica e desmontar toda a estrutura do EVENTO, conforme Termo de Referência;

3.1.9. Executar o projeto de climatização, iluminação e elétrico dos espaços conforme normas vigentes, e Regulamento Técnico do CICB (Anexo ID).

3.1.10 Instalar equipamentos de audiovisual, conforme indicado no Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE;

3.1.11. Fornecer, instalar ou preparar pisos, caso haja necessidade, conforme indicado no Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE;

3.1.12. Entregar todos os ambientes limpos e organizados;

3.1.13. Instalar e testar cabos de rede de dados, categoria 5e, crimpado com conector RJ-45 em ambas as pontas, seguindo padrão de conectorização T568B, dentro das ocupações, partindo do rack de telecom para cada máquina/equipamento, conforme indicado no Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE. Onde não existir piso elevado, os cabos deverão estar adequadamente fixados e, quando necessário, utilizar passa-cabo, conforme indicado no leiaute de cada área;

3.1.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais, maquinário, equipamentos e insumos necessários a execução dos itens anteriores;

3.1.15. Auxiliar a contratante na obtenção e emissão das licenças necessárias para a realização do evento.

3.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais, maquinário, equipamentos e insumos necessários a execução dos itens anteriores.

3.1.17. Executar integralmente as especificações definidas no Termo de Referência, no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas aprovado pela CONTRATANTE.

3.1.18. Responsabilizar-se pelo correto e preciso dimensionamento das instalações na elaboração do Projeto Arquitetônico, considerando a segurança, robustez e qualidade de materiais necessários a plena, completa e segura realização do evento.

3.2 Do fornecimento de Energia Elétrica

3.2.1. Será responsabilidade da CONTRATADA fornecer energia elétrica complementar para atendimento ao EVENTO, considerando a energia elétrica que já será disponibilizada pelo CICB, utilizando de grupos geradores, para as áreas demandadas conforme dimensionamento e de acordo com os períodos demonstrados no cronograma abaixo. A estrutura de fornecimento de energia elétrica deverá contar com assistência técnica permanente, responsabilizando-se pela montagem, operação, manutenção, substituição, desmontagem, transportes, combustível e todos os insumos e pessoal necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos. A instalação e os equipamentos deverão observar ao projeto, a legislação e às normas técnicas vigentes, bem como as normas do local do evento, que estão descritas no ANEXO ID – REGULAMENTO TÉCNICO DO CICB e demais especificações constantes nesse Termo de Referência.

3.2.2. A demanda para atendimento ao EVENTO está estimada em até 5.500 kVA (cinco mil e quinhentos quilovolt-amperes). A estrutura de fornecimento de energia elétrica deverá estar instalada em condições de pleno funcionamento desde o período de testes dos ambientes e equipamentos até o final do EVENTO, conforme cronograma previsto no item 3.2.4 deste contrato.

3.2.3. Os Grupos Geradores instalados deverão ser suficientes para atender até 5.500 kVA (Cinco mil e quinhentos quilovolt-amperes), sendo 4.500 kVA (Quatro mil e quinhentos quilovolt-amperes) estimados, a serem disponibilizados sob demanda,  (a participante do processo de seleção deverá manter backup e paralelismo para garantir a demanda) e uma demanda extra de 1.000 KVA (um mil quilovolt-amperes) sob demanda em caso de necessidade, todos pagos mediante prévia aprovação do CONTRATANTE e sob comprovação de utilização. Essa estrutura de fornecimento deverá estar instalada em condições de pleno funcionamento desde o período de testes dos ambientes e equipamentos até o final do EVENTO.

Disposições gerais:

a) As áreas denominadas Arenas de Competição, Telas de Pontuação, Espaços FLL, F1, FTC e FRC deverão ser atendidas pela estrutura de fornecimento de energia elétrica com paralelismo, observando-se o pleno funcionamento desses ambientes como a iluminação, os equipamentos de som e de imagem etc., no período de 4 dias para o EVENTO.

b) A estrutura de fornecimento de energia elétrica por grupos geradores para o EVENTO deverá considerar a necessidade de alimentação elétrica, para o período conforme cronograma abaixo:

Nota:

Paralelismo será definido pela inserção no sistema de um segundo grupo gerador com a finalidade de garantir que não exista interrupção do fornecimento de energia (INTERRUPÇÃO ZERO) para a área destinada.

3.2.4. Os Grupos Geradores instalados deverão ser suficientes para atender a demanda necessária conforme quadro abaixo:

| FASES DA ENERGIA ELÉTRICA (LIGAR E DESLIGAR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDE GERAL DO EVENTO |  |  |  |  |
| ETAPA | PERÍODO | HORÁRIO | FORNECIMENTO | DETALHAMENTO |
| 1ª ETAPA - MONTAGEM FASE 1 | 4 dias | 12 HORAS ( A ser informada posteriormente) | Concessionária | Alimentação Concessionária |
| 2ª ETAPA – MONTAGEM FASE 2 | 1 dia | 12 HORAS ( A ser informada posteriormente) | GRUPO GERADOR | Energia para testes finais |
| 3ª ETAPA - EVENTO | 4 dias | 12 HORAS ( A ser informada posteriormente) | GRUPO GERADOR | Realização do evento |
| 4ª ETAPA - DESMONTAGEM | 3 dias OBS: dia 15/03 começa a desmontagem após o final do evento – em torno de 19 horas | 12 HORAS ( A ser informada posteriormente) | Concessionária | Alimentação Concessionária |
| REDE DE TI – ENERGIA |  |  |  |  |
| ETAPA | PERÍODO | HORÁRIO | FORNECIMENTO | DETALHAMENTO |
| 1ª ETAPA - MONTAGEM FASE 1 | 4 dias | 12 HORAS ( A ser informada posteriormente) | Concessionária | Instalação dos equipamentos de TI |
| 2ª ETAPA – MONTAGEM FASE 2 | 1 dia | 12 HORAS ( A ser informada posteriormente) | GRUPO GERADOR | Energia para testes finais |
| 3ª ETAPA - EVENTO | 4 dias 12 a 15/03/2025 | 12 HORAS POR DIA ( A ser informada posteriormente) | GRUPO GERADOR | 12 HORAS POR DIA ( A ser informada posteriormente) |
| 4ª ETAPA - DESMONTAGEM | 3 dias OBS: dia 15/03 começa a desmontagem após o final do evento – em torno de 19 horas | 12 HORAS ( A ser informada posteriormente) | Concessionária | Desmontagem dos equipamentos de TI |
| REDE DE SEGURANÇA/ MONITORAMENTO – ENERGIA |  |  |  |  |
| ETAPA | PERÍODO | HORÁRIO | FORNECIMENTO | DETALHAMENTO |
| 1ª ETAPA - INÍCIO DE FUNCIONAMENTO | Primeiro dia (07/03/2025) | 06h do primeiro dia de montagem | Concessionária | Funcionamento dos equipamentos de monitoramento |
| 2ª ETAPA - FINAL DO FUNCIONAMENTO | último dia (17/03/2025) | 23h do último dia de desmontagem | Concessionária | Término do monitoramento – conforme cronograma |

3.2.4.1 Os espaços existentes no Evento, com suas descrições, montagens e prazos conforme indicado no Projeto Arquitetônico e no Caderno de Especificações Técnicas, a ser aprovado pela CONTRATANTE e no ANEXO II - CRONOGRAMA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

3.2.5. Será responsabilidade da CONTRATADA fornecer:

- Gerador (es) dedicado (s) para as áreas da cozinha e food trucks durante toda a duração do evento;

- Gerador (es) dedicado (s) na cabine primária do local do evento (onde inicia o recebimento da energia da concessionária);

- Gerador (es) dedicado (s) para as áreas de competições (arenas, telas de pontuação, pistas e etc), seguindo o cronograma do item 3.2.4 deste contrato e disposições gerais.

3.2.6. Os geradores deverão ser de modelo ultra silencioso e instalados com proteção/isolamento (unifila ou similar), respeitando regras do local do EVENTO.

3.2.7. O consumo será pago mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA, observada a regra constante dos itens 3.2.2 e 3.2.3 deste contrato. Nos preços do KVA ofertados estão previstos todos os custos com insumos, materiais, combustível, mão de obra e equipamentos necessários ao funcionamento dos grupos geradores e fornecimento da energia.

3.2.8. A instalação da infraestrutura elétrica e da rede lógica deverá seguir o leiaute a ser definido nas plantas do projeto elétrico e de rede lógica. Deverá estar indicada a posição dos painéis de distribuição, painéis de proteção, tomadas elétricas e de dados.

3.3 Da responsabilidade e da sustentabilidade

3.3.1. A CONTRATADA deverá:

- destinar todos os resíduos de forma ambientalmente correta, sempre priorizando materiais que sejam menos agressivos ao meio ambiente e possibilitem reutilização futura, bem como deverá dar ênfase nos princípios da redução, reutilização e reciclagem;

- priorizar o reaproveitamento dos materiais no momento da desmontagem.

- responsabilizar-se pela destinação dos resíduos produzidos durante todo período do evento, compreendidos os períodos de montagem, realização do evento e desmontagem.

- entregar ao final do projeto um relatório de sustentabilidade demonstrando a quantidade de resíduos tratados, ganhos ambientais e pessoas beneficiadas, documentos e fotografias, demonstrando a destinação, a documentação da cooperativa e/ou empresa responsável pela destinação e tratamento, o local de destinação, o acondicionamento e as atividades de aproveitamento e/ou reciclagem.

3.4. Da equipe técnica mínima da contratada para realização dos serviços

3.4.1. A CONTRATADA deverá:

3.4.1.1.Apresentar equipe técnica mínima, em até 8 (oito) dias úteis após a assinatura deste contrato, a ser alocada para a realização dos serviços descritos no Termo de Referência - Anexo I do Chamamento referenciado.

3.4.1.2. A equipe técnica deverá ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais:

· 02 (dois) engenheiros civis;

· 01 (um) engenheiro eletricista;

· 01 (um) arquiteto;

. 01 (um) arquiteto ou engenheiro de segurança do trabalho;

01 (um) engenheiro mecânico.

3.4.1.3. Para a comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a contratada deverá apresentar o currículo de cada profissional indicado, conforme modelo constante do ANEXO IB – MODELO DE CURRÍCULO do Chamamento, que deverá conter, no mínimo:

a) Nome do profissional;

b) Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos trabalhos; e resumo dos serviços realizados.

c) Formação acadêmica, incluindo cópia dos certificados e/ou diplomas

3.4.1.4. Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, deverão comprovar vínculo com a contratada; mediante a apresentação da cópia autenticada da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de serviços de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com a empresa, com validade/vigência até o término do período contratado (evento).

3.4.1.5. Deverão apresentar cópia (s) autenticada (s) em cartório do(s) certificado(s) de conclusão do curso e/ou diploma(s) que comprovem a formação do profissional de acordo com as exigências. Para os casos de cursos realizados em instituições de ensino estrangeiras devem seguir a Resolução CNE/CES nº1 de 2001 do Ministério da Educação – artigo 4º;

3.4.1.6. Independente da equipe técnica mínima solicitada, cabe à CONTRATADA o dimensionamento e alocação da equipe necessária à prestação de serviços, objeto da contratação.

3.4.1.7. Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, não poderão ser substituídos sem a prévia aprovação do CONTRATANTE, e desde que atendam os mesmos requisitos técnicos do profissional substituído.

3.4.1.7 Sem prejuízo da apresentação da equipe técnica mínima solicitada, caberá à CONTRATADA o dimensionamento e alocação da equipe necessária à prestação de serviços, objeto deste contrato.

3.5. Caberá ainda à CONTRATADA:

3.5.1. Comprovar, em até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura de contrato, que possui imóvel (próprio ou alugado) destinado à produção e/ou armazenagem das peças de montagem para ambientes expositivos e funcionais com, no mínimo, 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) de área construída.

3.5.1.1. A comprovação do atendimento à essa exigência deverá ser feita por meio da cópia legalmente autenticada da escritura que demonstre propriedade do imóvel ou do contrato de locação do imóvel cujo objeto da locação seja a locação para o fim aqui estabelecido. O imóvel estará sujeito à visita técnica pelo CONTRATANTE a qualquer tempo durante a vigência da contratação.

3.5.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços.

3.6. DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CONTRATADA

3.6.1. A CONTRATADA deverá:

3.6.1.1. Cumprir com todas as obrigações patronais determinadas pela legislação nacional com relação aos trabalhadores que estarão prestando serviço durante o EVENTO;

3.6.1.2. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, fiscalizar sua efetiva utilização, conforme determinada pela legislação nacional, aos trabalhadores da CONTRATADA durante a realização dos trabalhos de montagem, assistência técnica e desmontagem das estruturas do EVENTO;

3.6.1.3. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho durante todo o período de execução dos serviços apresentados no Termo de Referência – Anexo I do Chamamento referenciado;

3.6.1.4. Manter todos os funcionários e/ou contratados da CONTRATADA, quando realizando serviços durante o EVENTO e nas dependências deste, deverão estar devidamente uniformizados e portando crachá de identificação de forma a permitir uma rápida e fácil visualização;

3.6.1.5. Responsabilizar-se por fornecer toda a alimentação a seus funcionários e/ou contratados que estiverem prestando serviço.

3.6.1.6. Assumir total responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticados por seus funcionários, bem como pelos danos de qualquer natureza que venham causar ao CONTRATANTE, seus clientes e/ou terceiros em geral, em decorrência da prestação dos serviços prestados;

3.6.1.2. Providenciar todos os documentos necessários à execução dos serviços, tais como licenças de obra e taxas perante o CREA e/ou CAU;

3.6.1.2.1. Todos os custos decorrentes das obrigações assumidas no item acima são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

3.6.1.3. Providenciar o seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil dos serviços, principalmente dos estruturais e fornecer a apólice e o comprovante de pagamento da apólice.

3.6.1.4. Cumprir com o objeto da contratação nos termos previstos neste instrumento, bem como no Chamamento referenciado e seus Anexos;

3.6.1.5. Dar assistência aos colaboradores do CONTRATANTE e Coordenação do EVENTO em todos os assuntos relativos ao objeto deste contrato, sempre que solicitada, durante todo o período de montagem, evento e desmontagem;

3.6.1.6. Recompor, nos padrões de qualidade e de acabamento, as áreas internas e adjacentes ao EVENTO, caso sejam danificadas no decorrer dos trabalhos (assistência técnica);

3.6.1.7. Prestar assistência técnica geral em todas as estruturas montadas durante o período de realização do EVENTO;

3.6.1.8. Levar imediatamente ao conhecimento da equipe do CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar por escrito e de forma detalhada todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;

3.6.1.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela equipe do CONTRATANTE, atendendo de imediato as solicitações;

3.6.1.10. Zelar para que todas as áreas de circulação de visitantes estejam dentro dos padrões nacionais de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e garantam conforto e segurança para todos;

3.6.1.11. Apresentar relatório comprovando a execução da montagem das peças;

3.6.1.12. Refazer serviços que apresentarem vícios ou funcionamento inadequado, após vistoria feita pela equipe do CONTRATANTE.

3.6.1.13. Apresentar relatório comprovando a execução das atividades listadas nesta Cláusula Terceira.

3.7. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.7.1. Cumprir com o objeto da contratação nos termos previstos neste documento, bem como nos Anexos do Chamamento referenciado;

3.7.2. Recompor, nos padrões de qualidade e de acabamento, as áreas internas e adjacentes ao EVENTO, caso sejam danificadas no decorrer dos trabalhos (assistência técnica);

3.7.3. Prestar assistência técnica geral em todas as estruturas montadas durante o período de realização do Evento;

3.7.4. Levar imediatamente ao conhecimento da Coordenação do Evento qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar por escrito e de forma detalhada todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;

3.7.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Coordenação do Evento, atendendo de imediato as solicitações;

3.7.6. Zelar para que todas as áreas de circulação de visitantes estejam dentro dos padrões nacionais de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e garantam conforto e segurança para todos;

3.7.7. Apresentar Relatório comprovando a execução das peças para a montagem;

3.7.8. Refazer serviços que apresentarem vícios ou funcionamento inadequado, após vistoria feita pela Coordenação do EVENTO.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E RESILIÇÃO

4.1. Este contrato tem prazo de vigência de 7 meses e de execução de 3 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as Partes, por meio de termos aditivos, observado o que determina o Regulamento de Contratação e Alienação do SESI.

4.2. O presente contrato poderá ser objeto de resilição por parte do CONTRATANTE, mediante o aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias. Caso a resilição ocorra após o início da montagem do evento, fica assegurado o pagamento dos serviços correspondentes proporcionais ao que for realizado até o término do prazo descrito nesta cláusula.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O valor total estimado deste contrato é de R$________________ (______________________________________), conforme quadro abaixo, já computados todos os custos decorrentes da prestação de serviços/fornecimento, objeto do processo de seleção, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, instalação, além de seguros e fretes, garantia, deslocamentos de pessoal e de bens, se houver, hospedagem e alimentação de profissionais e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e qualquer outro encargo de qualquer natureza que possa estar vinculado aos serviços /fornecimento objeto desta contratação.

| Item 1 | Serviço |  | Evento | Valor unitário (R$) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração do projeto arquitetônico do “VII Festival SESI de Educação” |  | 1 | XXXX |  |
| VALOR TOTAL (A) |  |  |  |  | XXXX |
| Item 2 | Serviço |  | Evento | Valor unitário (R$) | Total estimado |
| 1 | serviços de produção de peças, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de ambientes expositivos, funcionais e de suporte visando a realização do evento “VII Festival SESI de Educação” na cidade de Brasília, DF, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002, no período de 12 a 15 de março de 2025, além de todos os insumos para seu pleno funcionamento e todas as atividades necessárias para a estruturação física do local de realização do evento, tudo conforme Memorial Descritivo (Anexo IF), em conformidade com a planta baixa (Anexo VII) e com as imagens de referência (Anexo V) disponibilizadas. |  | 1 | XXXX |  |
| VALOR TOTAL Montagem/Desmontagem (B) |  |  |  |  |  |
| Item 3 | Serviço | Unidade de Medida | Quantitativo total estimado | Valor unitário (R$) | Total estimado |
| 1 | Fornecimento de energia | Kva | 5500 | XXXX | XXXX |
| VALOR TOTAL Fornecimento energia (C) |  |  |  |  | XXXX |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO |  |  |  |  |  |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO (A) + (B) + (C) |  |  |  |  | XXXX |

5.2. Os pagamentos estão condicionados ao cumprimento das condições estabelecidas nos Cronogramas de entregas e pagamento abaixo, mediante a comprovação da realização do item/fase correspondente.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS ETAPAS DO PROJETO E PAGAMENTO

| ETAPA | ITEM/FASE | DATA/PERÍODO LIMITE | PERCENTUAL DE PAGAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| INICIAL | DEMANDA DO EVENTO | ATÉ 40 DIAS ANTES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO | 0% |
| 1 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO | Em até 10 dias após a aprovação do PROJETO ARQUITETÔNICO pela CONTRATANTE | 5% Em até 10 dias após a aprovação do PROJETO ARQUITETÔNICO pela CONTRATANTE |
| 2 | CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Em até 15 dias após a apresentação do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 15% Em até 15 dias após a apresentação do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| 2 | PRODUÇÃO DAS PEÇAS - INÍCIO | Em até 15 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS – INÍCIO | 15% Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS – INÍCIO (50% da produção) pela CONTRATANTE |
| 3 | PRODUÇÃO DAS PEÇAS – CONCLUSÃO | Até 30 (trinta) dias após entrega do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS - INÍCIO | 20% Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS – CONCLUSÃO (50% da produção) pela CONTRATANTE |
| 4 | MONTAGEM DO EVENTO | Primeiro dia do evento | 30% Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE ENTREGA DO INÍCIO DA MONTAGEM DO EVENTO pela CONTRATANTE |
| 5 | DESMONTAGEM DO EVENTO | Último dia de desmontagem do evento | 15% Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE ENTREGA DA DESMONTAGEM DO EVENTO pela CONTRATANTE |

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

| ETAPA | ITEM/FASE | DATA/PERÍODO LIMITE | PERCENTUAL DE PAGAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INÍCIO DA MONTAGEM DO EVENTO | Consumo efetivo medido no período. consumo mínimo garantido mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA | Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FASE MONTAGEM, pela CONTRATANTE |
| 2 | ENTREGA DA MONTAGEM DO EVENTO | Consumo efetivo medido no período. 50% do valor total do consumo mínimo garantido mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA | Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FASE DESMONTAGEM, pela CONTRATANTE |
| 3 | FINALIZAÇÃO DA DESMONTAGEM DO EVENTO | Consumo excedente, caso exista, limitado ao total de 1.000 KVA estimados, mediante a efetiva comprovação da sua utilização pela CONTRATADA | Em até 10 dias após a aprovação do RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO EXCEDENTE DE ENERGIA ELÉTRICA, pela CONTRATANTE |

5.2.1 Os relatórios mencionados nos cronogramas acima deverão apresentar registros fotográficos, detalhamento de consumo, termo de ciência assinado pela CONTRATADA e CONTRATANTE e detalhamento analítico do serviço entregue/realizado.

5.3. Os pagamentos dar-se-ão nos prazos e condições estabelecidas nesta Cláusula Quinta, bem como na Cláusula Terceira das Condições Gerais, desde que seja apresentada nota fiscal/fatura para as conferências e os atestados de recebimento pela área solicitante com 10 (dez) dias úteis de antecedência de cada período limite contido do cronograma de pagamento.

5.4. Os pagamentos se farão mediante crédito na conta bancária de titularidade pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Será permitida a subcontratação de parte dos serviços desde que não seja o serviço principal do objeto da contratação e desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação total e a subcontratação com a participante que tenha participado do procedimento licitatório.

6.2. A CONTRATADA poderá subcontratar parte dos serviços previstos no Termo de Referência – Anexo I e nos demais Anexos do Chamamento referenciado quando tal prática não implicar em acréscimo de custo para o CONTRATANTE. Esses subcontratados deverão ser previamente aprovados, formalmente e por escrito, pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da manutenção da integral responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE pelo cumprimento integral das obrigações previstas neste instrumento.

6.3. A apresentação desses Subcontratados de forma individualizada ou em lista conjunta, a ser aprovada pelo CONTRATANTE, deverá apresentar a identificação do (s) subcontratado (s), tais como:

- Nome / razão social; CNPJ; Endereço completo; Número de telefone; Descrição dos serviços que serão executados pela SUBCONTRATADA.

6.4. Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de determinado (s) subcontratado(s) por razões técnicas e/ou administrativas.

6.5. Os SUBCONTRATADOS deverão respeitar as obrigações no que diz respeito aos aspectos constantes no Termo de Referência - Anexo I e demais Anexos do Chamamento 90/2024.

6.6. A exclusivo critério do CONTRATANTE, e dentro da vigência do contrato, poderão ser autorizados faturamentos direto ao CONTRATANTE por parte dos SUBCONTRATADOS da CONTRATADA.

6.7. Em nenhuma hipótese será permitido o faturamento direto ao CONTRATANTE, sem a sua prévia autorização.

6.8. Dependerá da prévia e expressa autorização por escrito do CONTRATANTE a eventual substituição dos SUBCONTRATADOS já aprovados anteriormente.

6.9. As notas fiscais emitidas pelas empresas SUBCONTRATADAS deverão especificar o serviço/contratação, informando a etapa/fase de referência do cronograma de entregas e detalhando em documento anexo a lista das atividades/serviços/produtos prestados e/ou entregues.

6.10. Os SUBCONTRATADOS deverão respeitar as obrigações fiscais, contábeis, previdenciárias e acessórias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas neste instrumento, a CONTRATADA deverá  oferecer ao CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, a garantia descrita nesta Cláusula e nas condições gerais da contratação para a prestação de serviços, no valor de R$ ___________________________________________________(extenso), correspondente a 2% (cinco por cento) do Valor Total Estimado do Contrato, na modalidade de ____________________________.

7.2. A CONTRATADA deverá ajustar o valor da garantia sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais diminuições de seu valor pela utilização nos casos previstos neste contrato.

7.3 A garantia só será liberada ou restituída devidamente corrigida pela Caderneta de poupança, quando for o caso de garantia em dinheiro, após a expiração do prazo contratual, desde que todas as obrigações tenham sido cumpridas.

7.4 A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços após a apresentação da garantia contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão pelos códigos orçamentários abaixo:

- CR 24.30.30.70.10.73.0

- UO 02.01.02.05

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Não se aplica a Cláusula Quarta das Condições Gerais à essa contratação.

9.2. As Partes reconhecem e concordam que (i) este Contrato poderá ser assinado de forma eletrônica, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.200”), sendo tal assinatura aceita e admitida como válida pelas Partes, a qual será feita pela ferramenta DocuSign); e (ii) as Partes reconhecem que serão válidas e eficazes as assinaturas eletrônicas dos seus representantes legais, nos termos do artigo 10, § 2º da Medida Provisória 2.200/2001- 2, sendo o presente contrato assinado eletronicamente admitido pelas Partes como autêntico, íntegro e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ANEXOS

10.1. Fazem parte deste contrato, condições específicas e gerais, independentemente de transcrição:

i) Proposta da CONTRATADA;

ii) Chamamento Público 90/2024 e seus Anexos;

10.1.1. Em caso de divergência entre os instrumentos, prevalecerá, nesta ordem: i) as condições específicas da contratação, ii) as condições gerais da contratação, iii) o Termo de Referência - Anexo I e seus Anexos do Chamamento Público e demais anexos Proposta da CONTRATADA.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília/DF, _____ de ____________________de 2025.

Pelo CONTRATANTE:

___________________________________

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pela CONTRATADA:

___________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:

________________________________

Nome:

CPF:

________________________________

Nome:

CPF

CONDIÇÕES GERAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ANEXO IV

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CADASTRAMENTO

Eu, ____________________________________________________________________________, inscrito no CPF sob o nº_____________________, representante legal da empresa_____________ _______________________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, declaro minha intenção de obter a CHAVE DE ACESSO aos Órgãos e Entidades Nacionais do Sistema Indústria (CNI / SESI / SENAI / IEL) tendo-a sob minha responsabilidade e comprometo-me a:

I. Utilizar a referida chave de acesso, sob minha inteira e exclusiva responsabilidade, isentando, do seu uso indevido, os Órgãos e Entidades Nacionais do Sistema Indústria;

II. Manter a necessária cautela com a chave de acesso quando da sua exibição em tela, ao imprimi-la em papéis, na gravação em meios eletrônicos, ou qualquer outra forma, a fim de evitar que sejam utilizados de forma indevida e/ou por pessoas não autorizadas;

III. Alterar a senha de acesso ao Portal de Compras, sempre que obrigatório ou que tenha suposição de descoberta por terceiros, e não usar combinações simples que possam ser facilmente descobertas;

IV. Observar e cumprir as boas práticas de segurança da informação, e suas diretrizes, bem como este Termo de Responsabilidade;

V. Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de minha parte, que possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento da minha senha, ou das transações a que tenha acesso;

Declaro estar plenamente esclarecido e consciente que:

a) É minha responsabilidade cuidar da integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados e informações contidas no Portal de Compras, devendo comunicar, por escrito, quaisquer indícios ou possibilidades de irregularidades, de desvios ou falhas identificadas.

b) Será responsabilizado civil, penal e administrativamente aquele que inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos do Portal de Compras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, bem como modificar qualquer aspecto do Portal de Compras dos Órgãos e Entidades Nacionais do Sistema Indústria, sem autorização de autoridade competente, ficando o infrator sujeito às punições legais previstas.

Declaro, nesta data, ter ciência e estar de acordo com os procedimentos acima descritos, comprometendo-me a respeitá-los e cumpri-los plena e integralmente, além de manter sempre verossímeis e fidedignos os dados informados e documentos encaminhados ao Órgãos e Entidades que integram o Sistema Indústria.

A chave de acesso ao Portal de Compras dos Órgãos e Entidades Nacionais do Sistema Indústria deverá ser encaminhada ao email informado durante a realização do Pré-cadastro constante no referido Portal.

__________________, ____ de _________________ de 2025.

____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa ____________________________________________, estabelecida na Rua (Avenida) __________________________, na cidade de ______________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ____________________, por seu Representante, Senhor(a) _________________, CPF n.º ______, RG nº______, declara que não é necessário seu comparecimento ao local da prestação dos serviços de montagem e desmontagem dos eventos do VII Festival SESI de Educação que se realizará no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002, objeto do processo de seleção com disputa n. 90/2024.

A empresa declara que o conhecimento dos anexos ao chamamento do processo de seleção é suficiente para poder precificar todos os serviços e elaborar sua proposta de maneira segura e precisa, assumindo o risco da não realização de visita técnica, não podendo pleitear termos aditivos baseados no desconhecimento das condições do local ou até mesmo a partir de eventual divergência entre essas condições e as especificações contidas nos anexos ao chamamento, uma vez que teve a oportunidade de questionar sua compatibilidade com as condições reais por meio da visita técnica declinada.

Por ser verdade, firmamos o presente.

(local), ____ de ____________ de 2025.

______________________

PARTICIPANTE

CARIMBO E ASSINATURA

________________________

(REPRESENTANTE DO CONTRATANTE)

(CARIMBO E ASSINATURA)

ANEXO VI - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

A empresa ____________________________________________, estabelecida na Rua (Avenida) __________________________, na cidade de ______________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ____________________, por seu Representante, Senhor(a) _________________, CPF n.º ______, RG nº______, compareceu e vistoriou o local para prestação dos serviços de montagem e desmontagem dos eventos do VII Festival SESI de Educação que se realizará no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002, objeto do processo de seleção com disputa n. 90/2024.

A citada empresa declara que vistoriou o local e todas as condições para a execução dos serviços, verificando neste momento a situação atual do local, suas instalações e equipamentos, questões referentes à logística e rotina para prestação dos serviços, coletou informações, dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta de preços, e ainda, avaliou a compatibilidade entre as condições descritas nos anexos ao chamamento do processo de seleção e as condições reais do local, não podendo alegar desconhecimento das condições do local.

Por ser verdade, firmamos o presente.

(local), ____ de ____________ de 2025.

______________________

PARTICIPANTE

CARIMBO E ASSINATURA

Confirma o comparecimento da empresa.

________________________

(REPRESENTANTE DO CONTRATANTE)

(CARIMBO E ASSINATURA)