TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| A | OBJETO Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico de estande, montagem, desmontagem e manutenção do estande do SESI Saúde no CONARH 2025. Este Termo de Referência tem como objetivo a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico de estande, montagem e desmontagem para o evento CONARH 2025 (Congresso Nacional de Gestão de Pessoas), promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), a ser realizado no SPEXPO em São Paulo nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2025. Objetivos do SESI no Conarh 2025 - Apresentação e divulgação das soluções e serviços do SESI relacionados à saúde e segurança no trabalho, qualidade de vida, educação e desenvolvimento de pessoas, com foco em inovação e tecnologia.​ ​ - Fortalecimento da marca SESI como referência e autoridade em soluções para a indústria e para o trabalhador, com foco em Segurança e Saúde, promoção do bem-estar e da produtividade e inovação em Saúde.​ ​ - Geração de leads e oportunidades de negócios através do contato com empresas e profissionais do setor de RH.​ ​ - Posicionamento do SESI como parceiro estratégico para empresas que buscam soluções completas e inovadoras em Saúde para a gestão de pessoas.​ Justificativa: - O CONARH é o maior e mais importante evento de gestão de pessoas da América Latina, com grande visibilidade e participação de empresas e profissionais do setor.​ - ​Permite o contato direto dos Departamentos Regionais e DN com o público-alvo (gestores de saúde e profissionais de RH) e a apresentação das soluções do SESI de forma personalizada.​ ​ - É uma oportunidade de fortalecer o relacionamento com clientes, parceiros e gerar novos negócios.​ ​ - Possibilita o acompanhamento das tendências e novidades do mercado de gestão de pessoas e a identificação de oportunidades de melhoria para os serviços do SESI. Números CONARH - 50 edições - + de 50 mil Pessoa circulando nos 3 dias de evento - + de 20 mil visitantes - + de 23 horas de conteúdo - 114 palestrantes nacionais e internacionais - 103 palestrantes na arena de conhecimento - 25.316m² área total de evento - 226 patrocinadores/Expositores - 3.393 prestadores de serviço - 26 estados representantes - 23 países visitantes |
| --- | --- |
| B | ENTREGAS: - Projeto arquitetônico de estande promocional - Montagem e desmontagem do projeto aprovado - Manutenção do estande - PROJETO O estande deverá ter área total de 150m², com as seguintes áreas e características: 1.1 Formato: Estande com design moderno e interativo, que transmita a identidade visual do SESI e ofereça uma experiência engajadora para os visitantes e possibilite: - Apresentações e workshops sobre temas relevantes para o setor de RH - Distribuição de materiais informativos e promocionais sobre os serviços e soluções do SESI.​ - Realização de dinâmicas/ atividades interativas para atrair visitantes ao estande.​ - O espaço deverá conter: - Pequeno palco: Área para apresentações e palestras com capacidade para até 30 pessoas, com estrutura de palco, iluminação e sonorização. - Sala de reuniões: Sala de vidro com capacidade para 10 pessoas, equipada com mesa, cadeiras e tela ou TV para apresentações. - Espaço para atividades: Área para atividades interativas, como quiz, máquina caça-brindes e outras ações promocionais. - Área de recepção: Balcão de atendimento, espaço para distribuição de materiais promocionais e área de descanso para os visitantes. - Área de exposição: Espaço para exposição de produtos e serviços da empresa. - Acessibilidade para pessoas com deficiência, incluindo rampas (se necessário) e espaços adequados. - Experiência do Visitante: - Interatividade: - Os espaços precisam considerar interatividade: experimentar a marca de forma prática e memorável. - Conexão emocional: - Os espaços precisam considerar experiências que gerem conexões emocionais com os visitantes, despertando sentimentos positivos em relação à marca. - Os espaços precisam considerar a utilização de elementos sensoriais, como iluminação, música e aromas, para criar uma atmosfera agradável e acolhedora. - Recursos tecnológicos: - Os espaços precisam considerar integração tecnológica como telas interativas, realidade virtual ou aumentada, para demonstrar a modernidade e o pioneirismo da marca. - Projeto arquitetônico: - Planta baixa detalhada do estande com layout e dimensões de cada área. - Visualização 3D do estande, com perspectiva e detalhes de acabamento. - Especificação dos materiais, mobiliário, decoração e equipamentos a serem utilizados. - Projeto de iluminação e sonorização. - Projeto de comunicação visual. - Detalhamento das normas de segurança a serem seguidas, incluindo a montagem e a desmontagem - MONTAGEM - Execução e montagem do estande, conforme previsto no projeto, considerando: - Piso: Revestimento em carpete ou similar, com alta resistência e durabilidade. - Paredes: Estrutura em painéis de madeira ou similar, vidros, revestimento em lona ou tecido, e impressões digitais de alta qualidade. - Iluminação: Sistema de iluminação cênica e funcional, com spots, refletores e painéis de LED. - Mobiliário: Mesas, cadeiras, balcões, estantes e demais móveis necessários para o funcionamento do estande, de acordo com projeto arquitetônico. - Decoração, conforme projeto arquitetônico. - Comunicação visual: Banners, totens, displays e outros materiais de comunicação visual, conforme projeto aprovado. - Equipe treinada para o serviço de montagem e desmontagem, habilitada conforme normas de segurança vigentes. - Instalação e configuração de equipamentos de áudio e vídeo. C. MANUTENÇÃO DO ESTANDE - Disponibilização de serviço de limpeza durante o evento. - Disponibilização de equipe de manutenção técnica/tecnológica, durante o evento. - Segurança do evento no período noturno, em que a feira esteja fora do horário de funcionamento - Fornecimento de wi-fi de alta velocidade, com suporte de múltiplas conexões simultâneas, com padrão Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6, com conexão de 25-50 Mbps CRONOGRAMA - Apresentação do projeto – primeira versão – 30 dias corridos após contrato assinado - Aprovação do projeto final - 20 dias corridos após considerações da primeira versão - Montagem, funcionamento e desmontagem: conforme manual do evento CONARH 2025, a ser fornecido pela promotora do evento, ABRH. |
| C | QUALIFICAÇAO TÉCNICA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Para fins de qualificação técnica, a participante do processo de seleção deverá apresentar: Comprovação de aptidão técnica para o desempenho de atividade similar e compatível com o objeto da seleção com disputa, por meio da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que declarem que o participante do processo de seleção foi por ela contratado e realizou serviços em evento: - De produção de peças, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de projeto de arquitetura promocional de ambientes expositivos e funcionais que representem, no mínimo, 75 m² (setenta e cinco metros quadrados) de área efetivamente construída em marcenaria tipo MDF ou similar - O atestado deve ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do contratado, tais como: - Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão; - Nome, CNPJ e endereço completo do estabelecimento que prestou o serviço ao emitente; - Data de emissão do atestado ou da certidão; - Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). CONSIDERAÇÔES PARA A AVALIAÇÃO - Qualidade da proposta técnica detalhada, com apontamento do responsável técnico, descrição dos materiais, acabamentos e serviços oferecidos - Preço, com descrição dos valores unitários, por entrega e totais - Cumprimento do cronograma DISPOSIÇÕES GERAIS - A contratante reserva-se o direito de realizar vistorias no stand durante a montagem e o evento, para garantir o cumprimento das especificações técnicas, segurança e a qualidade dos serviços. - A empresa contratada será responsável por todos os danos causados ao espaço do evento ou a terceiros, decorrentes da montagem, funcionamento ou desmontagem do estande. ANEXOS - Planta baixa do espaço do stand - Fotos de referência de estandes similares - Outros documentos relevantes |

| D | FISCALIZAÇÃO O acompanhamento da prestação dos serviços será realizado pelo Thiago Endres, Tel: (61) 3317.9055, e-mail tgomes@sesicni.com.br, Superintendência de Saúde e Segurança na Indústria. Compete à Fiscalização, dentre outras atribuições: a) transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias; b) ordenar o imediato afastamento de empregados da CONTRATADA cuja permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por exclusiva conta da CONTRATADA quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha; c) recusar o objeto que não atenda as condições mínimas especificadas neste instrumento; d) comunicar à CONTRATADA quaisquer defeitos ou irregularidades verificados no objeto, estabelecendo prazos para a substituição dos mesmos. e) exigir a substituição, ou vetar qualquer empregado da CONTRATADA, no interesse do serviço, por incapacidade técnica, conduta inconveniente ou, nos casos em que os mesmos não estejam cumprindo, convenientemente, as suas atribuições. f) Exigir o fiel cumprimento, pela equipe de serviço, das normas de saúde e segurança vigentes, em relação à montagem, funcionamento e desmontagem do estande. Fica facultada ao CONTRATANTE a substituição unilateral do(a) Fiscal deste Contrato. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato. Itens a serem medidos: Pontos citados na Letra B Critérios de Medição e Evidências de Entrega: - A fiscalização será baseada em evidências física e/ou digitais de entrega e aceitação dos serviços. - As entregas e respectivas aceitações serão formalizadas in loco ou via e-mail. - Cada nota fiscal emitida deverá ser acompanhada dos seguintes anexos: - O e-mail de entrega, enviado pela CONTRATADA. - O e-mail de aceite, enviado pelo CONTRATANTE, autorizando a emissão da nota fiscal. - Os documentos relevantes em formatos Word, Excel ou PowerPoint, juntamente com suas - versões em PDF. - Vídeo(s) /fotos(s) que evidenciem o processo de desenvolvimento de soluções, projetos ou funcionalidades digitais. |
| --- | --- |
| E | PRAZOS Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser prestados de acordo com o cronograma a ser estabelecido entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, a partir da data de assinatura do contrato, CONSIDERANDO QUE O EVENTO OCORRERÁ ENTRE 19 A 21 DE AGOSTO. |

| F | DA PROPOSTA DE PREÇO A proposta de preço deverá ser apresentada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, já computados todos os custos necessários para a prestação dos serviços, objeto desta contratação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, fretes e outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto desta contratação, conforme previsto neste Termo de Referência. Os percentuais de pagamento serão liberados após a conclusão integral e aprovação de cada etapa. |
| --- | --- |

| G | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - Unidade: 02.01.03.06 - Ger de Segurança e Saúde no Trabalho - Centro de Responsabilidade: CR: 25.3.04.07.10.01.04 - Eventos e Campanhas Promocionais |
| --- | --- |

| H | LOCAL DA EXECUÇÃO Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser prestados na localidade prevista para o 51º CONARH (São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - s/n, Vila Água Funda - São Paulo – SP) |
| --- | --- |

| I | PAGAMENTO Os pagamentos às PESSOAS JURÍDICAS serão feitos SEMPRE no dia 22 (vinte e dois) de cada mês, sendo que as notas fiscais entregues entre os dias 1 e 10, o pagamento será no dia 22, podendo ocorrer no mesmo mês. As notas ficais entregues entre os dias 11 e 31, serão pagas no dia 22 do mês seguinte. Os pagamentos dos recibos de PESSOAS FÍSICAS / AUTÔNOMOS recebidos entre o dia 21 do mês anterior até 20 do mês corrente, serão feitos no último dia útil do mês corrente O pagamento está condicionado à comprovação da efetiva entrega do estudo de cada produto e do atesto pelo Contratante. Compete à fiscalização do contrato, elaborar um relatório discriminando os produtos com as respectivas quantidades, com evidências de efetiva entrega do objeto, de acordo com o licitado. Os pagamentos serão divididos de acordo com os percentuais de conclusão de cada etapa e realizados após a aprovação pelo CONTRATANTE conforme descrito nos itens D e F deste TR. |
| --- | --- |

| J | DA ANTICORRUPÇÃO As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores, diretores, empregados, colaboradores, agentes, consultores, prestadores de serviços, subempreiteiros, outorgados ou subcontratados em geral, bem como prepostos que venham a agir em seu respectivo nome. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que mantém políticas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das Leis Anticorrupção, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das suas políticas e procedimentos internos, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor, gratificação, comissão, recompensa ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou, ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; (ii) abster-se de financiar, custear, patrocinar, ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos que atentem contra Lei nº 12.846/2013, assim como abster-se de utilizar de terceira pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; (iii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, empregados, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados; (iv) notificar imediatamente a outra Parte caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas. Parágrafo único. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula poderá ensejar a rescisão unilateral deste Contrato de pleno direito e por justa causa, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente. |
| --- | --- |

| K | DA CONFIDENCIALIDADE (i ) O(a) CONTRATADO(A) se obriga a não quebrar a confiança que lhe é depositada em razão da celebração do Contrato, guardando, durante sua vigência e mesmo após a sua expiração, total sigilo de todas as informações que obtiver em razão do Contrato e da prestação do serviço. (ii) O(a) CONTRATADO(A) se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados, e em geral todas aquelas pessoas sob sua responsabilidade, que tenham acesso a informações confidenciais, mantenham o sigilo acordado neste instrumento, sendo responsável pela eventual ruptura do compromisso de confidencialidade por essas pessoas. (iii) Não serão consideradas confidenciais as informações que: a) sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público; b) encontravam-se na posse legítima do(a) CONTRATADO(A), livres de quaisquer obrigações de confidencialidade, antes de sua revelação em razão deste Contrato; c) sejam expressamente identificadas pelo CONTRATANTE como não confidenciais; d) devam ser divulgadas por força de decisão em processo judicial, sendo a divulgação, neste caso, a mais restrita possível, o que deverá ser imediatamente comunicado ao CONTRATANTE. (iv) O descumprimento da confidencialidade obrigará o(a) CONTRATADO(A) à reparação de eventuais perdas e danos, inclusive os valores que o CONTRATANTE venha eventualmente a despender para indenização de terceiros, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais. (v) O não exercício pelo CONTRATANTE de qualquer direito previsto nesta cláusula de confidencialidade, ou a não aplicação de qualquer medida, penalidade ou sanção possível não importará em renúncia ou novação, não devendo, portanto, ser interpretada como desistência de sua aplicação em caso de reincidência. |
| --- | --- |

| L | DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (i) O tratamento de Dados Pessoais deverá obedecer às regras de proteção de dados previstas em normas e regulamentações aplicáveis e na Lei 13.709 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – “LGPD”), aplicando-se ao CONTRATO suas definições e conceitos. (ii) A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão observar a boa-fé e os princípios previstos no art. 6º da LGPD no tocante ao tratamento de Dados Pessoais. (iii) A CONTRATADA será responsável por quaisquer reclamações, judiciais ou extrajudiciais, feitas por titulares dos dados pessoais ou solicitações ou questionamentos feitos por qualquer autoridade competente, decorrentes do descumprimento da LGPD, das orientações do contratante e da violação das cláusulas do contrato, quanto ao tratamento dos dados pessoais obtidos e em decorrência da execução do objeto, a qualquer tempo, devendo manter o contratante isento de toda e qualquer responsabilidade relativa e/ou decorrente de tais reclamações e/ou ações. (iv) As obrigações de proteção dos Dados Pessoais adquiridos em decorrência do contrato entram em vigor a partir da data de sua assinatura e perdurarão até a devolução ou destruição dos dados, salvo a existência de base legal que autorize a sua manutenção. (v) Em qualquer hipótese a CONTRATADA deverá, em relação aos dados pessoais obtidos no âmbito da contratação: (vi) agir somente de acordo com o previsto no instrumento e da Lei 13.709/18; (vii) informar quando solicitado pela outra parte quais dados pessoais foram tratados e quais as medidas de proteção adotadas, bem como o local de armazenamento desses dados; (viii) abster-se de tratar, processar, utilizar, compartilhar e divulgar os dados pessoais para qualquer outra finalidade que não a prevista neste instrumento; (ix) restringir o acesso dos dados pessoais tratados aos empregados, subcontratados ou empresas afiliadas ou qualquer terceiro diretamente relacionado à execução deste contrato; (x) implementar todas as medidas técnicas preventivas e corretivas necessárias ou apropriadas para proteger a segurança e sigilo dos Dados Pessoais obtidos em decorrência deste instrumento, responsabilizando-se por qualquer destruição, perda acidental ou ilegal, alteração, divulgação, acesso ou processamento não autorizados; e (xi) informar à outra parte qualquer solicitação feita por qualquer titular de dados pessoais e/ou qualquer outro órgão competente, adquiridos em decorrência deste instrumento, respondendo à referida solicitação, cooperando e prestando toda assistência necessária. (xii) notificar o contratante sobre qualquer incidente de segurança relacionado, ao presente contrato, por quaisquer meios. o prazo nunca deverá ser superior a 24 (vinte e quatro horas) da ciência do incidente de segurança. (xiii) Caso a CONTRATADA pretenda envolver terceiros para o tratamento de dados, deverá informar ao contratante, que deve autorizar expressamente a participação de terceiros no tratamento de dados. (xiv) Os titulares dos dados pessoais eventualmente colhidos no âmbito deste contrato terão direito ao acesso facilitado, caso solicitem, às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados pela contratada, nos termos do art. 18 da LGPD; (xv) As partes deverão auxiliar uma à outra no que diz respeito a segurança dos dados, à notificação de incidentes de privacidade, avaliações de impacto de proteção de dados e no atendimento a eventuais demandas dos titulares dos dados e de autoridades públicas. (xvi) Caso a contratada faça o eventual tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, este se dará nos termos do art. 14 da LGPD, sendo que no caso de dados de crianças, o tratamento será feito visando seu melhor interesse. (xvii) Os dados pessoais tratados no âmbito da execução do instrumento serão eliminados e/ou devolvidos ao final da vigência do instrumento por determinação da outra parte ou dos seus titulares, salvo se houver base legal que autorize a sua manutenção. (xviii) As partes deverão disponibilizar uma à outra, quando solicitado, todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento de suas obrigações relativas à LGPD. |
| --- | --- |

| M | DAS CLÁUSULAS DE SEGURANÇA A CONTRATADA deverá atender as cláusulas de segurança previstas no Anexo “Cláusulas de Segurança” |
| --- | --- |

| N | RESPONSÁVEL Elaboração: Thiago Endres da Silva Gomes Especialista em Desenvolvimento Industrial DIRET - SESI tgomes@sesicni.com.br Aprovação: Katyana Aragão Menescal Gerente de Saúde e Segurança na Indústria DIRET - SESI katyana.menescal@sesicni.com.br |
| --- | --- |