TERMO DE REFERÊNCIA

- CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. O CONTRATANTE do objeto deste instrumento é o SESI - Serviço Social da Indústria instituição com as seguintes características:

O Serviço Social da Indústria - SESI é um serviço social autônomo, de natureza jurídica privada, cuja finalidade é ofertar educação, saúde, lazer e responsabilidade social, vinculado ao sistema confederativo e composto de um Departamento Nacional (SESI/DN), um Conselho Nacional (SESI/CN) e 27 Departamentos Regionais (um em cada estado e um no Distrito Federal). A finalidade do SESI está definida no Decreto-lei nº 9.403/46 e no seu Regulamento, atualizado pelo Decreto 6.637/2008.

A Rede SESI de Educação é composta por um conjunto de unidades operacionais de educação mantidas pelo Serviço Social da Indústria - SESI, com o objetivo de prover oportunidades e soluções educativas, produzir e disseminar conhecimento, com foco no trabalhador da indústria e seus dependentes.

A Rede SESI de Educação abrange os 27 (vinte e sete) Departamentos Regionais e o Departamento Nacional. É regida pela legislação de ensino pertinente no âmbito federal, pelos respectivos sistemas estaduais e orienta-se pelos referenciais estratégicos do Sistema Indústria.

- JUSTIFICATIVA E FINALIDADE

A área de Educação do SESI/DN possui sob sua administração 526 escolas, atendendo estudantes da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Desde que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica foi homologada em dezembro de 2018, as Redes de Ensino de todo o País vêm enfrentando o grande desafio de construir novos currículos de forma participativa, incorporando as especificidades de suas redes em uma proposta capaz de garantir o desenvolvimento de competências e habilidades de seus estudantes em cada etapa de ensino.

O SESI foi pioneiro nesse processo de incorporação da BNCC e, já em 2019, elaborou suas Matrizes de Referência Curricular para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental e, posteriormente, para o Novo Ensino Médio. O impacto desta nova matriz vai muito além dos currículos, o SESI propôs a construção de um Sistema Estruturado Autoral de Ensino da Rede SESI (SEAE), com foco em 3 frentes, a saber: material didático, formação docente e assessoria pedagógica. Mais que assegurar o alinhamento de todas as ações às novas Matrizes de Referência, o SEAE foi criado com o propósito de capturar o DNA do SESI e elevar a qualidade da Educação Básica do SESI a um padrão nacional de excelência.

Perante os novos padrões de ensino propostos pelo SESI/DN, observa-se que novas oportunidades de atuação do SESI podem ser desenvolvidas, permitindo a expansão da oferta do ensino técnico em novos mercados (interno e externo), assim como permitir a oferta do seu sistema de ensino com a implementação de modelos de negócios mais flexíveis como microlearning, licenciamento, franquia, dentre outros, o que alavancará não só o ensino, mas o negócio, e assim contribuir com sustentabilidade financeira da instituição.

- OBJETO

3.1. 	Contratação de empresa especializada para elaborar Estudo de Mercado acerca do material didático da Educação Básica, apresentando as oportunidades para o desenvolvimento de novas estratégias de ampliação da atuação educacional do SESI, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

3.2.        Detalhamento do objeto

3.2.1. Os serviços a serem contratados compreenderão à execução das seguintes fases:

Fase 1 – Mapeamento das informações:

- Mapear a estrutura do sistema de ensino do SESI, contemplando a Metodologia SESI, itinerários formativos, perfis profissionais, cursos, recursos didáticos, programa de capacitação e atualização de docentes, distribuição geográfica das escolas, sistema de avaliação e informações quanto à natureza jurídica e abrangência da sua atuação.

- Realizar entrevistas/reuniões, de forma on-line, junto à liderança e equipes do SESI e Departamentos Regionais, sobre o cenário educacional atual e as alavancas.

- Levantar e aprofundar o entendimento quanto à legislação educacional vigente no Brasil referente à Educação Básica;

- Levantar dados de mercado da educação básica, referente ao material didático, identificando as oportunidades de expansão de atuação do SESI no mercado interno e externo;

- Identificar possíveis parceiros ou clientes potenciais para a ampliação da atuação educacional.

O levantamento de informações internas será realizado:

- Por meio de entrevistas, reuniões, aplicação de questionário eletrônico com a liderança do SESI/DN, com a equipe técnica do SESI/DN e dos Departamentos Regionais, por meio de reuniões online (web conferência).

- Os sistemas informatizados para realização das atividades serão de responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA, definidos em comum acordo com o SESI/DN.

Produto a ser entregue:

- Relatório com a consolidação das informações descritas na Fase 1, apresentando o panorama geral do mercado privado de ensino, características, mapa dos principais players, dinâmicas e tendências do mercado editorial, didático e Programa Nacional do Livro Didático e a análise da representatividade do SESI neste segmento.

Fase 2 – Definição de Métodos/Estratégias: Conceber e propor diferentes estratégias de expansão da atuação educacional, a partir das oportunidades identificadas na Fase 1, observando a natureza das propostas aos fins institucionais do SESI. Nesta fase, será realizado:

- Detalhamento das diferentes estratégias de expansão e atuação educacional especificando, para cada uma as oportunidades, riscos, parceiros, clientes, produtos, público-alvo, mercado, dentre outras;

- Design dos produtos e de posicionamento desses produtos;

- Apresentação de benchmarks das diferentes estratégias de atuação educacional.

A realização dessa fase compreenderá a realização de, no mínimo, 3 reuniões online (web conferência), com as equipes técnicas responsáveis pelo projeto.

Os sistemas informatizados para realização das atividades serão de responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA, definidos em comum acordo com o SESI/DN.

Produto a ser entregue:

- Relatório com as estratégias de ampliação da expansão e atuação comercial da educação básica, contemplando a validação das hipóteses, detalhamentos das estratégias de expansão, posicionamento dos produtos, público-alvo e estratégia de go-to-market.

Fase 3 - Elaboração do Plano de Negócios: Consiste no detalhamento do modelo de negócio para cada estratégia de expansão identificada. O Plano de Negócios deverá apresentar:

a)	Detalhamento das premissas;

b)	Detalhamento da viabilidade do modelo apresentando: cenários das estratégias, custos, preços, volume de vendas, principais alavancas ao retorno dos modelos propostos.

c)	Detalhamento de cenário para atuação nacional e internacional

A realização dessa fase compreenderá a realização de, no mínimo, 3 reuniões online (web conferência), com a equipe técnica do SESI/DN.

Os sistemas informatizados para realização das atividades serão de responsabilidade da Contratada, definidos em comum acordo com o SESI/DN.

Produto a ser entregue:

- Plano de Negócios contemplando as novas estratégias identificadas de expansão da atuação educacional da Rede SESI.

A Contratada deverá apresentar os produtos de cada fase em reunião online em data a ser definida pelo SESI, produzindo, para isso, apresentações, tabelas com os principais dados e documento digitalizado para aprovação do SESI.

3.2.2 O prazo de execução dos serviços, correspondente a 3 (três) fases, está disposto no cronograma físico a seguir:

| Prazo de Execução |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Fases | Tempo (dias) |
| 1 | Mapeamento das informações | Data da assinatura do contrato + 30 dias |
| 2 | Definição de Métodos/Estratégias | Aceite da Fase 1 + 20 dias |
| 3 | Elaboração do Plano de Negócios | Aceite da Fase 2 + 20 dias |

3.2.3. O pagamento dar-se-á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da entrega dos Relatórios dos Produtos entregues validados pela área técnica, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela Contratada. Para tanto, caberá a esta apresentar a nota fiscal / fatura para conferências com 10 (dez) dias de antecedência.

3.2.3.1. Os pagamentos serão realizados à CONTRATADA, após a conclusão de cada fase, conforme previsto na tabela abaixo:

| Produto | % sobre o valor global da proposta de preços |
| --- | --- |
| Validação do Produto da Fase 1 | 40% |
| Validação do Produto da Fase 2 | 30% |
| Validação do Produto da Fase 3 | 30% |

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

4.1.  Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, no qual conste a prestação de serviço e/ou a realização de fornecimento da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. O atestado deve ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como:

a)	Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão;

b)	Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e

c)	Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).

4.1.1. Entende-se por atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação a prestação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de novas estratégias de ampliação da atuação educacional.

- Da Equipe Técnica da Empresa após a ASSINATURA DO CONTRATO

4.2. A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, equipe técnica mínima conforme disposto a seguir:

- 1 (um) Coordenador de Projeto com nível superior completo, pós-graduação na área de Administração e experiência profissional mínima de 3 (três) anos na área de gestão de programas e projetos e atuação na coordenação de projeto de, no mínimo em 1 (uma) instituição de educação;

- 1 (um) Gerente de Projeto com nível superior completo na área de Administração, Engenharia ou Economia com experiência profissional mínima de 2 (dois) anos na área de gestão de programas e projetos e atuação na coordenação de projeto de, no mínimo em 1 (uma) instituição de educação;

- 1 (um) técnico especializado ou analista sênior – profissional com graduação superior nos cursos de Administração, Engenharia, Economia, Estatística ou TI, com experiência profissional mínima de 1 (um) ano na área de gestão de programas e projetos.

4.3. Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa deverá apresentar o currículo de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo:

    - Nome do profissional;

    - Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos trabalhos; resumo dos serviços realizados e nome/e-mail/telefone para contato.

    - Formação acadêmica, incluindo cópia autenticada dos certificados e/ou diplomas, em caso de documento não original.

4.4. Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica deverão comprovar vínculo com a licitante sagrada vencedora, mediante a apresentação da cópia autenticada da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de serviços de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com a licitante sagrada vencedora.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

5.1. Cumprir o objeto contratado nos termos e condições constantes do Contrato, do Edital e seus anexos, bem como da respectiva proposta de preços da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda a coordenação dos serviços, responsabilizando-se, legal, administrativa e tecnicamente pelos mesmos.

5.2. Cumprir o cronograma de execução dos serviços definidos no contrato.

5.3. Cientificar, imediatamente e por escrito, os CONTRATANTES, qualquer anormalidade que verificar durante a execução dos serviços.

5.4. Prestar esclarecimentos, imediatamente e por escrito, aos CONTRATANTES, sempre que por estes solicitado.

5.5. Utilizar sua estrutura de equipamentos, softwares e demais insumos para operação dos serviços, cabendo à CONTRATANTE a disponibilização das informações e do ambiente de trabalho para ações presenciais necessárias em seu ambiente.

5.6. Submeter previamente os produtos para validação, promovendo os ajustes e adequações apontados pela CONTRATANTE.

5.7. Apresentar o planejamento dos trabalhos, inclusive as propostas de agendas para obtenção de informações e materiais necessários para produção dos produtos a serem entregues.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência.

6.2. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços e/ou fornecimentos.

6.3. Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos serviços e/ou fornecimentos contratados.

6.4. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato.

6.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, para assegurar a fiel observância ao cumprimento do Contrato a ser celebrado.

7.  FONTES DE RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação do presente objeto correrão por conta das verbas orçamentárias identificadas a seguir:

- Unidade: 02.01.02.02 - Gerência de Educação Básica.

- Centro de Responsabilidade: 21.3.03.07.01.07.28 – Indicadores de qualidade da Rede SESI.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1 O período de vigência do Contrato será de 6 (seis) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo escrito, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI

9. DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1. A proposta de preço deve ser apresentada conforme definido no edital. Deve constar na proposta de preço o valor total para a execução do objeto deste Termo de Referência.

9.2. Nos preços apresentados devem estar inclusos todos os custos decorrentes dos serviços do objeto deste TR, desde a disponibilização de toda a estrutura física e de corpo técnico necessários, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, direitos autorais, taxas, seguros, fretes (se houver) e outros que incidam direta ou indiretamente nesta contratação.

9.3 Será de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer custos referentes a deslocamento (viagens) de seus profissionais para realização do objeto contratado.

10. SIGILO E DO DIREITO AUTORAL

10.1. A CONTRATADA se obriga a não quebrar a confiança que lhe é depositada em razão de celebração do Contrato, guardando, durante sua vigência e mesmo após a sua expiração, total sigilo de todas as informações que obtiver em razão do contrato e da prestação do serviço, que serão consideradas “informações confidenciais”, e somente poderão ser reveladas a terceiros, mesmo que sejam empregados do CONTRATANTE, se houver prévia e expressa autorização, por escrito, do representante indicado para a gestão do contrato.

10.2. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados, e em geral todas aquelas pessoas sob sua responsabilidade, que precisem conhecer a “informação confidencial”, mantenham o sigilo previsto neste instrumento, sendo responsável pela eventual ruptura do compromisso de confidencialidade por essas pessoas.

10.3. Não serão consideradas “informações Confidenciais” as informações que:

    - sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público;

    - encontravam-se na posse legítima da CONTRATADA, livres de quaisquer obrigações de confidencialidade, antes de sua revelação em razão do Contrato;

    - sejam expressamente identificadas pelo CONTRATANTE como “não confidenciais”;

    - devam ser divulgadas por força de decisão em processo judicial, neste caso, sendo a divulgação a mais restrita possível, o que deverá ser imediatamente comunicado ao CONTRATANTE.

10.4 Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a devolver de imediato todas as informações recebidas em decorrência da prestação do serviço.

10.5 O descumprimento da confidencialidade obrigará a CONTRATADA à reparação de eventuais perdas e danos, inclusive os valores que o CONTRATANTE venha eventualmente a despender para indenização de terceiros, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais.

10.6 O não exercício pelo CONTRATANTE de qualquer direito previsto neste item de Confidencialidade, ou a não aplicação de qualquer medida, penalidade ou sanção possível não importará em renúncia ou novação, não devendo, portanto, ser interpretada como desistência de sua aplicação em caso de reincidência.

10.7 Todos os direitos autorais e conexos, paternidade, intelectualidade, patrimonialidade e titularidade sobre os produtos objeto deste TR pertencerão, exclusivamente, ao CONTRATANTE.

10.8 O CONTRATANTE, a qualquer tempo e sem qualquer restrição, poderá modificar o conteúdo descrito no item anterior, promover futuras atualizações, modificações ou derivações tecnológicas, ainda que associadas a outros produtos, ceder, emprestar, alienar, enfim, usar, fruir e dispor dos produtos sem que a CONTRATADA faça jus a qualquer outra contrapartida, além dos pagamentos previstos neste termo, o que se estende aos produtos que vierem a ser desenvolvidos a partir dos obtidos neste TR.

10.9 É da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obtenção da competente cessão de direitos de autor e conexos, em favor do CONTRATANTE, junto às pessoas envolvidas na elaboração dos projetos desenvolvidos, sob pena de vir a responder pela integralidade dos prejuízos que o não cumprimento desta sua obrigação vier a ocasionar à CONTRATANTE.

11. GESTÃO DO CONTRATO

11.1. A gestão do contrato será realizada pela Gerência Executiva de Educação do SESI Departamento Nacional.

___________________________

Wisley João Pereira

Gerente Executivo de Educação