## Gestão de Projeto
Equipe
| Gestão de Projeto | Nome
Cidade
| Baixo | Médio |  | Alto | Pontos
INICIANDO
Processo inicial | 0.......1…….….2…...…..3………4........5 | 6…….…7......….8……...9…….....10 | 11.........12…...…..13……..14……..15 | 16…...…..17……..18……..19………20
| Nenhuma ou evidência limitada de um processo de iniciação | Evidência de um processo de Iniciação com objetivos e entregas identificado, levando a uma declaração de escopo básica | Reunião de kick-off referenciada. Desenvolvido um Project Charter definindo alguns marcos, requisitos, suposições e restrições. A declaração de escopo é clara com critérios de aceitação. | Reunião de kick-off evidenciada. Carta detalhada do projeto criada, definindo claramente todas as entregas. Declaração de escopo abrangente desenvolvida, identificando os critérios de aceitação para cada entrega.
Cronograma do projeto | 0.......1…….….2…...…..3 | 4…….…5......…6……..7 | 8.........9…...…..10……..11 | 12.........13…...…..14……..15
| Nenhuma ou evidência limitada de atividades a serem completadas | Evidência de um cronograma do projeto, mostrando um detalhamento do tempo necessário para concluir as tarefas essenciais | Evidências claras de um cronograma de projeto e estrutura de detalhamento de trabalho. Diagrama de Gantt detalhado criado para identificar todas as tarefas, dependências e estimativas de tempo. A alocação de recursos está incluída para as principais fases do projeto. | Cronograma abrangente do projeto com Estrutura Analítica do Projeto detalhada e diagrama de Gantt. Todas as tarefas, dependências e estimativas de tempo são claramente identificadas. As principais dependências são identificadas e a análise do caminho crítico está incluída.
|  |  |  | TOTAL INICIANDO 35 pts | 0
PLANEJANDO
Orçamento e Gestão de Recursos | 0.......1…….….2…...…..3 | 4…….…5......…6……..7 | 8.........9…...…..10……..11 | 12.........13…...…..14……..15
| Nenhuma ou limitada evidência de estratégias para gerenciar orçamento e/ou recursos. | Algumas evidências dos recursos necessários e como eles devem ser adquiridos e gerenciados. Algumas evidências de orçamento. | Evidências claras de orçamento e uso de métodos contábeis básicos para acompanhar as despesas. Identificação de onde, quando e como os recursos devem ser adquiridos e utilizados. Estimativas iniciais de custo para os principais componentes do projeto. | Orçamento abrangente com detalhamento de custos e métodos de acompanhamento de despesas. Plano completo de gestão de recursos, incluindo estratégias de aquisição, alocação de recursos e previsões de utilização. Análise de custo-benefício para decisões-chave do projeto.
Papéis e Responsabilidades | 0........1…….….2 | 3…….…4 | 5.........6…...…..7 | 8.........9…...…..10
| Nenhuma ou limitada evidência de funções e responsabilidades claras dentro da equipe. | Funções e responsabilidades da equipe identificadas, com alguma evidência de detalhamento de tarefas e/ou atividades. | Membros da equipe identificados e uma equipe estruturada criada com funções de trabalho definidas e responsabilidades apropriadas. Evidência de uma Matriz Básica de Atribuição de Responsabilidades ('RACI'). | Equipe altamente estruturada com funções de trabalho, requisitos de habilidades e responsabilidades detalhadas claramente definidos. Matriz RACI abrangente, abrangendo todas as atividades do projeto. Evidências de um plano de desenvolvimento de equipe e estratégias para gerenciar a dinâmica da equipe.
TOTAL PLANEJANDO 25 pts |  |  |  |  | 0
EXECUTANDO
Comunicação com o Time e Parceiros (Stakeholders) | 0........1…….….2 | 3…….…4 | 5.........6…...…..7 | 8.........9…...…..10
| Evidência limitada ou nenhuma de engajamento entre os membros da equipe e os parceiros | Evidências de um plano de comunicação e envolvimentos entre os membros da equipe e com as partes interessadas. | Plano de comunicação claro implementado entre os membros da equipe e as partes interessadas. Principais partes interessadas registradas e relatadas regularmente. Diversas ferramentas de comunicação utilizadas com eficácia. | Estratégia de comunicação abrangente com abordagens personalizadas para diferentes grupos de stakeholders. Comunicação regular e documentada com todos os stakeholders, utilizando canais diversos e apropriados. Evidências de ciclos de feedback e melhoria contínua nos processos de comunicação. Matriz de engajamento de stakeholders utilizada para gerenciar relacionamentos.
Gestão de risco | 0........1…….….2 | 3…….…4 | 5.........6…...…..7 | 8.........9…...…..10
| Nenhuma ou limitada evidência de identificação e gerenciamento de riscos. | Evidências de planos de identificação de riscos e gerenciamento de respostas em vigor | Evidências claras identificando todos os riscos relevantes, áreas de impacto e planejamento de resposta. Avaliação do impacto sobre recursos, cronograma, escopo e qualidade. | Estratégia abrangente de gestão de riscos incluindo registro detalhado de riscos, análise de riscos e priorização. Estratégias proativas de risco implementadas com planos de contingência. Revisões e atualizações regulares de riscos ao longo do ciclo de vida do projeto. Evidências de gestão de oportunidades juntamente com a gestão de riscos.
TOTAL EXECUÇÃO 20 pts |  |  |  |  | 0
MONITORANDO
Monitorando / Controlando e encerrando o processo | 0........1…….….2 | 3…….…4 | 5.........6…...…..7 | 8.........9…...…..10
| Nenhuma avaliação de projeto, avaliação limitada ou isolada. | Avaliação contínua da maioria das áreas. Evidências documentadas de problemas identificados e soluções sugeridas. | Relatórios de Status regulares, documentando tarefas aprovadas e destacando áreas de preocupação. Desvios de escopo identificados com um plano de ação claro para tarefas que ultrapassam o prazo. Indicadores-chave de desempenho (KPIs) monitorados e reportados. | Processos regulares e detalhados de acompanhamento do projeto aplicados de forma consistente. Relatórios de Status abrangentes incluem: Análise do trabalho concluído em comparação com os recursos utilizados, Comparação do progresso planejado em comparação com o real, Previsões do desempenho futuro do projeto, Procedimentos claros para gerenciar mudanças no projeto, com todas as modificações documentadas.
TOTAL MONITORANDO 10 pts |  |  |  |  | 0
TOTAL GESTÃO DE PROJETO (MÁX 90 pts) |  |  |  |  | 0
| PONTOS FORTES |  | PONTOS A MELHORAR
Processo inicial
Cronograma do projeto
Orçamento e Gestão de Recursos
Papéis e Responsabilidades
Comunicação com o Time e Parceiros (Stakeholders)
Gestão de risco
Monitorando / Controlando e encerrando o processo