Termo de Referência

- JUSTIFICATIVA

O projeto UniSENAI Digital é uma iniciativa estratégica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), integrada ao processo de estruturação e ampliação da oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação lato sensu. A proposta justifica-se pela necessidade de potencializar a oferta e tornar sua operação mais eficiente, por meio da integração de produtos, estruturas e processos entre as Instituições de Ensino Superior (IES) do SENAI.

Constitui-se, assim, como uma iniciativa inovadora, que reforça o compromisso do SENAI com a excelência acadêmica — também no ensino superior — e com a busca contínua por soluções educacionais avançadas, que contribuam para a qualificação da mão de obra, especialmente voltada ao setor produtivo, gerando impacto positivo na sociedade.

O desafio central está em posicionar o SENAI como um provedor de educação superior inovadora, digital e de excelência, plenamente alinhado às demandas atuais e futuras da indústria. Dessa forma, surge o UniSENAI Digital, um projeto que articula e integra a atuação das IES que compõem a Rede SENAI de Educação Superior, em colaboração com as escolas técnicas e os Institutos de Tecnologia e Inovação, com o objetivo de ampliar e fortalecer a presença da educação superior no país. Entre seus principais objetivos, destacam-se:

- Desenvolver um portfólio de cursos diferenciados, alinhados ao “DNA SENAI”;

- Fortalecer a oferta de programas de nível superior em consonância com as demandas do mundo do trabalho, especialmente da indústria brasileira;

- Ampliar o acesso da sociedade à educação superior, com infraestrutura física e tecnológica adequadas ao processo de ensino-aprendizagem.

Em 2022, foi iniciada a oferta de cursos de graduação na área de Tecnologia da Informação (TI) em cinco estados: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo — regiões com maior demanda por profissionais da área. Essa etapa inicial ocorreu com o credenciamento de 17 polos de apoio presencial. As primeiras turmas dos cursos de Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas iniciaram suas atividades em agosto de 2022.

Em 2023, a oferta foi expandida para 34 polos em 12 estados da federação (Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo). No mesmo ano, teve início a operação do primeiro curso de pós-graduação lato sensu: o Master in Business and Innovation (MBI) em Hidrogênio Verde, além de outros cursos como Smart Factory, ESG, Digital Energy e Educação Digital.

Já em 2024, a expansão da graduação incluiu o Bacharelado em Engenharia Mecânica e o novo curso superior de tecnologia em Segurança Cibernética. Também foram lançadas novas pós-graduações, como Eletromobilidade e Conectividade, Logística 4.0, MBA em ESG e Hidrogênio Verde. Além disso, o número de polos foi ampliado para 72 em 17 estados do país.

Entretanto, surgiram dificuldades para manter o comprometimento dos polos de apoio presencial e a atratividade dos cursos superiores ofertados, o que evidenciou a necessidade de revisão do modelo de negócios, fortalecimento do engajamento dos polos, ampliação da escala e reposicionamento da marca.

Diante disso, um olhar externo sobre esse ecossistema complexo e multifatorial torna-se fundamental para aprimorar e consolidar a marca UniSENAI Digital em âmbito nacional. Assim, o SENAI propõe a contratação de uma empresa especializada em serviços voltados ao ensino superior, com o objetivo de realizar um diagnóstico abrangente e propor um plano estratégico que melhore a captação de alunos, o engajamento da rede de polos de apoio presencial e o modelo de negócios da UniSENAI Digital em todo o território nacional.

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no ensino superior, com o objetivo de realizar um diagnóstico completo e desenvolver um plano estratégico voltado à melhoria da captação de alunos, ao fortalecimento do engajamento da rede de polos de apoio presencial e ao aprimoramento do modelo de negócios da UniSENAI Digital, com abrangência nacional.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: O produto a ser adquirido será uma remodelagem do negócio digital do ensino superior – UniSENAI digital – com as entregas descritas a seguir, inseridas em relatórios e planos estratégicos, detalhando o diagnóstico realizado e as soluções propostas:

- Diagnóstico da captação e conversão de alunos (interna e externa), engajamento da rede de polos, posicionamento de marca, vendas e comunicação, tendo em vista a análise de mercado, de produto e da concorrência.

- Novo modelo de negócios detalhado, tendo em vista a atuação do Departamento Nacional, o papel da Universidade e Centros Universitários na oferta de cursos, as ações das faculdades na rede SENAI de ensino superior, e a avaliação do modelo atual da rede de polos de apoio presencial.

- Plano estratégico com a proposição de soluções integradas e ajustes para atrair e converter alunos, fortalecendo a relação entre as IES ofertantes e a rede polos de apoio presencial dos Departamentos Regionais aprimorando a comunicação, a experiência do usuário e o modelo de negócios.

A metodologia para prestação dos serviços será por meio de reuniões virtuais com todos os envolvidos no processo, ou seja, Departamento Nacional, Departamentos Regionais e pelos polos de apoio presencial. Além disso, a validação com o Contratante de cada etapa a ser executada.

- RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

O fornecedor será responsável por:

- Executar os serviços conforme as especificações deste Termo de Referência e a Proposta Técnica apresentada.

- Prestar os serviços com mão de obra qualificada para a realização dos serviços, com descrição curricular da equipe a ser envolvida, dos trabalhos realizados e com experiência comprovada de atuação no ensino superior EAD, na implantação e operação de polos e na elaboração de modelos de negócio e/ou experiência comprovada na realização de projetos semelhantes ao objeto deste Termo de Referência.

# A comprovação da experiência dos integrantes da equipe técnica dar-se-á mediante a apresentação do currículo de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo:

- Nome do profissional;

- Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos trabalhos; e resumo dos serviços realizados.

- Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro para a entrega dos produtos

- Manter a confidencialidade das informações e dados fornecidos pela UniSENAI Digital.

- Participar de reuniões e workshops remotos para apresentação e discussão dos resultados.

- Fornecer todo o material e documentação necessários para a compreensão e implementação das soluções propostas.

- VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

- Prazo de vigência: 7 meses.

- Prazo de execução: 5 meses após a contratação da empresa de acordo com esse termo de referência.

- Início da prestação dos serviços: em até 10 dias corridos contados a partir da assinatura do contrato.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As participantes deverão comprovar aptidão para desempenho de serviços especializados no ensino superior, compatíveis com as características, quantidades e prazos estabelecidos no objeto deste Termo de Referência. Essa comprovação será realizada por meio da apresentação de pelo menos 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre experiência na execução de serviços similares aos do objeto, contendo informações, tais como:

a) Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;

b) Nome, CNPJ e endereço da empresa prestadora do serviço;

c) Descrição detalhada dos serviços prestados;

d) Ano de início e término da execução dos serviços, caso finalizados;

e) Data de emissão do atestado ou certidão;

f) Assinatura e identificação do signatário, contendo nome, cargo ou função exercida junto ao emitente.

Entende-se como serviços da mesma natureza ou similares ao objeto:

- Diagnóstico da captação e conversão de alunos,

- Operação e engajamento de polos de apoio presencial,

- Posicionamento de marca,

- Marketing, vendas e comunicação digital,

- análise de mercado, de produto e da concorrência,

- Modelo / Plano de negócios,

- Plano estratégico,

- Soluções integradas para atrair e converter alunos,

- Experiência do usuário na aquisição de cursos em plataformas eletrônicas.

- PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços deve ser apresentada, conforme quadro abaixo, devendo constar o valor total para a execução do objeto deste Termo de Referência:

| Etapas | Entregas | Prazo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico da captação e conversão de alunos (interna e externa), engajamento da rede de polos, posicionamento de marca, vendas e comunicação, tendo em vista a análise de mercado, de produto e da concorrência. | D + 30 dias | 20% |
| 2 | Novo modelo de negócios detalhado, tendo em vista a atuação do Departamento Nacional, o papel da Universidade e Centros Universitários na oferta de cursos, as ações das faculdades na rede SENAI de ensino superior, e a avaliação do modelo atual da rede de polos de apoio presencial. | D + 60 dias | 20% |
| 3 | Plano estratégico com a proposição de soluções integradas e ajustes para atrair e converter alunos, fortalecendo a relação entre as IES ofertantes e a rede polos de apoio presencial dos Departamentos Regionais aprimorando a comunicação, a experiência do usuário e o modelo de negócios. | D + 150 dias | 60% |
| D = Data de assinatura do contrato |  |  |  |

6.2. Nos preços apresentados devem estar inclusos todos os custos decorrentes da prestação dos serviços, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens para Brasília/DF e para a sede da contratada, se houver, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.3. Somente serão de responsabilidade do(s) Contratante(s) as despesas de deslocamento de profissionais da Contratada, referentes ao objeto do contrato, quando em viagens para destinos fora da sede da Contratada ou fora da sede do(s) Contratante(s), em Brasília/DF. As referidas despesas deverão ser previamente autorizadas pelo(s) Contratante(s) e serão limitadas ao que se segue:

- Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa promocional; e

- Pagamento de ajuda de custo por dia de viagem, que terá como referência os valores e critérios aplicados aos técnicos do(s) Contratante(s), para as despesas com hospedagem e alimentação.

- FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento da execução do objeto será realizado pelo especialista Sandro Portela Ormond, Tel: (61) 3317-8945, e-mail sormond@senaicni.com.br, da Gerência de Educação Profissional e Superior do SENAI Departamento Nacional.

Compete à Fiscalização, dentre outras atribuições:

- transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias;

- ordenar o imediato afastamento de empregados da CONTRATADA cuja permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por exclusiva conta da CONTRATADA quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

- recusar o objeto que não atenda as condições mínimas especificadas neste instrumento;

- comunicar à CONTRATADA quaisquer defeitos ou irregularidades verificados no objeto, estabelecendo prazos para a substituição deles.

- exigir a substituição, ou vetar qualquer empregado da CONTRATADA, no interesse do serviço, por incapacidade técnica, conduta inconveniente ou, nos casos em que eles não estejam cumprindo, convenientemente, as suas atribuições.

Fica facultada ao CONTRATANTE a substituição unilateral do(a) Fiscal deste Contrato.

A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Unidade: 03.01.02.03.

Centro de Responsabilidade: 25.3.03.10.01.01.62 – Processos de Operação.

- PAGAMENTO

O pagamento dar-se-á no dia 22 (vinte e dois) do mês, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela Contratada. Para tanto, caberá a esta apresentar a nota fiscal / fatura para as conferências e os atestados de recebimento da prestação de serviços emitidos pelos Contratantes, com 10 (dez) dias de antecedência.

O pagamento está condicionado à comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme cronograma, e do atesto por parte do Contratante.

O pagamento será realizado mediante entrega de evidências da realização da prestação dos serviços.

- DA ANTICORRUPÇÃO

As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores, diretores, empregados, colaboradores, agentes, consultores, prestadores de serviços, subempreiteiros, outorgados ou subcontratados em geral, bem como prepostos que venham a agir em seu respectivo nome. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que mantém políticas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das Leis Anticorrupção, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das suas políticas e procedimentos internos, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

(i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor, gratificação, comissão, recompensa ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou, ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

(ii) abster-se de financiar, custear, patrocinar, ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos que atentem contra Lei nº 12.846/2013, assim como abster-se de utilizar de terceira pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(iii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, empregados, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados;

(iv) notificar imediatamente a outra Parte caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas. Parágrafo único. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula poderá ensejar a rescisão unilateral deste Contrato de pleno direito e por justa causa, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

- DAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DA CONTRATADA E/OU DO CONTRATANTE

Além das demais obrigações definidas nestas condições gerais de contratação para a prestação de serviços, nas condições específicas e nos demais documentos que as integram, as partes se obrigam ao seguinte:

I - Obrigações do(a)(s) CONTRATADO(A)(S):

a) Cumprir integralmente as disposições e condições previstas nas condições gerais de contratação para a prestação de serviços, nas condições específicas, bem como nos instrumentos convocatórios de licitação e seus Anexos, que possam ter dado origem à contratação.

b) Desenvolver os serviços contratados de acordo com a melhor técnica disponível no mercado, com observância ao expressa e previamente autorizado pela(s) CONTRATANTE(S), assim como respeitando o disposto na legislação aplicável.

c) Cumprir integralmente o presente instrumento, cabendo ainda ao (às) CONTRATADO(A)(S) a coordenação dos serviços, responsabilizando-se, legal, administrativa e tecnicamente por eles.

d) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto contratado, de natureza federal, estadual e municipal, bem como responsabilizar-se pelas infrações fiscais decorrentes da execução do Contrato, autorizando a(s) CONTRATANTE(S) a compensar valores não recolhidos ou recolhidos indevidamente.

e) Alocar equipe própria para o atendimento à(s) CONTRATANTES, de acordo com as características e a complexidade dos trabalhos, conforme definido nas condições específicas de contratação para a prestação de serviços.

f) Manter em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados na quantidade e habilitações necessárias à perfeita execução dos serviços, bem como mantê-los constantemente treinados e atualizados para o bom desempenho de suas atividades.

g) Substituir de imediato, sem ônus adicionais para a(s) CONTRATANTE(S), pessoal da equipe, sempre que exigido por esta, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios e incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. Caso algum dos profissionais tenha que ser substituído no transcorrer da execução do contrato, o(s) profissional(is) a ser(em) substituído(s) deverá(ão) possuir formação e experiência igual ou superior a do(s) profissional(s) que está(ão) sendo substituído(s). A substituição dependerá de aprovação da(s) CONTRATANTE(S).

h) Designar representante com poderes para decidir todas as questões relacionadas com o contrato.

i) Cumprir, como única empregadora, as disposições legais, quer quanto à remuneração do pessoal empregado e alocado na execução dos serviços, bem como aos demais encargos de natureza trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se ainda a respeitar e fazer com que sejam respeitados pelos seus empregados, que não terão qualquer vínculo com a(s) CONTRATANTE(S), todos os regulamentos de ordem interna e normas de segurança da(s) CONTRATANTE(S), os quais declara conhecer.

j) O inadimplemento do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), com referência a qualquer dos encargos referidos no subitem anterior, não transfere à(s) CONTRATANTE(S) a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir sua execução. A(s) CONTRATANTE(S) também não se tornarão(á) corresponsável(eis) pelos eventuais inadimplementos trabalhistas e previdenciários do(a)(s) CONTRATADO(A)(S).

k) Arcar com o pagamento de juros de 1,0 % (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV nas hipóteses de exercício do direito de regresso em relação a qualquer dos encargos, contribuições e tributos acima mencionados que sejam exigidos e eventualmente pagos pela(s) CONTRATANTE(S).

l) Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, civis ou penais relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

m) Responsabilizar-se pelo pagamento de indenização por danos diretos ou indiretos que, comprovadamente e em virtude da execução do Contrato, por culpa (negligência, imprudência, imperícia) ou dolo, vier a causar à(s) CONTRATANTE(S) ou a terceiros alheios à relação contratual, por ato próprio ou de seus empregados, subcontratados ou colaboradores autorizados pela(s) CONTRATANTE(S), podendo a(s) CONTRATANTE(S) descontar(em) o valor correspondente ao dano dos pagamentos devidos.

n) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus funcionários no desempenho do serviço ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do(s) CONTRATANTE(S).

o) Entregar relatórios acerca dos serviços prestados, sempre que for solicitado.

p) Identificar os funcionários que executarão os serviços nas instalações da(s) CONTRATANTE(S).

q) Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, devendo o(a)(s) CONTRATADO(A)(S) tomar todas as providências cabíveis para a imediata solução das anormalidades constatadas.

r) Fornecer, quando solicitado pela(s) CONTRATANTE(S), documentação comprobatória de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS.

s) Guardar inteiro sigilo dos dados e informações processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva do(s) CONTRATANTE(S), sendo vedada ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S) sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal da(s) CONTRATANTE(S).

t) Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelo mau uso ou extravio dos documentos sob sua guarda.

u) Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à(s) CONTRATANTE(S) os esclarecimentos julgados necessários.

v) Elaborar e apresentar ao(s) CONTRATANTE(S), nas datas estabelecidas, todos os produtos e relatórios de acompanhamento de execução de serviços, contendo todo o detalhamento das atividades desenvolvidas.

w) Não ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratual, sem a prévia e expressa anuência da(s) CONTRATANTE(S), por escrito. No caso de subcontratação autorizada, esta somente poderá ser efetivada com empresas aprovadas pela(s) CONTRATANTE(S), subsistindo ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S), total responsabilidade referente ao cumprimento, pela subcontratada, de todas as obrigações contidas no instrumento contratual.

x) Fornecer à(s) CONTRATANTE(S), sempre que esta(s) assim o solicitar(em), cópia dos comprovantes de pagamentos, de multas e/ou de indenizações, acompanhados das justificativas pertinentes, na hipótese de ocorrerem infrações praticadas por sua culpa, no decorrer do Contrato.

y) Não emitir duplicatas ou quaisquer títulos de crédito em face da(s) CONTRATANTE(S) sem que estas tenham previamente autorizado.

z) Não negociar títulos em nome do(s) CONTRATANTE(S), bem como utilizar o presente contrato para garantia de transações bancárias ou financeiras de qualquer espécie.

II - Obrigações da CONTRATANTE:

a)  Efetuar os pagamentos devidos ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S) de acordo com o estabelecido nas condições específicas de contratação para a prestação de serviços.

b)  Fornecer ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S) toda e qualquer informação necessária para a consecução do objeto contratual.

c)  Permitir ao pessoal técnico do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), desde que identificado e incluído na relação de técnicos autorizados, o acesso às instalações da(s) CONTRATANTE(S) para a execução dos serviços, respeitadas as normas e procedimentos de acesso às instalações.

d)  Notificar o(a)(s) CONTRATADO(A)(S) quanto a defeitos ou irregularidades verificados na execução dos serviços, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o(s) CONTRATANTE(S).

e)  Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por intermédio de profissional designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S) e exigindo as medidas corretivas necessárias, no prazo determinado pela(s) CONTRATANTE(S), bem como atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços.

f)   Sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com os termos contratuais, e/ou com as OS emitidas.

g)  Comunicar ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S) a necessidade de substituição de profissional que seja considerado inadequado para o exercício da função.

h)  Emitir, antes da execução de qualquer serviço, a competente OS, se o caso, definindo claramente os requisitos técnicos, administrativos e financeiros relativos ao serviço objeto deste contrato.

i)    Especificar e estabelecer normas, diretrizes e metodologias para a execução dos serviços ora contratados, definindo as prioridades, regras, bem como os prazos e etapas para cumprimento das obrigações.

j)    Indicar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas respectivas áreas de atuação.

k) Informar ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S), por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos serviços contratados.

- DA CONFIDENCIALIDADE

- O(a)(s) CONTRATADO(A)(S) se obriga(m) a não quebrar a confiança que lhe é depositada em razão da celebração do contrato, guardando, durante sua vigência e mesmo após a sua expiração, total sigilo de todas as informações que obtiver em razão do contrato e da prestação do serviço.

- O(a)(s) CONTRATADO(A)(S) se compromete(m) a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados, e em geral todas aquelas pessoas sob sua responsabilidade, que tenham acesso a informações confidenciais, mantenham o sigilo acordado neste instrumento, sendo responsável pela eventual ruptura do compromisso de confidencialidade por essas pessoas.

- Não serão consideradas confidenciais as informações que:

- sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público;

- encontravam-se na posse legítima do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), livres de quaisquer obrigações de confidencialidade, antes de sua revelação em razão deste contrato;

- sejam expressamente identificadas pela(s) CONTRATANTE(S) como não confidenciais;

- devam ser divulgadas por força de decisão em processo judicial, sendo a divulgação, neste caso, a mais restrita possível, o que deverá ser imediatamente comunicado à(s) CONTRATANTE(S).

- O descumprimento da confidencialidade obrigará o(a)(s) CONTRATADO(A)(S) à reparação de eventuais perdas e danos, inclusive os valores que a(s) CONTRATANTE(S) venham eventualmente a despender para indenização de terceiros, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais.

- O não exercício pela(s) CONTRATANTE(S) de qualquer direito previsto nesta cláusula de confidencialidade, ou a não aplicação de qualquer medida, penalidade ou sanção possível não importará em renúncia ou novação, não devendo, portanto, ser interpretada como desistência de sua aplicação em caso de reincidência.

- DA PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA se declara ciente dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), e se obriga a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como por seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados a utilização dos dados protegidos apenas para atender às finalidades deste contrato e na estrita extensão autorizada em Lei.

- DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- As partes concordam em manter a confidencialidade de todas as informações trocadas durante a execução do contrato, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709.

- O(a)(s) CONTRATADO(A)(S) se compromete a implementar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, acidentais ou ilícitos de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

- O(a)(s) CONTRATADO(A)(S) deve notificar imediatamente o Contratante em caso de qualquer violação de segurança que possa comprometer os dados pessoais tratados no âmbito deste contrato.

- O(a)(s) CONTRATADO(A)(S) deve permitir e colaborar com auditorias realizadas pelo Contratante ou por terceiro designado pelo Contratante para garantir a conformidade com as obrigações de segurança da informação.

- O(a)(s) CONTRATADO(A)(S) será responsável por qualquer violação das obrigações de segurança da informação e por qualquer dano causado ao Contratante ou a terceiros, em conformidade com a legislação aplicável.