## Orçamentária
OBRA DE REFORMA 9º ANDAR ERS
PLANILHA REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO
ENDEREÇO DO SERVIÇO: EDIFÍCIO ROBERTO SIMONSEN
PLANILHA DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 23.01% | MEDIÇÃO 1 | [5 empty] | MEDIÇÃO 2 | [5 empty] | MEDIÇÃO 3 | [5 empty] | MEDIÇÃO 4 | [5 empty] | MEDIÇÃO 5 | [5 empty] | MEDIÇÃO 6 | [5 empty] | MEDIÇÃO 7 | [5 empty] | MEDIÇÃO 8 | [5 empty] | MEDIÇÃO 9 | [5 empty] | MEDIÇÃO 10 | [5 empty] | MEDIÇÃO 11 | [5 empty] | MEDIÇÃO 12 | [5 empty] | MEDIÇÃO 13 | [5 empty] | MEDIÇÃO 14 | [5 empty] | MEDIÇÃO 15 | [5 empty] | MEDIÇÃO 16
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE |  |  |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR |  |  | PERCENTUAL |  |  | VALOR
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL | % MAT | % MO | % TOTAL | R$ MAT | R$ MO | R$ TOTAL
1. |  |  | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | SBC | 11039 | EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO | MÊS | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | CREA/DF | - | ART/RRT de execução da obra | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | ORSE | 14834 | Projeto de Climatização - Edificações em Geral | M2 | 850 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | SBC | 12689 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | ORSE | 13197 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | und | 3 |  | 0 | 0 | 0
2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | SBC | 20408 | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE IMOVEL PARA REFORMA | M2 | 850 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | SBC | 23710 | ENSACAMENTO ENTULHO+TRANS.VERTICAL C/UTILIZ,ELEVADOR | M3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | SBC | 23100 | PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL | M2 | 850 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 32.266 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | SINAPI | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (ISOLAMENTO DA OBRA) | M2 | 6.7375 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | COT | HISTÓRICO | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO | UN | 74 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | SBC | 22913 | DEMOLICAO MANUAL PISO CARPETE EM PLACA E ARGAMS.ASSENTAMENTO | M2 | 104.5 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | SBC | 23212 | REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | SINAPI | 106171 | RETIRADA DE SALVA PISO DO CHÃO. AF_10/2025 | M2 | 850 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | SBC | 22945 | REMOCAO MANUAL DE ARMARIO SUSPENSO S/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 4.584 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | SBC | 22947 | REMOCAO MANUAL DE ARMARIO SOB BANCADA S/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 8.668 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | SBC | 17605 | TRANSPORTE/ELEVACAO VERTICAL DE FAN&amp;COILS/EQUIP.MEIO MECANICO (Retirada de antigo sistema de climatização) | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
3. |  |  | ARQUITETURA E CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | SINAPI | 104723 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 110 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | SBC | 120502 | SEPTO EM PLACAS DE GESSO | M2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | ORSE | 1979 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | M2 | 110 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | ORSE | 2180 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | M2 | 111.5 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | SBC | 170356 | CARPETE EM PLACA MODULAR ASTRAL 6,5mmx50x50cm BELGOTEX | M2 | 120 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 | M2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | SBC | 130314 | RODAPE 10x240cm POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA | M | 110 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | SINAPI | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | CPOS | 14.30.841 | Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado | M2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 9.36 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | COT | HISTÓRICO | Serviço de desmontagem e montagem de divisórias piso teto, incluindo pintura eletrostática das esquadrias dos quadros de vidro e batentes de portas | M2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | ORSE | 13948 | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | M2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 245.688 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 294.8256 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | SINAPI | 104757 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | SBC | 120066 | ARREMATE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M | 11.3 |  | 0 | 0 | 0
3.17 | SBC | 190578 | ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO | M2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.18 | SBC | 190404 | BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL | M2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.19 | SBC | 130317 | PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm | M | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.20 | COT | HISTÓRICO | SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO | UN | 74 |  | 0 | 0 | 0
3.21 | ORSE | 1200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.22 | SBC | 22988 | REMOCAO AR COND(EVAP/CONDS)PISO/TETO 36 A 48.000BTU C/REAPR | und | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.23 | SBC | 070401 | GAS REFRIGERANTE R410 | KG | 56.5 |  | 0 | 0 | 0
3.24 | SBC | 070485 | MAO DE OBRA PARA INSTALACOES FRIGORIGENAS | und | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.25 | CPOS | 61.10.440 | Registro de regulagem de vazão de ar | und | 17 |  | 0 | 0 | 0
3.26 | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 64 |  | 0 | 0 | 0
3.27 | SINAPI | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 23.688 |  | 0 | 0 | 0
3.28 | CPOS | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 64 |  | 0 | 0 | 0
4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 1830 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 92302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 255 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | SBC | 59441 | PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M | UN | 80 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | SBC | 63444 | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" (PORCA GAIOLA PARA RACKS) | UN | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | SBC | 59448 | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | ORSE | 170303 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS | M | 44.965 |  | 0 | 0 | 0
4.8 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 71.944 |  | 0 | 0 | 0
4.9 | ORSE | 79611 | CABO HDMI x HDMI - 5,0m | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
4.10 | SBC | 67204 | SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO DE 20"" A 43"" | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | SBC | 62200 | TOMADA ANTENA TV 4X2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
4.12 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
4.13 | SBC | 79560 | REGUA 19"" C/ 6 TOMADAS ELETRICAS, FUSIVEL E RABICHO DE 2,5M | UN | 59 |  | 0 | 0 | 0
4.14 | SINAPI | 105542 | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0
4.15 | ORSE | 4988 | Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W - LUMINÁRIA 60X60 | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.16 | SBC | 63061 | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 250 |  | 0 | 0 | 0
4.17 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.18 | ORSE | 2484 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2" | M | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.19 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
4.20 | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.21 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 9 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS- SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS SEM APLICAÇÃO DE BDI | [6 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL COM BDI CONVENCIONAL | [6 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## Memorial (hidden)
| DESCRIÇÃO | FÓRMULA | UNIDADE | TOTAL
ARQUITETURA
PINTURA
A.1 | PINTURA DAS VAGAS - PERÍMETRO DA VAGA (3 LADOS): 12,55 M - QUANTIDADE DE VAGAS: 1º SUBSOLO: 5 2º SUBSOLO: 58 3º SUBSOLO: 57 4º SUBSOLO: 66 5º SUBSOLO: 68 6º SUBSOLO: 33 |  | M | 3601.85
A.2 | PINTURA PISO DO SUBSOLO 1º SUBSOLO: 230,43 2º SUBSOLO: 1.777,68 3º SUBSOLO: 1.889,30 4º SUBSOLO: 1.928,66 5º SUBSOLO: 1.982,27 6º SUBSOLO: 1.207,13 ÁREAS DE DESCONTO (VÃOS CENTRAIS): (129,18 X 5) |  | M2 | 8369.57
REDUTOR DE VELOCIDADE
B.1 | DIMENSÃO TACHÃO: 25 X 15 X 5 (C X L X A) |  | UN | 231.32
B.2 | 1º SUBSOLO - VÃO DE INSTALAÇÃO: 5,80 M |  | UN | 23.2
B.3 | 2º SUBSOLO - VÃO DE INSTALAÇÃO: 5,50 M + 6,53 M |  | UN | 48.12
B.4 | 3º SUBSOLO - VÃO DE INSTALAÇÃO: 5,50 M + 6,00M |  | UN | 46
B.5 | 4º SUBSOLO - VÃO DE INSTALAÇÃO: 5,50 M + 6,00M |  | UN | 46
B.6 | 5º SUBSOLO - VÃO DE INSTALAÇÃO: 5,50 M + 6,00M |  | UN | 46
B.7 | 6º SUBSOLO - VÃO DE INSTALAÇÃO: 5,50 M |  | UN | 22
CIVIL
RECUPERAÇÃO DE RAMPAS
C.1 | ÁREA DE RECUPERAÇÃO DAS RAMPAS: - FOI CONSIDERADO UMA ÁREA DE 6,05 M2 NA ENTRADA E SAÍDA DE CADA RAMPA - RAMPAS DE INTERVENÇÃO: 2, 3, 4, 5, 6 SUBSOLO |  | M2 | 60.5
C.2 | TELA DE AÇO SOLDADA - FOI CONSIDERADO UM PERCENTUAL DE 50% DA ÁREA DE INFLUÊNCIA PARA TROCAR DA ARMAÇÃO |  | M2 | 30.25
C.3 | GRAUTEAMENTO - FOI CONSIDERADO UMA ALTURA DE ENCHIMENTO DE 6 CENTÍMETROS |  | M3 | 3.63
TRATAMENTO DE FISSURAS
D.1 | ÁREA DE RECUPERAÇÃO DAS FISSURAS: - FOI CONSIDERADO UMA ÁREA DE 1% DA METRAGEM TOTAL DA GARAGEM |  | M2 | 83.6957
D.2 | QTD. KG PARA RECUPERAÇÃO DAS FISSURAS: - FOI CONSIDERADO UM CONSUMO DE 1,7KG / M2 CONFORME FABRICANTE |  | KG | 142.2827
ESPELHO CONVEXO PARA ESTACIONAMENTO
E.1 | FEITA PESQUISA DE MERCADO PARA O ITEM EM 3 FORNECEDORES: FORNECEDOR 01: LEROY - R$ 324,90 FORNECEDOR 02: NOVO HORIZONTE EPI - R$ 459,00 FORNECEDOR 03: SAFE PARK - R$ 360,00 |  | R$ | 381.3
E.2 | QUANT. ESPELHOS A SEREM INSTALADOS NAS RAMPAS |  | UN | 12

## CPU
BANCO | COD | DESCRICAO | UND | R$ TOTAL | TIPO | BANCO | COD | DESCRICAO | UND | COEF | R$ UNT | R$ TOTAL
PRÓPRIA | CPU-1 | RALO LINEAR COM TAMPA INOX PARA RALO LINEAR, INCLUSIVE CORTE, DEMOLIÇÃO, ARGAMASSA E REQUADRO. | M | 408.87
[5 empty] | C | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.1 | 9.33
[5 empty] | C | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.4 | 7.02
[5 empty] | I | PRÓPRIO | COT-1 | ESPELHO CONVEXO 60CM COM BORDA DE BORRACHA | UN | 1 | 381.3 | 381.3
[5 empty] | I | ORSE | 09171 | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2" | CJ | 2 | 5.61 | 11.22

## Cotação
EMPRESA | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO MÉDIO
CARTOON | Serviço de desmontagem de estações de trabalho | 21 | 142.8571 | 193.9286
DIVI E PLAN | Serviço de desmontagem de estações de trabalho | 2 | 245
CARTOON | Serviço de montagem de estações de trabalho | 21 | 119.0476 | 182.0238
DIVI E PLAN | Serviço de montagem de estações de trabalho | 2 | 245